## Form-APBD01
LAPBD-01
RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN JULI 2022
Program Dan Kegiatan Pembangunan |  | Anggaran |  | Rencana Penyerapan Triwulanan (%) |  |  |  | Realisasi Keuangan (Rp) |  |  | Capaian Kinerja (%) |  |  |  | Sumber Dana |  | Alur Penghitungan rata2 capaian Fisik Keg & Program
Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | Bobot (%) | I | II | III | IV | S/D Bulan Lalu | Bulan Ini | S/D Bulan Ini | Individual |  | Tertimbang
[11 empty] | Keu. | Fisik | Keu. | Fisik
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | Bbt Kegiatan/Program
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 171866825000 | 100 | 31.0198 | 57.8886 | 88.3258 | 100 | 81610846126 | 14575779722 | 96186625848 | 55.9658 | 64.5592 | 55.9658 | 64.5592 |  |  | Bbt Sub Keg/Keg |  |  | 64.5592
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 166825000 | 0.097066 | 32.4921 | 57.1917 | 81.8912 | 100 | 32391760 | 4652960 | 37044720 | 22.2057 | 58.33 | 0.021554 | 0.056619 | APBD | 164969500 |  |  |  | 0.056619
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 166825000 | 100 | 32.4921 | 57.1917 | 81.8912 | 100 | 32391760 | 4652960 | 37044720 | 22.2057 | 58.33 | 22.2057 | 58.33 | APBD | 1855500 | 100 | 58.33 | 0.097066 | 0.056619
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 171700000000 | 99.9029 | 31.0184 | 57.8893 | 88.332 | 100 | 81578454366 | 14571126762 | 96149581128 | 55.9986 | 64.5026 | 55.9442 | 64.44 | BLUD |  |  |  |  | 64.5026
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 171700000000 | 99.9029 | 31.0184 | 57.8893 | 88.332 | 100 | 81578454366 | 14571126762 | 96149581128 | 55.9986 | 64.5026 | 55.9442 | 64.44 | BLUD |  |  |  |  | 64.5026
| Bidang Pelayanan Medis | 430000000 | 0.25044 | 1.1628 | 1.1628 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BLUD |  |  | 0 | 0.25019 | 0
1.02.1.02.01.01.01.01 | Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit | 400000000 | 93.0233 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.0233 | 0
1.02.1.02.01.01.01.02 | Pelaksanaan Program Kerja Komite Medis | 30000000 | 6.9767 | 16.6667 | 16.6667 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.9767 | 0
| Bidang Pelayanan Keperawatan | 5050000000 | 2.9412 | 28.5284 | 52.9775 | 80.1029 | 100 | 1936495421 | 549113947 | 2485609368 | 49.22 | 65.8909 | 1.4476 | 1.938 | BLUD |  |  | 65.8909 | 2.9383 | 1.9361
1.02.1.02.01.01.02.01 | Pelayanan Makan Minum Pasien | 2336000000 | 46.2574 | 27.4583 | 55.3447 | 82.1014 | 100 | 895890900 | 372199750 | 1268090650 | 54.2847 | 75.14 | 25.1107 | 34.7578 |  |  | 46.2574 | 34.7578
1.02.1.02.01.01.02.02 | Kebersihan Rumah Sakit | 2714000000 | 53.7426 | 29.4495 | 50.9399 | 78.3828 | 100 | 1040604521 | 176914197 | 1217518718 | 44.8607 | 57.93 | 24.1093 | 31.1331 |  |  | 53.7426 | 31.1331
| Bidang Penunjang | 41020000000 | 23.8905 | 28.2645 | 64.6801 | 92.8122 | 100 | 18516398679 | 3942109126 | 22458507805 | 54.7501 | 73.3097 | 13.0801 | 17.5141 | BLUD |  |  | 73.3097 | 23.8673 | 17.4971
1.02.1.02.01.01.03.01 | Pelayanan Obat-obatan | 9500000000 | 23.1594 | 42.1053 | 84.2105 | 99.7903 | 100 | 6484602556 | 853963236 | 7338565792 | 77.2481 | 100 | 17.8902 | 23.1594 |  |  | 23.1594 | 23.1594
1.02.1.02.01.01.03.02 | Pelayanan Alat Kesehatan Pakai Habis | 7000000000 | 17.0648 | 28.5714 | 64.2857 | 99.8671 | 100 | 3022802361 | 1060071521 | 4082873882 | 58.3268 | 73 | 9.9534 | 12.4573 |  |  | 17.0648 | 12.4573
1.02.1.02.01.01.03.03 | Pelayanan Farmasi | 500000000 | 1.2189 | 20 | 45 | 98.6206 | 100 | 102202650 | 132202650 | 234405300 | 46.8811 | 50 | 0.57144 | 0.60946 |  |  | 1.2189 | 0.60946
1.02.1.02.01.01.03.04 | Pelayanan Laboratorium | 4500000000 | 10.9703 | 33.3333 | 66.6667 | 99.5706 | 100 | 2268818643 | 582030823 | 2850849466 | 63.3522 | 73.67 | 6.9499 | 8.0818 |  |  | 10.9703 | 8.0818
1.02.1.02.01.01.03.05 | Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit | 4000000000 | 9.7513 | 25 | 50 | 75 | 100 | 1647213617 | 358740727 | 2005954344 | 50.1489 | 66.67 | 4.8902 | 6.5012 |  |  | 9.7513 | 6.5012
1.02.1.02.01.01.03.06 | Pelayanan Radiologi | 900000000 | 2.1941 | 45 | 60 | 93.3333 | 100 | 451842800 | 10167000 | 462009800 | 51.3344 | 66.67 | 1.1263 | 1.4628 |  |  | 2.1941 | 1.4628
1.02.1.02.01.01.03.07 | Pelayanan Hemodialisa | 2500000000 | 6.0946 | 24 | 44 | 74 | 100 | 731104000 | 627927000 | 1359031000 | 54.3612 | 66.67 | 3.3131 | 4.0633 |  |  | 6.0946 | 4.0633
1.02.1.02.01.01.03.08 | Pelayanan Rehabilitasi Medik | 45000000 | 0.1097 | 93.6889 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.054851 |  |  | 0.1097 | 0.054851
1.02.1.02.01.01.03.09 | Pengadaan Barang cetakan Rekam Medis | 500000000 | 1.2189 | 0 | 70 | 98.3224 | 100 | 223324700 | 0 | 223324700 | 44.6649 | 65 | 0.54443 | 0.7923 |  |  | 1.2189 | 0.7923
1.02.1.02.01.01.03.10 | Pengadaan Perlengkapan Rekam Medis | 3520000 | 0.0085812 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0085812 | 0
1.02.1.02.01.01.03.11 | Pengadaan Perlengkapan Pendaftaran Pasien Rumah Sakit | 500000000 | 1.2189 | 0 | 25 | 60 | 100 | 0 | 144877500 | 144877500 | 28.9755 | 45 | 0.35319 | 0.54851 |  |  | 1.2189 | 0.54851
1.02.1.02.01.01.03.12 | Pelayanan Pemulasaran Jenazah | 300000000 | 0.73135 | 50 | 97.28 | 97.28 | 100 | 26180000 | 840000 | 27020000 | 0 | 50 | 0 | 0.36568 |  |  | 0.73135 | 0.36568
1.02.1.02.01.01.03.13 | Pelayanan Sanitasi dan Laundry | 1200000000 | 2.9254 | 39.7453 | 59.7453 | 80.0649 | 100 | 502105000 | 85548300 | 587653300 | 48.9711 | 58 | 1.4326 | 1.6967 |  |  | 2.9254 | 1.6967
1.02.1.02.01.01.03.14 | Pelayanan CSSD | 100000000 | 0.24378 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 100 | 37151735 | 37500000 | 74651735 | 74.6517 | 80 | 0.18199 | 0.19503 |  |  | 0.24378 | 0.19503
1.02.1.02.01.01.03.15 | Pengelola Sampah Medis | 900000000 | 2.1941 | 22.2222 | 53.9066 | 76.1288 | 100 | 173543350 | 48240369 | 221783719 | 24.6426 | 58.33 | 0.54067 | 1.2798 |  |  | 2.1941 | 1.2798
1.02.1.02.01.01.03.16 | Pelayanan PPI | 75000000 | 0.18284 | 96.6267 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0091419 |  |  | 0.18284 | 0.0091419
1.02.1.02.01.01.03.17 | Pelayanan IPSRS | 4690230500 | 11.434 | 12.7925 | 77.4015 | 90.1941 | 100 | 2632771267 | 0 | 2632771267 | 56.1331 | 70 | 6.4183 | 8.0038 |  |  | 11.434 | 8.0038
1.02.1.02.01.01.03.18 | Perlengkapan Pelayanan Pasien | 600000000 | 1.4627 | 8.3333 | 91.6667 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1.1702 |  |  | 1.4627 | 1.1702
1.02.1.02.01.01.03.19 | Pengadaan Alkes Rumah Sakit | 1296480000 | 3.1606 | 23.1396 | 61.434 | 96.1434 | 100 | 212736000 | 0 | 212736000 | 16.4087 | 70 | 0.51862 | 2.2124 |  |  | 3.1606 | 2.2124
1.02.1.02.01.01.03.20 | Penataan/ pemeliharaan IPAL RS | 450000000 | 1.097 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.1097 |  |  | 1.097 | 0.1097
1.02.1.02.01.01.03.21 | Penataan jaringan kabel data, listrik dll | 700000000 | 1.7065 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.17065 |  |  | 1.7065 | 0.17065
1.02.1.02.01.01.03.22 | Penataan Sarana Air Bersih, IPAL dll | 750000000 | 1.8284 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.36568 |  |  | 1.8284 | 0.36568
1.02.1.02.01.01.03.23 | Pengadaan Prasarana Listrik RS | 9769500 | 0.023816 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.023816 | 0
| Bagian Keuangan | 91320000000 | 53.1858 | 39.4357 | 77.2297 | 96.7793 | 100 | 56936797386 | 6698407165 | 63635204551 | 69.6838 | 70.457 | 37.0619 | 37.4731 | BLUD |  |  | 70.457 | 53.1342 | 37.4368
1.02.1.02.01.01.04.01 | Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah | 198600000 | 0.21748 | 25 | 50 | 75 | 100 | 97500000 | 16250000 | 113750000 | 57.2759 | 58.33 | 0.12456 | 0.12685 |  |  | 0.21748 | 0.12685
1.02.1.02.01.01.04.02 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 325000000 | 0.35589 | 9.5385 | 74.0749 | 87.6134 | 100 | 188895508 | 5455275 | 194350783 | 59.8002 | 59.8 | 0.21282 | 0.21282 |  |  | 0.35589 | 0.21282
1.02.1.02.01.01.04.03 | Gaji Pegawai BLUD | 16496400000 | 18.0644 | 32.2588 | 63.9113 | 88.8958 | 100 | 8556160611 | 1236384591 | 9792545202 | 59.3617 | 59.36 | 10.7233 | 10.723 |  |  | 18.0644 | 10.723
1.02.1.02.01.01.04.04 | Kegiatan Emergency oerasional Pelayanan RS | 1700000000 | 1.8616 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8616 | 0
1.02.1.02.01.01.04.05 | Peningkatan Pelayanan Medik | 68500000000 | 75.011 | 40.4668 | 80.9336 | 99.3566 | 100 | 45923559238 | 5134929907 | 51058489145 | 74.5379 | 75.54 | 55.9116 | 56.6633 |  |  | 75.011 | 56.6633
1.02.1.02.01.01.04.06 | Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga | 4000000000 | 4.3802 | 29.7693 | 60.0887 | 85.5331 | 100 | 2088812029 | 305387392 | 2394199421 | 59.855 | 59.85 | 2.6218 | 2.6216 |  |  | 4.3802 | 2.6216
1.02.1.02.01.01.04.07 | Audit Laporan Keuangan BLUD | 100000000 | 0.10951 | 0 | 100 | 100 | 100 | 81870000 | 0 | 81870000 | 81.87 | 100 | 0.089652 | 0.10951 |  |  | 0.10951 | 0.10951
| Bagian Perencanaan dan Diklitbang | 4950000000 | 2.8829 | 14.8089 | 58.4303 | 88.2881 | 100 | 561759836 | 672190700 | 1233950536 | 24.9283 | 47.0409 | 0.71867 | 1.3562 | BLUD |  |  | 47.0409 | 2.8801 | 1.3548
1.02.1.02.01.01.05.01 | Penyusunan Profil RS, LKjIP, Renja, dan RBA | 39150000 | 0.79091 | 0 | 50.5109 | 59.5147 | 100 | 17391000 | 0 | 17391000 | 44.4215 | 65 | 0.35133 | 0.51409 |  |  | 0.79091 | 0.51409
1.02.1.02.01.01.05.02 | Forum OPD dan Musrenbang Rumah Sakit | 15850000 | 0.3202 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9551500 | 0 | 9551500 | 60.2618 | 100 | 0.19296 | 0.3202 |  |  | 0.3202 | 0.3202 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan
1.02.1.02.01.01.05.03 | Pemeliharaan dan penyediaan suku cadang Hardware Unit PDE | 350000000 | 7.0707 | 27.1429 | 71.4286 | 92.8571 | 100 | 236053700 | 0 | 236053700 | 67.4439 | 79 | 4.7688 | 5.5859 |  |  | 7.0707 | 5.5859 |  |  | BTCLS | 60000000 | 6% | 6% | 6% | 6%
1.02.1.02.01.01.05.04 | Pengadaan PAC/RIS Hardware PDE dan Pemenuhan Lisensi dll | 2500000000 | 50.5051 | 10 | 60.3326 | 80 | 100 | 0 | 531149000 | 531149000 | 21.246 | 40 | 10.7303 | 20.202 |  |  | 50.5051 | 20.202 |  |  | Internal | 90280000 | 9.028% | 9.028% | 9.028% | 9.028%
1.02.1.02.01.01.05.05 | Pendidikan dan Pelatihan | 1000000000 | 20.202 | 35.2475 | 85.8148 | 96.1111 | 100 | 228761161 | 141041700 | 369802861 | 36.9803 | 45 | 7.4708 | 9.0909 |  |  | 20.202 | 9.0909 |  |  | Eksterna | 421065500 | 42.11% | 29.47% | 35.79% | 42.11%
1.02.1.02.01.01.05.05 | Pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan | 250000000 | 5.0505 | 3.3654 | 56.4726 | 64 | 100 | 70002475 | 0 | 70002475 | 28.001 | 59.59 | 1.4142 | 3.0096 |  |  | 5.0505 | 3.0096 |  |  | Outbond | 10000000 | 1%
1.02.1.02.01.01.05.07 | Pembuatan DED Gedung Laundry dan Manajemen Konstruksi Gedung Gizi | 450000000 | 9.0909 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4.5455 |  |  | 9.0909 | 4.5455 |  |  | Honor | 418654500 | 41.87% | 41.87% | 41.87% | 41.87%
1.02.1.02.01.01.05.09 | Review Masterplan RS dan Pembuatan Maket | 250000000 | 5.0505 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2.5253 |  |  | 5.0505 | 2.5253 |  |  |  |  | 100% | 86.37% | 92.68% | 99%
1.02.1.02.01.01.05.10 | Survey Kepuasan Pelanggan | 95000000 | 1.9192 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1.2475 |  |  | 1.9192 | 1.2475
| Bagian Tata Usaha | 28930000000 | 16.8492 | 12.4202 | 17.9999 | 66.3512 | 100 | 3627003044 | 2709305824 | 6336308868 | 21.9022 | 37.2953 | 3.6903 | 6.2839 | BLUD |  |  | 37.2953 | 16.8328 | 6.2778
1.02.1.02.01.01.06.01 | Perencanaan, Rekruitmen, Pengelolaan dan Evaluasi ASDM RS | 30000000 | 0.1037 | 0 | 71.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0.0046975 |  |  | 0.1037 | 0.0046975
1.02.1.02.01.01.06.02 | Asuransi Pelayanan Medik / Pengelolaan Asuransi Profesi Dokter | 300000000 | 1.037 | 100 | 100 | 100 | 100 | 249445000 | 0 | 249445000 | 83.1483 | 100 | 0.86224 | 1.037 |  |  | 1.037 | 1.037
1.02.1.02.01.01.06.03 | Pemeliharaan Kendaraan Operasional | 350000000 | 1.2098 | 28.5714 | 57.1429 | 85.7143 | 100 | 118457492 | 19161807 | 137619299 | 39.3198 | 49.1685 | 0.4757 | 0.59485 |  |  | 1.2098 | 0.59485
1.02.1.02.01.01.06.04 | Pengadaan ATK, Benda Pos dan Jasa Pengiriman | 350000000 | 1.2098 | 94.752 | 96.4663 | 97.8949 | 100 | 325820680 | 5111700 | 330932380 | 94.5521 | 97.4286 | 1.1439 | 1.1787 |  |  | 1.2098 | 1.1787
1.02.1.02.01.01.06.05 | Penyediaan bahan bacaan dan Promosi | 250000000 | 0.86415 | 28.0992 | 73.1584 | 97.0176 | 100 | 46143700 | 0 | 46143700 | 18.4575 | 49.239 | 0.1595 | 0.4255 |  |  | 0.86415 | 0.4255
1.02.1.02.01.01.06.06 | Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu dan Karyawan | 700000000 | 2.4196 | 30.6196 | 61.5249 | 91.8587 | 100 | 188848500 | 192441000 | 381289500 | 54.4699 | 51.2161 | 1.318 | 1.2392 |  |  | 2.4196 | 1.2392
1.02.1.02.01.01.06.07 | Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas | 300000000 | 1.037 | 33.3333 | 66.1817 | 98.06 | 100 | 71588486 | 29020317 | 100608803 | 33.5363 | 47.0688 | 0.34777 | 0.4881 |  |  | 1.037 | 0.4881
1.02.1.02.01.01.06.08 | Pengadaan Barang Cetakan Umum | 100000000 | 0.34566 | 97.42 | 100 | 100 | 100 | 93214250 | 0 | 93214250 | 93.2142 | 100 | 0.32221 | 0.34566 |  |  | 0.34566 | 0.34566
1.02.1.02.01.01.06.09 | Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai | 45000000 | 0.15555 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0.0084929 |  |  | 0.15555 | 0.0084929
1.02.1.02.01.01.06.10 | Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor | 425000000 | 1.4691 | 100 | 100 | 100 | 100 | 421663000 | 0 | 421663000 | 99.2148 | 99.66 | 1.4575 | 1.4641 |  |  | 1.4691 | 1.4641
1.02.1.02.01.01.06.11 | Renovasi Pagar Depan Gedung Layanan Geriatri dan Rehab Medik | 700000000 | 2.4196 | 3.8571 | 100 | 100 | 100 | 26000000 | 0 | 26000000 | 3.7143 | 64.9188 | 0.089872 | 1.5708 |  |  | 2.4196 | 1.5708
1.02.1.02.01.01.06.12 | Pengadaan Meubelair | 500000000 | 1.7283 | 99.0697 | 100 | 100 | 100 | 496223500 | 0 | 496223500 | 99.2447 | 99.71 | 1.7153 | 1.7233 |  |  | 1.7283 | 1.7233
1.02.1.02.01.01.06.13 | Renovasi Gedung IPSRS | 660000000 | 2.2814 | 6.3182 | 6.3182 | 100 | 100 | 39700000 | 0 | 39700000 | 6.0152 | 33.7222 | 0.13723 | 0.76933 |  |  | 2.2814 | 0.76933
1.02.1.02.01.01.06.14 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | 625000000 | 2.1604 | 100 | 100 | 100 | 100 | 617600000 | 0 | 617600000 | 98.816 | 99.24 | 2.1348 | 2.144 |  |  | 2.1604 | 2.144
1.02.1.02.01.01.06.15 | Renovasi Ruang Direksi dan Ruang Rapat Eks Keperawatan | 350000000 | 1.2098 | 7.6571 | 7.6571 | 100 | 100 | 24997000 | 0 | 24997000 | 7.142 | 95.66 | 0.086405 | 1.1573 |  |  | 1.2098 | 1.1573
1.02.1.02.01.01.06.16 | Pembangunan Tembok Keliling (Belakang) Rumah Sakit | 1000000000 | 3.4566 | 6.38 | 6.38 | 100 | 100 | 61215000 | 0 | 61215000 | 6.1215 | 20.17 | 0.2116 | 0.6972 |  |  | 3.4566 | 0.6972
1.02.1.02.01.01.06.17 | Pembangunan Gedung Gizi | 3100000000 | 10.7155 | 1.2688 | 2.0212 | 100 | 100 | 1605000 | 1101000 | 2706000 | 0.08729 | 0.4438 | 0.0093536 | 0.047555 |  |  | 10.7155 | 0.047555
1.02.1.02.01.01.06.18 | Pengadaan Seragam Karyawan RS | 320000000 | 1.1061 | 98.448 | 100 | 100 | 100 | 310913000 | 0 | 310913000 | 97.1603 | 99.36 | 1.0747 | 1.099 |  |  | 1.1061 | 1.099
1.02.1.02.01.01.06.19 | Pemindahan/Penataan Barang RS | 25000000 | 0.086415 | 23.1 | 46.2 | 76.9 | 100 | 0 | 2470000 | 2470000 | 9.88 | 35.88 | 0.0085378 | 0.031006 |  |  | 0.086415 | 0.031006
1.02.1.02.01.01.06.20 | Pembangunan Lanjutan Pujasera | 550000000 | 1.9011 | 10.7773 | 10.7773 | 10.7773 | 100 | 53500000 | 0 | 53500000 | 9.7273 | 47.4843 | 0.18493 | 0.90274 |  |  | 1.9011 | 0.90274
1.02.1.02.01.01.06.21 | Renovasi ruang Nusa Indah | 1000000000 | 3.4566 | 3.5475 | 3.5475 | 3.5475 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0.12271 |  |  | 3.4566 | 0.12271
1.02.1.02.01.01.06.22 | Pengadaan Tanah RS | 1000000000 | 3.4566 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 0 | 0.68061 |  |  | 3.4566 | 0.68061
1.02.1.02.01.01.06.23 | Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak, dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2. | 15900000000 | 54.9602 | 0.44025 | 1.0692 | 54.4344 | 100 | 148696436 | 2460000000 | 2608696436 | 16.4069 | 33.4964 | 9.0173 | 18.4097 |  |  | 54.9602 | 18.4097
1.02.1.02.01.01.06.24 | Penataan Ruang Cathlab Tahap II | 350000000 | 1.2098 | 42.8571 | 100 | 100 | 100 | 331372000 | 0 | 331372000 | 94.6777 | 95.36 | 1.1454 | 1.1537 |  |  | 1.2098 | 1.1537
J U M L A H |  | 171866825000 | 100 |  |  |  |  | 81610846126 | 14575779722 | 96186625848 | 55.9658 | 64.5592 | 55.9658 | 64.5592
Slawi, Agustus 2022
Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal
dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An
Pembina Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005