## Form-APBD01
LAPBD-01
RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN JANUARI 2022
Program Dan Kegiatan Pembangunan |  | Anggaran |  | Rencana Penyerapan Triwulanan (%) |  |  |  | Realisasi Keuangan (Rp) |  |  | Capaian Kinerja (%) |  |  |  | Sumber Dana |  | Alur Penghitungan rata2 capaian Fisik Keg & Program
Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | Bobot (%) | I | II | III | IV | S/D Bulan Lalu | Bulan Ini | S/D Bulan Ini | Individual |  | Tertimbang
[11 empty] | Keu. | Fisik | Keu. | Fisik
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | Bbt Kegiatan/Program
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 171866825000 | 100 | 0.037357 | 0.061332 | 0.085307 | 0.10181 | 0 | 9061563750 | 9061563750 | 5.2724 | 8.1113 | 5.2724 | 8.1113 |  |  | Bbt Sub Keg/Keg |  |  | 8.1113
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 166825000 | 0.097066 | 32.4921 | 57.1917 | 81.8912 | 100 | 0 | 4474000 | 4474000 | 2.6819 | 0.0080856 | 0.0026032 | 7.8484e-06 | APBD | 164969500 |  |  |  | 0.0080856
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 166825000 | 100 | 32.4921 | 57.1917 | 81.8912 | 100 | 0 | 4474000 | 4474000 | 2.6819 | 8.33 | 2.6819 | 8.33 | APBD | 1855500 | 100 | 8.33 | 0.097066 | 0.0080856
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 171700000000 | 99.9029 | 31.0184 | 57.8893 | 88.332 | 100 | 0 | 9057089750 | 9057089750 | 5.275 | 8.1032 | 5.2698 | 8.0954 | BLUD |  |  |  |  | 8.1032
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 171700000000 | 99.9029 | 31.0184 | 57.8893 | 88.332 | 100 | 0 | 9057089750 | 9057089750 | 5.275 | 8.1032 | 5.2698 | 8.0954 | BLUD |  |  |  |  | 8.1032
| Bidang Pelayanan Medis | 430000000 | 0.25044 | 1.1628 | 1.1628 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BLUD |  |  | 0 | 0.25019 | 0
1.02.1.02.01.01.01.01 | Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit | 400000000 | 93.0233 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.0233 | 0
1.02.1.02.01.01.01.02 | Pelaksanaan Program Kerja Komite Medis | 30000000 | 6.9767 | 16.6667 | 16.6667 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.9767 | 0
| Bidang Pelayanan Keperawatan | 5050000000 | 2.9412 | 28.5284 | 52.9775 | 80.1029 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4835 | 0 | 0.2201 | BLUD |  |  | 7.4835 | 2.9383 | 0.21989
1.02.1.02.01.01.02.01 | Pelayanan Makan Minum Pasien | 2336000000 | 46.2574 | 27.4583 | 55.3447 | 82.1014 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 3.0067 |  |  | 46.2574 | 3.0067
1.02.1.02.01.01.02.02 | Kebersihan Rumah Sakit | 2714000000 | 53.7426 | 29.4495 | 50.9399 | 78.3828 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 4.4768 |  |  | 53.7426 | 4.4768
| Bidang Penunjang | 42020000000 | 24.4729 | 34.763 | 81.8444 | 114.954 | 176.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7202 | 0 | 1.6446 | BLUD |  |  | 6.7202 | 24.4492 | 1.643
1.02.1.02.01.01.03.01 | Pelayanan Obat-obatan | 12000000000 | 28.5578 | 33.3333 | 66.6667 | 99.834 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 2.8472 |  |  | 28.5578 | 2.8472
1.02.1.02.01.01.03.02 | Pelayanan Alat Kesehatan Pakai Habis | 7000000000 | 16.6587 | 28.5714 | 64.2857 | 99.8671 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.6587 | 0
1.02.1.02.01.01.03.03 | Pelayanan Farmasi | 500000000 | 1.1899 | 20 | 45 | 98.6206 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1899 | 0
1.02.1.02.01.01.03.04 | Pelayanan Laboratorium | 4500000000 | 10.7092 | 33.3333 | 66.6667 | 99.5706 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0.88886 |  |  | 10.7092 | 0.88886
1.02.1.02.01.01.03.05 | Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit | 4000000000 | 9.5193 | 25 | 62.5 | 99.87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0.94717 |  |  | 9.5193 | 0.94717
1.02.1.02.01.01.03.06 | Pelayanan Radiologi | 900000000 | 2.1418 | 7.7778 | 37.7778 | 71.1111 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0.17777 |  |  | 2.1418 | 0.17777
1.02.1.02.01.01.03.07 | Pelayanan Hemodialisa | 2500000000 | 5.9495 | 24 | 44 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0.59079 |  |  | 5.9495 | 0.59079
1.02.1.02.01.01.03.08 | Pelayanan Rehabilitasi Medik | 45000000 | 0.10709 | 93.6889 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10709 | 0
1.02.1.02.01.01.03.09 | Pengadaan Barang cetakan Rekam Medis | 500000000 | 1.1899 | 0 | 30 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1899 | 0
1.02.1.02.01.01.03.10 | Pengadaan Perlengkapan Rekam Medis | 100000000 | 0.23798 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23798 | 0
1.02.1.02.01.01.03.11 | Pengadaan Perlengkapan Pendaftaran Pasien Rumah Sakit | 500000000 | 1.1899 | 0 | 25 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.059495 |  |  | 1.1899 | 0.059495
1.02.1.02.01.01.03.12 | Pelayanan Pemulasaran Jenazah | 600000000 | 1.4279 | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0.14079 |  |  | 1.4279 | 0.14079
1.02.1.02.01.01.03.13 | Pelayanan Sanitasi dan Laundry | 1200000000 | 2.8558 | 23.75 | 55 | 79.4862 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.14279 |  |  | 2.8558 | 0.14279
1.02.1.02.01.01.03.14 | Pelayanan CSSD | 100000000 | 0.23798 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23798 | 0
1.02.1.02.01.01.03.15 | Pengelola Sampah Medis | 900000000 | 2.1418 | 22.2222 | 53.9066 | 76.1288 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0.17563 |  |  | 2.1418 | 0.17563
1.02.1.02.01.01.03.16 | Pelayanan PPI | 75000000 | 0.17849 | 96.6267 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17849 | 0
1.02.1.02.01.01.03.17 | Pelayanan IPSRS | 2500000000 | 5.9495 | 26 | 57.6032 | 81.6032 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.71395 |  |  | 5.9495 | 0.71395
1.02.1.02.01.01.03.18 | Perlengkapan Pelayanan Pasien | 300000000 | 0.71395 | 16.6667 | 83.3333 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.035697 |  |  | 0.71395 | 0.035697
1.02.1.02.01.01.03.19 | Pengadaan Alkes Rumah Sakit | 1200000000 | 2.8558 | 25 | 58.3333 | 95.8333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.8558 | 0
1.02.1.02.01.01.03.20 | Penataan/ pemeliharaan IPAL RS | 450000000 | 1.0709 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0709 | 0
1.02.1.02.01.01.03.21 | Penataan jaringan kabel data, listrik dll | 700000000 | 1.6659 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6659 | 0
1.02.1.02.01.01.03.22 | Penataan Sarana Air Bersih, IPAL dll | 750000000 | 1.7849 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7849 | 0
1.02.1.02.01.01.03.23 | Pengadaan Prasarana Listrik RS | 700000000 | 1.6659 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6659 | 0
| Bagian Keuangan | 90320000000 | 52.6034 | 40.3983 | 72.1604 | 94.3355 | 100 | 0 | 8809529750 | 8809529750 | 9.7537 | 10.2851 | 5.1308 | 5.4103 | BLUD |  |  | 10.2851 | 52.5523 | 5.4051
1.02.1.02.01.01.04.01 | Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah | 198600000 | 0.21988 | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0.018316 |  |  | 0.21988 | 0.018316
1.02.1.02.01.01.04.02 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 325000000 | 0.35983 | 9.5385 | 73.7897 | 87.6134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.017992 |  |  | 0.35983 | 0.017992
1.02.1.02.01.01.04.03 | Gaji Pegawai BLUD | 16496400000 | 18.2644 | 32.2588 | 63.9113 | 88.8958 | 100 | 0 | 1043740000 | 1043740000 | 6.3271 | 8.33 | 1.1556 | 1.5214 |  |  | 18.2644 | 1.5214
1.02.1.02.01.01.04.04 | Kegiatan Emergency oerasional Pelayanan RS | 8700000000 | 9.6324 | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.6324 | 0
1.02.1.02.01.01.04.05 | Peningkatan Pelayanan Medik | 60500000000 | 66.9841 | 45.8178 | 78.4124 | 99.2715 | 100 | 0 | 7544767020 | 7544767020 | 12.4707 | 12.47 | 8.3534 | 8.3529 |  |  | 66.9841 | 8.3529
1.02.1.02.01.01.04.06 | Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga | 4000000000 | 4.4287 | 29.7693 | 60.0887 | 85.5331 | 100 | 0 | 221022730 | 221022730 | 5.5256 | 8.33 | 0.24471 | 0.36891 |  |  | 4.4287 | 0.36891
1.02.1.02.01.01.04.07 | Audit Laporan Keuangan BLUD | 100000000 | 0.11072 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0055359 |  |  | 0.11072 | 0.0055359
| Bagian Perencanaan dan Diklitbang | 4950000000 | 2.8829 | 14.8089 | 55.3964 | 85.6649 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0.12493 | BLUD |  |  | 4.3333 | 2.8801 | 0.1248
1.02.1.02.01.01.05.01 | Penyusunan Profil RS, LKjIP, Renja, dan RBA | 25000000 | 0.50505 | 0 | 57.9 | 77.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9332 | 0 | 0.055218 |  |  | 0.50505 | 0.055218
1.02.1.02.01.01.05.02 | Forum OPD dan Musrenbang Rumah Sakit | 30000000 | 0.60606 | 90.5 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0431 | 0 | 0.030564 |  |  | 0.60606 | 0.030564 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan
1.02.1.02.01.01.05.03 | Pemeliharaan dan penyediaan suku cadang Hardware Unit PDE | 350000000 | 7.0707 | 27.1429 | 54.2857 | 81.4286 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.56566 |  |  | 7.0707 | 0.56566 |  |  | BTCLS | 60000000 | 5.455% | 5.455% | 5.455% | 5.455%
1.02.1.02.01.01.05.04 | Pengadaan PAC/RIS Hardware PDE dan Pemenuhan Lisensi dll | 2500000000 | 50.5051 | 10 | 60.3326 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5253 |  |  | 50.5051 | 2.5253 |  |  | Internal | 90280000 | 8.207% | 8.207% | 8.207% | 8.207%
1.02.1.02.01.01.05.05 | Pendidikan dan Pelatihan | 1100000000 | 22.2222 | 32.0432 | 78.0135 | 87.3737 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1111 |  |  | 22.2222 | 1.1111 |  |  | Eksterna | 421065500 | 38.28% | 26.8% | 32.54% | 38.28%
1.02.1.02.01.01.05.05 | Pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan | 150000000 | 3.0303 | 5.609 | 94.121 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.045455 |  |  | 3.0303 | 0.045455 |  |  | Outbond | 10000000 | 0.9091%
1.02.1.02.01.01.05.07 | Pembuatan DED Gedung Laundry dan Manajemen Konstruksi Gedung Gizi | 450000000 | 9.0909 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.0909 | 0 |  |  | Honor | 518654500 | 47.15% | 47.15% | 47.15% | 47.15%
1.02.1.02.01.01.05.09 | Review Masterplan RS dan Pembuatan Maket | 250000000 | 5.0505 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.0505 | 0 |  |  |  |  | 100% | 87.61% | 93.35% | 99.09%
1.02.1.02.01.01.05.10 | Survey Kepuasan Pelanggan | 95000000 | 1.9192 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9192 | 0
| Bagian Tata Usaha | 28930000000 | 16.8492 | 12.0117 | 17.993 | 66.3512 | 100 | 0 | 247560000 | 247560000 | 0.85572 | 4.2207 | 0.14418 | 0.71115 | BLUD |  |  | 4.2207 | 16.8328 | 0.71046
1.02.1.02.01.01.06.01 | Perencanaan, Rekruitmen, Pengelolaan dan Evaluasi ASDM RS | 30000000 | 0.1037 | 0 | 71.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1037 | 0
1.02.1.02.01.01.06.02 | Asuransi Pelayanan Medik / Pengelolaan Asuransi Profesi Dokter | 300000000 | 1.037 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 247560000 | 247560000 | 82.52 | 100 | 0.85572 | 1.037 |  |  | 1.037 | 1.037
1.02.1.02.01.01.06.03 | Pemeliharaan Kendaraan Operasional | 350000000 | 1.2098 | 28.5714 | 57.1429 | 85.7143 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0.10078 |  |  | 1.2098 | 0.10078
1.02.1.02.01.01.06.04 | Pengadaan ATK, Benda Pos dan Jasa Pengiriman | 350000000 | 1.2098 | 68.1229 | 96.4663 | 97.8949 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.39 | 0 | 0.23458 |  |  | 1.2098 | 0.23458
1.02.1.02.01.01.06.05 | Penyediaan bahan bacaan dan Promosi | 250000000 | 0.86415 | 28.0992 | 73.1584 | 97.0176 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0.071984 |  |  | 0.86415 | 0.071984
1.02.1.02.01.01.06.06 | Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu dan Karyawan | 700000000 | 2.4196 | 30.6196 | 61.2391 | 91.7159 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 0 | 0.20785 |  |  | 2.4196 | 0.20785
1.02.1.02.01.01.06.07 | Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas | 300000000 | 1.037 | 33.3333 | 66.1817 | 98.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0.0813 |  |  | 1.037 | 0.0813
1.02.1.02.01.01.06.08 | Pengadaan Barang Cetakan Umum | 100000000 | 0.34566 | 97.42 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34566 | 0
1.02.1.02.01.01.06.09 | Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai | 45000000 | 0.15555 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15555 | 0
1.02.1.02.01.01.06.10 | Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor | 425000000 | 1.4691 | 94.1176 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0.14544 |  |  | 1.4691 | 0.14544
1.02.1.02.01.01.06.11 | Renovasi Pagar Depan Gedung Layanan Geriatri dan Rehab Medik | 700000000 | 2.4196 | 3.8571 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0.037262 |  |  | 2.4196 | 0.037262
1.02.1.02.01.01.06.12 | Pengadaan Meubelair | 500000000 | 1.7283 | 99.0697 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7283 | 0
1.02.1.02.01.01.06.13 | Renovasi Gedung IPSRS | 660000000 | 2.2814 | 6.3182 | 6.3182 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.043346 |  |  | 2.2814 | 0.043346
1.02.1.02.01.01.06.14 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | 625000000 | 2.1604 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.94 | 0 | 1.7054 |  |  | 2.1604 | 1.7054
1.02.1.02.01.01.06.15 | Renovasi Ruang Direksi dan Ruang Rapat Eks Keperawatan | 350000000 | 1.2098 | 7.6571 | 7.6571 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.027826 |  |  | 1.2098 | 0.027826
1.02.1.02.01.01.06.16 | Pembangunan Tembok Keliling (Belakang) Rumah Sakit | 1000000000 | 3.4566 | 6.38 | 6.38 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0.066021 |  |  | 3.4566 | 0.066021
1.02.1.02.01.01.06.17 | Pembangunan Gedung Gizi | 3100000000 | 10.7155 | 1.2688 | 2.0212 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.7155 | 0
1.02.1.02.01.01.06.18 | Pengadaan Seragam Karyawan RS | 320000000 | 1.1061 | 98.448 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 0 | 0.21779 |  |  | 1.1061 | 0.21779
1.02.1.02.01.01.06.19 | Pemindahan/Penataan Barang RS | 25000000 | 0.086415 | 23.1 | 46.2 | 76.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.0044936 |  |  | 0.086415 | 0.0044936
1.02.1.02.01.01.06.20 | Pembangunan Lanjutan Pujasera | 550000000 | 1.9011 | 10.7773 | 10.7773 | 10.7773 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0.035932 |  |  | 1.9011 | 0.035932
1.02.1.02.01.01.06.21 | Renovasi ruang Nusa Indah | 1000000000 | 3.4566 | 3.5475 | 3.5475 | 3.5475 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4566 | 0
1.02.1.02.01.01.06.22 | Pengadaan Tanah RS | 1000000000 | 3.4566 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4566 | 0
1.02.1.02.01.01.06.23 | Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak, dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2. | 15900000000 | 54.9602 | 0.44025 | 1.0692 | 54.4344 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.17587 |  |  | 54.9602 | 0.17587
1.02.1.02.01.01.06.24 | Penataan Ruang Cathlab Tahap II | 350000000 | 1.2098 | 42.8571 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.027826 |  |  | 1.2098 | 0.027826
J U M L A H |  | 171866825000 | 100 |  |  |  |  | 0 | 9061563750 | 9061563750 | 5.2724 | 8.1113 | 5.2724 | 8.1113
Slawi, Februari 2022
Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal
dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An
Pembina Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005