## Form-APBD01
LAPBD-01
RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN MARET 2022
Program Dan Kegiatan Pembangunan |  | Anggaran |  | Rencana Penyerapan Triwulanan (%) |  |  |  | Realisasi Keuangan (Rp) |  |  | Capaian Kinerja (%) |  |  |  | Sumber Dana |  | Alur Penghitungan rata2 capaian Fisik Keg & Program
Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | Bobot (%) | I | II | III | IV | S/D Bulan Lalu | Bulan Ini | S/D Bulan Ini | Individual |  | Tertimbang
[11 empty] | Keu. | Fisik | Keu. | Fisik
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | Bbt Kegiatan/Program
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 171866825000 | 100 | 31.0198 | 57.8886 | 88.3258 | 100 | 17332819615 | 15170271939 | 32503091554 | 18.9118 | 26.0898 | 18.9118 | 26.0898 |  |  | Bbt Sub Keg/Keg |  |  | 26.0898
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 166825000 | 0.097066 | 32.4921 | 57.1917 | 81.8912 | 100 | 9305920 | 4652960 | 13958880 | 8.3674 | 25 | 0.0081219 | 0.024267 | APBD | 164969500 |  |  |  | 0.024267
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 166825000 | 100 | 32.4921 | 57.1917 | 81.8912 | 100 | 9305920 | 4652960 | 13958880 | 8.3674 | 25 | 8.3674 | 25 | APBD | 1855500 | 100 | 25 | 0.097066 | 0.024267
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 171700000000 | 99.9029 | 31.0184 | 57.8893 | 88.332 | 100 | 17323513695 | 15165618979 | 32489132674 | 18.922 | 26.0655 | 18.9037 | 26.0402 | BLUD |  |  |  |  | 26.0655
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 171700000000 | 99.9029 | 31.0184 | 57.8893 | 88.332 | 100 | 17323513695 | 15165618979 | 32489132674 | 18.922 | 26.0655 | 18.9037 | 26.0402 | BLUD |  |  |  |  | 26.0655
| Bidang Pelayanan Medis | 430000000 | 0.25044 | 1.1628 | 1.1628 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BLUD |  |  | 0 | 0.25019 | 0
1.02.1.02.01.01.01.01 | Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit | 400000000 | 93.0233 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.0233 | 0
1.02.1.02.01.01.01.02 | Pelaksanaan Program Kerja Komite Medis | 30000000 | 6.9767 | 16.6667 | 16.6667 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.9767 | 0
| Bidang Pelayanan Keperawatan | 5050000000 | 2.9412 | 28.5284 | 52.9775 | 80.1029 | 100 | 0 | 181881800 | 181881800 | 3.6016 | 22.5958 | 0.10593 | 0.66458 | BLUD |  |  | 22.5958 | 2.9383 | 0.66394
1.02.1.02.01.01.02.01 | Pelayanan Makan Minum Pasien | 2336000000 | 46.2574 | 27.4583 | 55.3447 | 82.1014 | 100 | 0 | 178941800 | 178941800 | 7.6602 | 20 | 3.5434 | 9.2515 |  |  | 46.2574 | 9.2515
1.02.1.02.01.01.02.02 | Kebersihan Rumah Sakit | 2714000000 | 53.7426 | 29.4495 | 50.9399 | 78.3828 | 100 | 0 | 2940000 | 2940000 | 0.10833 | 24.83 | 0.058218 | 13.3443 |  |  | 53.7426 | 13.3443
| Bidang Penunjang | 42020000000 | 24.4729 | 26.4569 | 56.1465 | 91.7448 | 100 | 0 | 3748144346 | 3748144346 | 8.9199 | 24.4239 | 2.183 | 5.9773 | BLUD |  |  | 24.4239 | 24.4492 | 5.9714
1.02.1.02.01.01.03.01 | Pelayanan Obat-obatan | 10500000000 | 24.9881 | 38.0952 | 76.1905 | 99.8103 | 100 | 0 | 348101573 | 348101573 | 3.3153 | 21 | 0.82842 | 5.2475 |  |  | 24.9881 | 5.2475
1.02.1.02.01.01.03.02 | Pelayanan Alat Kesehatan Pakai Habis | 7000000000 | 16.6587 | 28.5714 | 64.2857 | 99.8671 | 100 | 0 | 877472753 | 877472753 | 12.5353 | 30 | 2.0882 | 4.9976 |  |  | 16.6587 | 4.9976
1.02.1.02.01.01.03.03 | Pelayanan Farmasi | 500000000 | 1.1899 | 20 | 45 | 98.6206 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.11899 |  |  | 1.1899 | 0.11899
1.02.1.02.01.01.03.04 | Pelayanan Laboratorium | 4500000000 | 10.7092 | 33.3333 | 66.6667 | 99.5706 | 100 | 0 | 1094969050 | 1094969050 | 24.3326 | 30 | 2.6058 | 3.2128 |  |  | 10.7092 | 3.2128
1.02.1.02.01.01.03.05 | Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit | 4000000000 | 9.5193 | 25 | 62.5 | 99.87 | 100 | 0 | 460290000 | 460290000 | 11.5072 | 25 | 1.0954 | 2.3798 |  |  | 9.5193 | 2.3798
1.02.1.02.01.01.03.06 | Pelayanan Radiologi | 900000000 | 2.1418 | 7.7778 | 37.7778 | 71.1111 | 100 | 0 | 221900500 | 221900500 | 24.6556 | 25 | 0.52808 | 0.53546 |  |  | 2.1418 | 0.53546
1.02.1.02.01.01.03.07 | Pelayanan Hemodialisa | 2500000000 | 5.9495 | 24 | 44 | 74 | 100 | 0 | 256256000 | 256256000 | 10.2502 | 25 | 0.60984 | 1.4874 |  |  | 5.9495 | 1.4874
1.02.1.02.01.01.03.08 | Pelayanan Rehabilitasi Medik | 45000000 | 0.10709 | 93.6889 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.016064 |  |  | 0.10709 | 0.016064
1.02.1.02.01.01.03.09 | Pengadaan Barang cetakan Rekam Medis | 500000000 | 1.1899 | 0 | 30 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.29748 |  |  | 1.1899 | 0.29748
1.02.1.02.01.01.03.10 | Pengadaan Perlengkapan Rekam Medis | 3520000 | 0.008377 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.008377 | 0
1.02.1.02.01.01.03.11 | Pengadaan Perlengkapan Pendaftaran Pasien Rumah Sakit | 500000000 | 1.1899 | 0 | 25 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.17849 |  |  | 1.1899 | 0.17849
1.02.1.02.01.01.03.12 | Pelayanan Pemulasaran Jenazah | 300000000 | 0.71395 | 33.3333 | 66.6667 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.10709 |  |  | 0.71395 | 0.10709
1.02.1.02.01.01.03.13 | Pelayanan Sanitasi dan Laundry | 1200000000 | 2.8558 | 23.75 | 55 | 79.4862 | 100 | 0 | 91139100 | 91139100 | 7.5949 | 25 | 0.21689 | 0.71395 |  |  | 2.8558 | 0.71395
1.02.1.02.01.01.03.14 | Pelayanan CSSD | 100000000 | 0.23798 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.035697 |  |  | 0.23798 | 0.035697
1.02.1.02.01.01.03.15 | Pengelola Sampah Medis | 900000000 | 2.1418 | 22.2222 | 53.9066 | 76.1288 | 100 | 0 | 79445170 | 79445170 | 8.8272 | 25 | 0.18907 | 0.53546 |  |  | 2.1418 | 0.53546
1.02.1.02.01.01.03.16 | Pelayanan PPI | 75000000 | 0.17849 | 96.6267 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17849 | 0
1.02.1.02.01.01.03.17 | Pelayanan IPSRS | 4690230500 | 11.1619 | 13.8586 | 46.2697 | 74.6282 | 100 | 0 | 318570200 | 318570200 | 6.7922 | 30 | 0.75814 | 3.3486 |  |  | 11.1619 | 3.3486
1.02.1.02.01.01.03.18 | Perlengkapan Pelayanan Pasien | 600000000 | 1.4279 | 8.3333 | 41.6667 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.21418 |  |  | 1.4279 | 0.21418
1.02.1.02.01.01.03.19 | Pengadaan Alkes Rumah Sakit | 1296480000 | 3.0854 | 23.1396 | 53.9923 | 88.7017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.77135 |  |  | 3.0854 | 0.77135
1.02.1.02.01.01.03.20 | Penataan/ pemeliharaan IPAL RS | 450000000 | 1.0709 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.053546 |  |  | 1.0709 | 0.053546
1.02.1.02.01.01.03.21 | Penataan jaringan kabel data, listrik dll | 700000000 | 1.6659 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.083294 |  |  | 1.6659 | 0.083294
1.02.1.02.01.01.03.22 | Penataan Sarana Air Bersih, IPAL dll | 750000000 | 1.7849 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.089243 |  |  | 1.7849 | 0.089243
1.02.1.02.01.01.03.23 | Pengadaan Prasarana Listrik RS | 9769500 | 0.02325 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02325 | 0
| Bagian Keuangan | 90320000000 | 52.6034 | 40.3983 | 72.1604 | 94.3355 | 100 | 17075953695 | 9742488572 | 26818442267 | 29.6927 | 30.4265 | 15.6194 | 16.0054 | BLUD |  |  | 30.4265 | 52.5523 | 15.9898
1.02.1.02.01.01.04.01 | Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah | 198600000 | 0.21988 | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 32500000 | 32500000 | 16.3646 | 25 | 0.035983 | 0.054971 |  |  | 0.21988 | 0.054971
1.02.1.02.01.01.04.02 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 325000000 | 0.35983 | 9.5385 | 73.7897 | 87.6134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0.032097 |  |  | 0.35983 | 0.032097
1.02.1.02.01.01.04.03 | Gaji Pegawai BLUD | 16496400000 | 18.2644 | 32.2588 | 63.9113 | 88.8958 | 100 | 2087480000 | 1508956373 | 3596436373 | 21.8013 | 25 | 3.9819 | 4.5661 |  |  | 18.2644 | 4.5661
1.02.1.02.01.01.04.04 | Kegiatan Emergency oerasional Pelayanan RS | 8700000000 | 9.6324 | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.6324 | 0
1.02.1.02.01.01.04.05 | Peningkatan Pelayanan Medik | 60500000000 | 66.9841 | 45.8178 | 78.4124 | 99.2715 | 100 | 14458685174 | 7743639965 | 22202325139 | 36.6981 | 36.7 | 24.5818 | 24.5831 |  |  | 66.9841 | 24.5831
1.02.1.02.01.01.04.06 | Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga | 4000000000 | 4.4287 | 29.7693 | 60.0887 | 85.5331 | 100 | 529788521 | 457392234 | 987180755 | 24.6795 | 25 | 1.093 | 1.1072 |  |  | 4.4287 | 1.1072
1.02.1.02.01.01.04.07 | Audit Laporan Keuangan BLUD | 100000000 | 0.11072 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.083038 |  |  | 0.11072 | 0.083038
| Bagian Perencanaan dan Diklitbang | 4950000000 | 2.8829 | 14.8089 | 55.3964 | 85.6649 | 100 | 0 | 63183861 | 63183861 | 1.2764 | 35.701 | 0.036799 | 1.0292 | BLUD |  |  | 35.701 | 2.8801 | 1.0282
1.02.1.02.01.01.05.01 | Penyusunan Profil RS, LKjIP, Renja, dan RBA | 25000000 | 0.50505 | 0 | 57.9 | 77.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1688 | 0 | 0.23823 |  |  | 0.50505 | 0.23823
1.02.1.02.01.01.05.02 | Forum OPD dan Musrenbang Rumah Sakit | 30000000 | 0.60606 | 90.5 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6983 | 0 | 0.11938 |  |  | 0.60606 | 0.11938 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan
1.02.1.02.01.01.05.03 | Pemeliharaan dan penyediaan suku cadang Hardware Unit PDE | 350000000 | 7.0707 | 27.1429 | 54.2857 | 81.4286 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3.8889 |  |  | 7.0707 | 3.8889 |  |  | BTCLS | 60000000 | 5.455% | 5.455% | 5.455% | 5.455%
1.02.1.02.01.01.05.04 | Pengadaan PAC/RIS Hardware PDE dan Pemenuhan Lisensi dll | 2500000000 | 50.5051 | 10 | 60.3326 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20.202 |  |  | 50.5051 | 20.202 |  |  | Internal | 90280000 | 8.207% | 8.207% | 8.207% | 8.207%
1.02.1.02.01.01.05.05 | Pendidikan dan Pelatihan | 1100000000 | 22.2222 | 32.0432 | 78.0135 | 87.3737 | 100 | 0 | 63183861 | 63183861 | 5.744 | 25 | 1.2764 | 5.5556 |  |  | 22.2222 | 5.5556 |  |  | Eksterna | 421065500 | 38.28% | 26.8% | 32.54% | 38.28%
1.02.1.02.01.01.05.05 | Pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan | 150000000 | 3.0303 | 5.609 | 94.121 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.045455 |  |  | 3.0303 | 0.045455 |  |  | Outbond | 10000000 | 0.9091%
1.02.1.02.01.01.05.07 | Pembuatan DED Gedung Laundry dan Manajemen Konstruksi Gedung Gizi | 450000000 | 9.0909 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4.5455 |  |  | 9.0909 | 4.5455 |  |  | Honor | 518654500 | 47.15% | 47.15% | 47.15% | 47.15%
1.02.1.02.01.01.05.09 | Review Masterplan RS dan Pembuatan Maket | 250000000 | 5.0505 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.0101 |  |  | 5.0505 | 1.0101 |  |  |  |  | 100% | 87.61% | 93.35% | 99.09%
1.02.1.02.01.01.05.10 | Survey Kepuasan Pelanggan | 95000000 | 1.9192 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.09596 |  |  | 1.9192 | 0.09596
| Bagian Tata Usaha | 28930000000 | 16.8492 | 12.0117 | 17.993 | 66.3512 | 100 | 247560000 | 1429920400 | 1677480400 | 5.7984 | 14.3295 | 0.97698 | 2.4144 | BLUD |  |  | 14.3295 | 16.8328 | 2.4121
1.02.1.02.01.01.06.01 | Perencanaan, Rekruitmen, Pengelolaan dan Evaluasi ASDM RS | 30000000 | 0.1037 | 0 | 71.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0.0046975 |  |  | 0.1037 | 0.0046975
1.02.1.02.01.01.06.02 | Asuransi Pelayanan Medik / Pengelolaan Asuransi Profesi Dokter | 300000000 | 1.037 | 100 | 100 | 100 | 100 | 247560000 | 0 | 247560000 | 82.52 | 100 | 0.85572 | 1.037 |  |  | 1.037 | 1.037
1.02.1.02.01.01.06.03 | Pemeliharaan Kendaraan Operasional | 350000000 | 1.2098 | 28.5714 | 57.1429 | 85.7143 | 100 | 0 | 11138709 | 11138709 | 3.1825 | 24.58 | 0.038502 | 0.29737 |  |  | 1.2098 | 0.29737
1.02.1.02.01.01.06.04 | Pengadaan ATK, Benda Pos dan Jasa Pengiriman | 350000000 | 1.2098 | 68.1229 | 96.4663 | 97.8949 | 100 | 0 | 323011680 | 323011680 | 92.2891 | 94.89 | 1.1165 | 1.148 |  |  | 1.2098 | 1.148
1.02.1.02.01.01.06.05 | Penyediaan bahan bacaan dan Promosi | 250000000 | 0.86415 | 28.0992 | 73.1584 | 97.0176 | 100 | 0 | 4540000 | 4540000 | 1.816 | 24.77 | 0.015693 | 0.21405 |  |  | 0.86415 | 0.21405
1.02.1.02.01.01.06.06 | Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu dan Karyawan | 700000000 | 2.4196 | 30.6196 | 61.2391 | 91.7159 | 100 | 0 | 41081000 | 41081000 | 5.8687 | 25.59 | 0.142 | 0.61918 |  |  | 2.4196 | 0.61918
1.02.1.02.01.01.06.07 | Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas | 300000000 | 1.037 | 33.3333 | 66.1817 | 98.06 | 100 | 0 | 34047261 | 34047261 | 11.3491 | 23.53 | 0.11769 | 0.244 |  |  | 1.037 | 0.244
1.02.1.02.01.01.06.08 | Pengadaan Barang Cetakan Umum | 100000000 | 0.34566 | 97.42 | 100 | 100 | 100 | 0 | 91924250 | 91924250 | 91.9243 | 97.42 | 0.31775 | 0.33674 |  |  | 0.34566 | 0.33674
1.02.1.02.01.01.06.09 | Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai | 45000000 | 0.15555 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0.0084929 |  |  | 0.15555 | 0.0084929
1.02.1.02.01.01.06.10 | Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor | 425000000 | 1.4691 | 94.1176 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.97 | 0 | 1.4539 |  |  | 1.4691 | 1.4539
1.02.1.02.01.01.06.11 | Renovasi Pagar Depan Gedung Layanan Geriatri dan Rehab Medik | 700000000 | 2.4196 | 3.8571 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0.3206 |  |  | 2.4196 | 0.3206
1.02.1.02.01.01.06.12 | Pengadaan Meubelair | 500000000 | 1.7283 | 99.0697 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 0 | 0.25683 |  |  | 1.7283 | 0.25683
1.02.1.02.01.01.06.13 | Renovasi Gedung IPSRS | 660000000 | 2.2814 | 6.3182 | 6.3182 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0.14418 |  |  | 2.2814 | 0.14418
1.02.1.02.01.01.06.14 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | 625000000 | 2.1604 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 614000000 | 614000000 | 98.24 | 98.67 | 2.1224 | 2.1317 |  |  | 2.1604 | 2.1317
1.02.1.02.01.01.06.15 | Renovasi Ruang Direksi dan Ruang Rapat Eks Keperawatan | 350000000 | 1.2098 | 7.6571 | 7.6571 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 0 | 0.19914 |  |  | 1.2098 | 0.19914
1.02.1.02.01.01.06.16 | Pembangunan Tembok Keliling (Belakang) Rumah Sakit | 1000000000 | 3.4566 | 6.38 | 6.38 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0.15417 |  |  | 3.4566 | 0.15417
1.02.1.02.01.01.06.17 | Pembangunan Gedung Gizi | 3100000000 | 10.7155 | 1.2688 | 2.0212 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.031075 |  |  | 10.7155 | 0.031075
1.02.1.02.01.01.06.18 | Pengadaan Seragam Karyawan RS | 320000000 | 1.1061 | 98.448 | 100 | 100 | 100 | 0 | 308000000 | 308000000 | 96.25 | 98.45 | 1.0646 | 1.089 |  |  | 1.1061 | 1.089
1.02.1.02.01.01.06.19 | Pemindahan/Penataan Barang RS | 25000000 | 0.086415 | 23.1 | 46.2 | 76.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 0 | 0.017525 |  |  | 0.086415 | 0.017525
1.02.1.02.01.01.06.20 | Pembangunan Lanjutan Pujasera | 550000000 | 1.9011 | 10.7773 | 10.7773 | 10.7773 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0.2519 |  |  | 1.9011 | 0.2519
1.02.1.02.01.01.06.21 | Renovasi ruang Nusa Indah | 1000000000 | 3.4566 | 3.5475 | 3.5475 | 3.5475 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4566 | 0
1.02.1.02.01.01.06.22 | Pengadaan Tanah RS | 1000000000 | 3.4566 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 0 | 0.51054 |  |  | 3.4566 | 0.51054
1.02.1.02.01.01.06.23 | Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak, dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2. | 15900000000 | 54.9602 | 0.44025 | 1.0692 | 54.4344 | 100 | 0 | 2177500 | 2177500 | 0.013695 | 6.66 | 0.0075268 | 3.6604 |  |  | 54.9602 | 3.6604
1.02.1.02.01.01.06.24 | Penataan Ruang Cathlab Tahap II | 350000000 | 1.2098 | 42.8571 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 0 | 0.19914 |  |  | 1.2098 | 0.19914
J U M L A H |  | 171866825000 | 100 |  |  |  |  | 17332819615 | 15170271939 | 32503091554 | 18.9118 | 26.0898 | 18.9118 | 26.0898
Slawi, April 2022
Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal
dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An
Pembina Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005