## Form-APBD01
LAPBD-01
RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN APRIL 2022
Program Dan Kegiatan Pembangunan |  | Anggaran |  | Rencana Penyerapan Triwulanan (%) |  |  |  | Realisasi Keuangan (Rp) |  |  | Capaian Kinerja (%) |  |  |  | Sumber Dana |  | Alur Penghitungan rata2 capaian Fisik Keg & Program
Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | Bobot (%) | I | II | III | IV | S/D Bulan Lalu | Bulan Ini | S/D Bulan Ini | Individual |  | Tertimbang
[11 empty] | Keu. | Fisik | Keu. | Fisik
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | Bbt Kegiatan/Program
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 171866825000 | 100 | 31.0198 | 57.8886 | 88.3258 | 100 | 32503091554 | 20601661342 | 53104752896 | 30.8988 | 36.9371 | 30.8988 | 36.9371 |  |  | Bbt Sub Keg/Keg |  |  | 36.9371
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 166825000 | 0.097066 | 32.4921 | 57.1917 | 81.8912 | 100 | 13958880 | 4652960 | 18611840 | 11.1565 | 33.33 | 0.010829 | 0.032352 | APBD | 164969500 |  |  |  | 0.032352
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 166825000 | 100 | 32.4921 | 57.1917 | 81.8912 | 100 | 13958880 | 4652960 | 18611840 | 11.1565 | 33.33 | 11.1565 | 33.33 | APBD | 1855500 | 100 | 33.33 | 0.097066 | 0.032352
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 171700000000 | 99.9029 | 31.0184 | 57.8893 | 88.332 | 100 | 32489132674 | 20597008382 | 53086141056 | 30.918 | 36.9047 | 30.888 | 36.8689 | BLUD |  |  |  |  | 36.9047
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 171700000000 | 99.9029 | 31.0184 | 57.8893 | 88.332 | 100 | 32489132674 | 20597008382 | 53086141056 | 30.918 | 36.9047 | 30.888 | 36.8689 | BLUD |  |  |  |  | 36.9047
| Bidang Pelayanan Medis | 430000000 | 0.25044 | 1.1628 | 1.1628 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BLUD |  |  | 0 | 0.25019 | 0
1.02.1.02.01.01.01.01 | Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit | 400000000 | 93.0233 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.0233 | 0
1.02.1.02.01.01.01.02 | Pelaksanaan Program Kerja Komite Medis | 30000000 | 6.9767 | 16.6667 | 16.6667 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.9767 | 0
| Bidang Pelayanan Keperawatan | 5050000000 | 2.9412 | 28.5284 | 52.9775 | 80.1029 | 100 | 181881800 | 680504958 | 862386758 | 17.077 | 31.6714 | 0.50226 | 0.93151 | BLUD |  |  | 31.6714 | 2.9383 | 0.93061
1.02.1.02.01.01.02.01 | Pelayanan Makan Minum Pasien | 2336000000 | 46.2574 | 27.4583 | 55.3447 | 82.1014 | 100 | 178941800 | 178243900 | 357185700 | 15.2905 | 30 | 7.073 | 13.8772 |  |  | 46.2574 | 13.8772
1.02.1.02.01.01.02.02 | Kebersihan Rumah Sakit | 2714000000 | 53.7426 | 29.4495 | 50.9399 | 78.3828 | 100 | 2940000 | 502261058 | 505201058 | 18.6146 | 33.11 | 10.004 | 17.7942 |  |  | 53.7426 | 17.7942
| Bidang Penunjang | 42020000000 | 24.4729 | 26.4569 | 56.1465 | 91.7448 | 100 | 3748144346 | 6779960909 | 10528105255 | 25.055 | 35.825 | 6.1317 | 8.7674 | BLUD |  |  | 35.825 | 24.4492 | 8.7589
1.02.1.02.01.01.03.01 | Pelayanan Obat-obatan | 10500000000 | 24.9881 | 38.0952 | 76.1905 | 99.8103 | 100 | 348101573 | 2484716878 | 2832818451 | 26.9792 | 31 | 6.7416 | 7.7463 |  |  | 24.9881 | 7.7463
1.02.1.02.01.01.03.02 | Pelayanan Alat Kesehatan Pakai Habis | 7000000000 | 16.6587 | 28.5714 | 64.2857 | 99.8671 | 100 | 877472753 | 968517645 | 1845990398 | 26.3713 | 44 | 4.3931 | 7.3298 |  |  | 16.6587 | 7.3298
1.02.1.02.01.01.03.03 | Pelayanan Farmasi | 500000000 | 1.1899 | 20 | 45 | 98.6206 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.35697 |  |  | 1.1899 | 0.35697
1.02.1.02.01.01.03.04 | Pelayanan Laboratorium | 4500000000 | 10.7092 | 33.3333 | 66.6667 | 99.5706 | 100 | 1094969050 | 945518892 | 2040487942 | 45.3442 | 50.67 | 4.856 | 5.4263 |  |  | 10.7092 | 5.4263
1.02.1.02.01.01.03.05 | Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit | 4000000000 | 9.5193 | 25 | 62.5 | 99.87 | 100 | 460290000 | 589600000 | 1049890000 | 26.2473 | 36.67 | 2.4985 | 3.4907 |  |  | 9.5193 | 3.4907
1.02.1.02.01.01.03.06 | Pelayanan Radiologi | 900000000 | 2.1418 | 7.7778 | 37.7778 | 71.1111 | 100 | 221900500 | 76343000 | 298243500 | 33.1382 | 36.67 | 0.70977 | 0.78541 |  |  | 2.1418 | 0.78541
1.02.1.02.01.01.03.07 | Pelayanan Hemodialisa | 2500000000 | 5.9495 | 24 | 44 | 74 | 100 | 256256000 | 473648000 | 729904000 | 29.1962 | 36.67 | 1.737 | 2.1817 |  |  | 5.9495 | 2.1817
1.02.1.02.01.01.03.08 | Pelayanan Rehabilitasi Medik | 45000000 | 0.10709 | 93.6889 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.042837 |  |  | 0.10709 | 0.042837
1.02.1.02.01.01.03.09 | Pengadaan Barang cetakan Rekam Medis | 500000000 | 1.1899 | 0 | 30 | 64 | 100 | 0 | 223324700 | 223324700 | 44.6649 | 50 | 0.53147 | 0.59495 |  |  | 1.1899 | 0.59495
1.02.1.02.01.01.03.10 | Pengadaan Perlengkapan Rekam Medis | 3520000 | 0.008377 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.008377 | 0
1.02.1.02.01.01.03.11 | Pengadaan Perlengkapan Pendaftaran Pasien Rumah Sakit | 500000000 | 1.1899 | 0 | 25 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.23798 |  |  | 1.1899 | 0.23798
1.02.1.02.01.01.03.12 | Pelayanan Pemulasaran Jenazah | 300000000 | 0.71395 | 33.3333 | 66.6667 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0.2356 |  |  | 0.71395 | 0.2356
1.02.1.02.01.01.03.13 | Pelayanan Sanitasi dan Laundry | 1200000000 | 2.8558 | 23.75 | 55 | 79.4862 | 100 | 91139100 | 283845100 | 374984200 | 31.2487 | 31.62 | 0.89239 | 0.903 |  |  | 2.8558 | 0.903
1.02.1.02.01.01.03.14 | Pelayanan CSSD | 100000000 | 0.23798 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0.079319 |  |  | 0.23798 | 0.079319
1.02.1.02.01.01.03.15 | Pengelola Sampah Medis | 900000000 | 2.1418 | 22.2222 | 53.9066 | 76.1288 | 100 | 79445170 | 32576354 | 112021524 | 12.4468 | 25 | 0.26659 | 0.53546 |  |  | 2.1418 | 0.53546
1.02.1.02.01.01.03.16 | Pelayanan PPI | 75000000 | 0.17849 | 96.6267 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17849 | 0
1.02.1.02.01.01.03.17 | Pelayanan IPSRS | 4690230500 | 11.1619 | 13.8586 | 46.2697 | 74.6282 | 100 | 318570200 | 699120340 | 1017690540 | 21.6981 | 35 | 2.4219 | 3.9067 |  |  | 11.1619 | 3.9067
1.02.1.02.01.01.03.18 | Perlengkapan Pelayanan Pasien | 600000000 | 1.4279 | 8.3333 | 41.6667 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.28558 |  |  | 1.4279 | 0.28558
1.02.1.02.01.01.03.19 | Pengadaan Alkes Rumah Sakit | 1296480000 | 3.0854 | 23.1396 | 53.9923 | 88.7017 | 100 | 0 | 2750000 | 2750000 | 0.21211 | 40 | 0.0065445 | 1.2342 |  |  | 3.0854 | 1.2342
1.02.1.02.01.01.03.20 | Penataan/ pemeliharaan IPAL RS | 450000000 | 1.0709 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.10709 |  |  | 1.0709 | 0.10709
1.02.1.02.01.01.03.21 | Penataan jaringan kabel data, listrik dll | 700000000 | 1.6659 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.16659 |  |  | 1.6659 | 0.16659
1.02.1.02.01.01.03.22 | Penataan Sarana Air Bersih, IPAL dll | 750000000 | 1.7849 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.17849 |  |  | 1.7849 | 0.17849
1.02.1.02.01.01.03.23 | Pengadaan Prasarana Listrik RS | 9769500 | 0.02325 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02325 | 0
| Bagian Keuangan | 90320000000 | 52.6034 | 40.3983 | 72.1604 | 94.3355 | 100 | 26818442267 | 11841787436 | 38660229703 | 42.8036 | 42.9852 | 22.5162 | 22.6117 | BLUD |  |  | 42.9852 | 52.5523 | 22.5897
1.02.1.02.01.01.04.01 | Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah | 198600000 | 0.21988 | 25 | 50 | 75 | 100 | 32500000 | 32500000 | 65000000 | 32.7291 | 33.33 | 0.071966 | 0.073288 |  |  | 0.21988 | 0.073288
1.02.1.02.01.01.04.02 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 325000000 | 0.35983 | 9.5385 | 73.7897 | 87.6134 | 100 | 0 | 10400150 | 10400150 | 3.2 | 27.61 | 0.011515 | 0.09935 |  |  | 0.35983 | 0.09935
1.02.1.02.01.01.04.03 | Gaji Pegawai BLUD | 16496400000 | 18.2644 | 32.2588 | 63.9113 | 88.8958 | 100 | 3596436373 | 2316362420 | 5912798793 | 35.843 | 35.84 | 6.5465 | 6.546 |  |  | 18.2644 | 6.546
1.02.1.02.01.01.04.04 | Kegiatan Emergency oerasional Pelayanan RS | 8700000000 | 9.6324 | 25 | 50 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.6324 | 0
1.02.1.02.01.01.04.05 | Peningkatan Pelayanan Medik | 60500000000 | 66.9841 | 45.8178 | 78.4124 | 99.2715 | 100 | 22202325139 | 9137654618 | 31339979757 | 51.8016 | 51.8 | 34.6988 | 34.6977 |  |  | 66.9841 | 34.6977
1.02.1.02.01.01.04.06 | Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga | 4000000000 | 4.4287 | 29.7693 | 60.0887 | 85.5331 | 100 | 987180755 | 344870248 | 1332051003 | 33.3013 | 33.3 | 1.4748 | 1.4748 |  |  | 4.4287 | 1.4748
1.02.1.02.01.01.04.07 | Audit Laporan Keuangan BLUD | 100000000 | 0.11072 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0.09411 |  |  | 0.11072 | 0.09411
| Bagian Perencanaan dan Diklitbang | 4950000000 | 2.8829 | 14.8089 | 55.3964 | 85.6649 | 100 | 63183861 | 83187200 | 146371061 | 2.957 | 36.7614 | 0.085248 | 1.0598 | BLUD |  |  | 36.7614 | 2.8801 | 1.0588
1.02.1.02.01.01.05.01 | Penyusunan Profil RS, LKjIP, Renja, dan RBA | 39150000 | 0.79091 | 0 | 36.9732 | 52.2989 | 100 | 0 | 3975000 | 3975000 | 10.1533 | 50 | 0.080303 | 0.39545 |  |  | 0.79091 | 0.39545
1.02.1.02.01.01.05.02 | Forum OPD dan Musrenbang Rumah Sakit | 15850000 | 0.3202 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 9551500 | 9551500 | 60.2618 | 100 | 0.19296 | 0.3202 |  |  | 0.3202 | 0.3202 |  |  | Pendidikan dan Pelatihan
1.02.1.02.01.01.05.03 | Pemeliharaan dan penyediaan suku cadang Hardware Unit PDE | 350000000 | 7.0707 | 27.1429 | 54.2857 | 81.4286 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3.8889 |  |  | 7.0707 | 3.8889 |  |  | BTCLS | 60000000 | 6% | 6% | 6% | 6%
1.02.1.02.01.01.05.04 | Pengadaan PAC/RIS Hardware PDE dan Pemenuhan Lisensi dll | 2500000000 | 50.5051 | 10 | 60.3326 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20.202 |  |  | 50.5051 | 20.202 |  |  | Internal | 90280000 | 9.028% | 9.028% | 9.028% | 9.028%
1.02.1.02.01.01.05.05 | Pendidikan dan Pelatihan | 1000000000 | 20.202 | 35.2475 | 85.8148 | 96.1111 | 100 | 63183861 | 69660700 | 132844561 | 13.2845 | 30 | 2.6837 | 6.0606 |  |  | 20.202 | 6.0606 |  |  | Eksterna | 421065500 | 42.11% | 29.47% | 35.79% | 42.11%
1.02.1.02.01.01.05.05 | Pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan | 250000000 | 5.0505 | 3.3654 | 56.4726 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8048 | 0 | 0.24267 |  |  | 5.0505 | 0.24267 |  |  | Outbond | 10000000 | 1%
1.02.1.02.01.01.05.07 | Pembuatan DED Gedung Laundry dan Manajemen Konstruksi Gedung Gizi | 450000000 | 9.0909 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4.5455 |  |  | 9.0909 | 4.5455 |  |  | Honor | 418654500 | 41.87% | 41.87% | 41.87% | 41.87%
1.02.1.02.01.01.05.09 | Review Masterplan RS dan Pembuatan Maket | 250000000 | 5.0505 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.0101 |  |  | 5.0505 | 1.0101 |  |  |  |  | 100% | 86.37% | 92.68% | 99%
1.02.1.02.01.01.05.10 | Survey Kepuasan Pelanggan | 95000000 | 1.9192 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.09596 |  |  | 1.9192 | 0.09596
| Bagian Tata Usaha | 28930000000 | 16.8492 | 12.0117 | 17.993 | 66.3512 | 100 | 1677480400 | 1211567879 | 2889048279 | 9.9863 | 21.189 | 1.6826 | 3.5702 | BLUD |  |  | 21.189 | 16.8328 | 3.5667
1.02.1.02.01.01.06.01 | Perencanaan, Rekruitmen, Pengelolaan dan Evaluasi ASDM RS | 30000000 | 0.1037 | 0 | 71.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0.0046975 |  |  | 0.1037 | 0.0046975
1.02.1.02.01.01.06.02 | Asuransi Pelayanan Medik / Pengelolaan Asuransi Profesi Dokter | 300000000 | 1.037 | 100 | 100 | 100 | 100 | 247560000 | 1885000 | 249445000 | 83.1483 | 100 | 0.86224 | 1.037 |  |  | 1.037 | 1.037
1.02.1.02.01.01.06.03 | Pemeliharaan Kendaraan Operasional | 350000000 | 1.2098 | 28.5714 | 57.1429 | 85.7143 | 100 | 11138709 | 56718762 | 67857471 | 19.3878 | 32.78 | 0.23456 | 0.39658 |  |  | 1.2098 | 0.39658
1.02.1.02.01.01.06.04 | Pengadaan ATK, Benda Pos dan Jasa Pengiriman | 350000000 | 1.2098 | 68.1229 | 96.4663 | 97.8949 | 100 | 323011680 | 841000 | 323852680 | 92.5293 | 95.32 | 1.1194 | 1.1532 |  |  | 1.2098 | 1.1532
1.02.1.02.01.01.06.05 | Penyediaan bahan bacaan dan Promosi | 250000000 | 0.86415 | 28.0992 | 73.1584 | 97.0176 | 100 | 4540000 | 4628000 | 9168000 | 3.6672 | 32.83 | 0.03169 | 0.2837 |  |  | 0.86415 | 0.2837
1.02.1.02.01.01.06.06 | Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu dan Karyawan | 700000000 | 2.4196 | 30.6196 | 61.2391 | 91.7159 | 100 | 41081000 | 19821000 | 60902000 | 8.7003 | 34.13 | 0.21052 | 0.82582 |  |  | 2.4196 | 0.82582
1.02.1.02.01.01.06.07 | Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas | 300000000 | 1.037 | 33.3333 | 66.1817 | 98.06 | 100 | 34047261 | 18224367 | 52271628 | 17.4239 | 31.38 | 0.18068 | 0.32541 |  |  | 1.037 | 0.32541
1.02.1.02.01.01.06.08 | Pengadaan Barang Cetakan Umum | 100000000 | 0.34566 | 97.42 | 100 | 100 | 100 | 91924250 | 0 | 91924250 | 91.9243 | 97.42 | 0.31775 | 0.33674 |  |  | 0.34566 | 0.33674
1.02.1.02.01.01.06.09 | Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai | 45000000 | 0.15555 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0.0084929 |  |  | 0.15555 | 0.0084929
1.02.1.02.01.01.06.10 | Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor | 425000000 | 1.4691 | 94.1176 | 100 | 100 | 100 | 0 | 418750000 | 418750000 | 98.5294 | 99.66 | 1.4475 | 1.4641 |  |  | 1.4691 | 1.4641
1.02.1.02.01.01.06.11 | Renovasi Pagar Depan Gedung Layanan Geriatri dan Rehab Medik | 700000000 | 2.4196 | 3.8571 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.04 | 0 | 0.77525 |  |  | 2.4196 | 0.77525
1.02.1.02.01.01.06.12 | Pengadaan Meubelair | 500000000 | 1.7283 | 99.0697 | 100 | 100 | 100 | 0 | 493000000 | 493000000 | 98.6 | 99.07 | 1.7041 | 1.7122 |  |  | 1.7283 | 1.7122
1.02.1.02.01.01.06.13 | Renovasi Gedung IPSRS | 660000000 | 2.2814 | 6.3182 | 6.3182 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0 | 0.35247 |  |  | 2.2814 | 0.35247
1.02.1.02.01.01.06.14 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | 625000000 | 2.1604 | 100 | 100 | 100 | 100 | 614000000 | 0 | 614000000 | 98.24 | 99.24 | 2.1224 | 2.144 |  |  | 2.1604 | 2.144
1.02.1.02.01.01.06.15 | Renovasi Ruang Direksi dan Ruang Rapat Eks Keperawatan | 350000000 | 1.2098 | 7.6571 | 7.6571 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.46 | 0 | 0.73146 |  |  | 1.2098 | 0.73146
1.02.1.02.01.01.06.16 | Pembangunan Tembok Keliling (Belakang) Rumah Sakit | 1000000000 | 3.4566 | 6.38 | 6.38 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | 0.37954 |  |  | 3.4566 | 0.37954
1.02.1.02.01.01.06.17 | Pembangunan Gedung Gizi | 3100000000 | 10.7155 | 1.2688 | 2.0212 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.039647 |  |  | 10.7155 | 0.039647
1.02.1.02.01.01.06.18 | Pengadaan Seragam Karyawan RS | 320000000 | 1.1061 | 98.448 | 100 | 100 | 100 | 308000000 | 0 | 308000000 | 96.25 | 99.36 | 1.0646 | 1.099 |  |  | 1.1061 | 1.099
1.02.1.02.01.01.06.19 | Pemindahan/Penataan Barang RS | 25000000 | 0.086415 | 23.1 | 46.2 | 76.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 0 | 0.017525 |  |  | 0.086415 | 0.017525
1.02.1.02.01.01.06.20 | Pembangunan Lanjutan Pujasera | 550000000 | 1.9011 | 10.7773 | 10.7773 | 10.7773 | 100 | 0 | 53500000 | 53500000 | 9.7273 | 20.22 | 0.18493 | 0.38441 |  |  | 1.9011 | 0.38441
1.02.1.02.01.01.06.21 | Renovasi ruang Nusa Indah | 1000000000 | 3.4566 | 3.5475 | 3.5475 | 3.5475 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0.12271 |  |  | 3.4566 | 0.12271
1.02.1.02.01.01.06.22 | Pengadaan Tanah RS | 1000000000 | 3.4566 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 0 | 0.68061 |  |  | 3.4566 | 0.68061
1.02.1.02.01.01.06.23 | Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak, dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2. | 15900000000 | 54.9602 | 0.44025 | 1.0692 | 54.4344 | 100 | 2177500 | 119427750 | 121605250 | 0.76481 | 11.25 | 0.42034 | 6.183 |  |  | 54.9602 | 6.183
1.02.1.02.01.01.06.24 | Penataan Ruang Cathlab Tahap II | 350000000 | 1.2098 | 42.8571 | 100 | 100 | 100 | 0 | 24772000 | 24772000 | 7.0777 | 60.46 | 0.085627 | 0.73146 |  |  | 1.2098 | 0.73146
J U M L A H |  | 171866825000 | 100 |  |  |  |  | 32503091554 | 20601661342 | 53104752896 | 30.8988 | 36.9371 | 30.8988 | 36.9371
Slawi, Mei 2022
Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal
dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An
Pembina Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005