## LAP PENGADAAN DESEMBER 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA (SWAKELOLA DAN PENYEDIA) TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER 2025
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran (Rp.) | Jenis Pengadaan Barang/Jasa |  | Sisa Anggaran (Rp.) | Real Komulatif (Tertimbang)
|  |  | Nilai (Rp.) |  | Keuangan (Rp) | Fisik (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 23181984350 |  |  | 2162388161 | 21019596189 | 100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 78862500 |  |  | 12931000 | 65931500 | 100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 38887500 |  |  | 7920000 | 30967500 | 100
1. Biaya Umum | 38887500 | Swakelola | 30967500 | 7920000 | 30967500 | 100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 39975000 |  |  | 5011000 | 34964000 | 100
1. Biaya Umum | 39975000 | Swakelola | 34964000 | 5011000 | 34964000 | 100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12270399800 |  |  | 1317298579 | 10953101221 | 100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11916539800 |  |  | 1270230965 | 10646308835 | 100
1. Biaya Umum | 11916539800 | Swakelola | 10646308835 | 1270230965 | 10646308835 | 100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 118000000 |  |  | 40873914 | 77126086 | 100
1. Biaya Umum | 118000000 | Swakelola | 77126086 | 40873914 | 77126086 | 100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 200000000 |  |  | 5303000 | 194697000 | 100
1. Biaya Umum | 200000000 | Swakelola | 194697000 | 5303000 | 194697000 | 100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9500000 |  |  | 356000 | 9144000 | 100
1. Biaya Umum | 9500000 | Swakelola | 9144000 | 356000 | 9144000 | 100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 7500000 |  |  | 127000 | 7373000 | 100
1. Biaya Umum | 7500000 | Swakelola | 7373000 | 127000 | 7373000 | 100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 10860000 |  |  | 134200 | 10725800 | 100
1. Biaya Umum | 10860000 | Swakelola | 10725800 | 134200 | 10725800 | 100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 8000000 |  |  | 273500 | 7726500 | 100
1. Biaya Umum | 8000000 | Swakelola | 7726500 | 273500 | 7726500 | 100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 264461000 |  |  | 4034600 | 260426400 | 100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 9500000 |  |  | 200 | 9499800 | 100
1. Biaya Umum | 9500000 | Swakelola | 9499800 | 200 | 9499800 | 100
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 78615000 |  |  | 2975000 | 75640000 | 100
1. Biaya Umum | 78615000 | Swakelola | 75640000 | 2975000 | 75640000 | 100
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 94296000 |  |  | 276000 | 94020000 | 100
1. Biaya Umum | 94296000 | Swakelola | 94020000 | 276000 | 94020000 | 100
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 6550000 |  |  | 151000 | 6399000 | 100
1. Biaya Umum | 6550000 | Swakelola | 6399000 | 151000 | 6399000 | 100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2504000 |  |  | 14000 | 2490000 | 100
1. Biaya Umum | 2504000 | Swakelola | 2490000 | 14000 | 2490000 | 100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 62996000 |  |  | 418400 | 62577600 | 100
1. Biaya Umum | 62996000 | Swakelola | 62577600 | 418400 | 62577600 | 100
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 10000000 |  |  | 200000 | 9800000 | 100
1. Biaya Umum | 10000000 | Swakelola | 9800000 | 200000 | 9800000 | 100
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 18500000 |  |  | 390300 | 18109700 | 100
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 7000000 |  |  | 70100 | 6929900 | 100
1. Biaya Umum | 7000000 | Swakelola | 6929900 | 70100 | 6929900 | 100
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | 4000000 |  |  | 2200 | 3997800 | 100
1. Biaya Umum | 4000000 | Swakelola | 3997800 | 2200 | 3997800 | 100
Pengolahan Data Retribusi Daerah | 3500000 |  |  | 200000 | 3300000 | 100
1. Biaya Umum | 3500000 | Swakelola | 3300000 | 200000 | 3300000 | 100
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 4000000 |  |  | 118000 | 3882000 | 100
1. Biaya Umum | 4000000 | Swakelola | 3882000 | 118000 | 3882000 | 100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 300250000 |  |  | 11770620 | 288479380 | 100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 20000000 |  |  | 26000 | 19974000 | 100
1. Biaya Umum | 20000000 | Swakelola | 19974000 | 26000 | 19974000 | 100
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 50000000 |  |  | 25100 | 49974900 | 100
1. Biaya Umum | 50000000 | Swakelola | 49974900 | 25100 | 49974900 | 100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 19000000 |  |  | 380800 | 18619200 | 100
1. Biaya Umum | 19000000 | Swakelola | 18619200 | 380800 | 18619200 | 100
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 7550000 |  |  | 230000 | 7320000 | 100
1. Biaya Umum | 7550000 | Swakelola | 7320000 | 230000 | 7320000 | 100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 25250000 |  |  | 5000 | 25245000 | 100
1. Biaya Umum | 25250000 | Swakelola | 25245000 | 5000 | 25245000 | 100
Pemulangan Pegawai yang Pensiun | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1. Biaya Umum | 0 | Swakelola | 0 | 0 | 0 | 0
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1. Biaya Umum | 0 | Swakelola | 0 | 0 | 0 | 0
Pemindahan Tugas ASN | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1. Biaya Umum | 0 | Swakelola | 0 | 0 | 0 | 0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 111150000 |  |  | 3543400 | 107606600 | 100
1. Biaya Umum | 111150000 | Swakelola | 107606600 | 3543400 | 107606600 | 100
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 42300000 |  |  | 5620320 | 36679680 | 100
1. Biaya Umum | 42300000 | Swakelola | 36679680 | 5620320 | 36679680 | 100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25000000 |  |  | 1940000 | 23060000 | 100
1. Biaya Umum | 25000000 | Swakelola | 23060000 | 1940000 | 23060000 | 100
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 636543600 |  |  | 19973894 | 616569706 | 100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25000000 |  |  | 68000 | 24932000 | 100
1. Biaya Umum | 25000000 | Swakelola | 24932000 | 68000 | 24932000 | 100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 77041100 |  |  | 67500 | 76973600 | 100
1. Biaya Umum | 77041100 | Swakelola | 76973600 | 67500 | 76973600 | 100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 65000000 |  |  | 65500 | 64934500 | 100
1. Biaya Umum | 65000000 | Swakelola | 64934500 | 65500 | 64934500 | 100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 224000000 |  |  | 6388694 | 217611306 | 100
1. Belanja Kertas dan Cover | 115546000 | Barang | 113331000 | 2215000 | 113331000 | 100
2. Belanja Alat Tulis Kantor | 83817100 | Barang | 80280306 | 3536794 | 80280306 | 100
3. Biaya Umum | 24636900 | Swakelola | 24000000 | 636900 | 24000000 | 97.4149
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 27000000 |  |  | 37200 | 26962800 | 100
1. Biaya Umum | 27000000 | Swakelola | 26962800 | 37200 | 26962800 | 100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 158502500 |  |  | 1100500 | 157402000 | 100
1. Biaya Umum | 158502500 | Swakelola | 157402000 | 1100500 | 157402000 | 100
Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10000000 |  |  | 918500 | 9081500 | 100
1. Biaya Umum | 10000000 | Swakelola | 9081500 | 918500 | 9081500 | 100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24500000 |  |  | 755000 | 23745000 | 100
1. Biaya Umum | 24500000 | Swakelola | 23745000 | 755000 | 23745000 | 100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 15000000 |  |  | 73000 | 14927000 | 100
1. Biaya Umum | 15000000 | Swakelola | 14927000 | 73000 | 14927000 | 100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 10500000 |  |  | 10500000 | 0 | 0
1. Biaya Umum | 10500000 | Swakelola | 0 | 10500000 | 0 | 0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2662090400 |  |  | 119299101 | 2542791299 | 100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1100000000 |  |  | 68000000 | 1032000000 | 100
1. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 500000000 | Barang | 437400000 | 62600000 | 437400000 | 100
2. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 280000000 | Barang | 279000000 | 1000000 | 279000000 | 100
3. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 310732000 | Barang | 310000000 | 732000 | 310000000 | 100
4. Biaya Umum | 9268000 | Swakelola | 5600000 | 3668000 | 5600000 | 60.423
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 433020600 |  |  | 14855300 | 418165300 | 100
1. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Roda dua) | 99000000 | Barang | 99000000 | 0 | 99000000 | 100
2. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 310732000 | Barang | 310000000 | 732000 | 310000000 | 100
3. Biaya Umum | 23288600 | Swakelola | 9165300 | 14123300 | 9165300 | 39.3553
Pengadaan Mebel | 259309000 |  |  | 7531100 | 251777900 | 100
1. Biaya Umum | 309000 | Swakelola | 0 | 309000 | 0 | 0
2. Pengadaan Mebel | 49000000 | Barang | 47882000 | 1118000 | 47882000 | 100
3. Pengadaan Mebel | 210000000 | Barang | 203895900 | 6104100 | 203895900 | 100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 686179800 |  |  | 25551701 | 660628099 | 100
1. Belanja Modal Personal Computer (Laptop Khusus, PC) | 397684000 | Barang | 389510100 | 8173900 | 389510100 | 100
2. Belanja Modal Komputer Unit Lainya | 36050000 | Barang | 32856000 | 3194000 | 32856000 | 100
3. Belanja Modal Personal Computer (Tablet) | 43200000 | Barang | 40293000 | 2907000 | 40293000 | 100
4. Belanja Modal Personal Computer (Laptop dan Printer BJJ) | 54375000 | Barang | 53313999 | 1061001 | 53313999 | 100
5. Belanja Modal Personal Computer (Laptop PBLTARU) | 68820000 | Barang | 63270000 | 5550000 | 63270000 | 100
6. Belanja Modal Personal Computer (Printer PBLTARU) | 9500000 | Barang | 9102000 | 398000 | 9102000 | 100
7. Biaya Umum | 76550800 | Swakelola | 72283000 | 4267800 | 72283000 | 94.4249
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 135077000 |  |  | 1732000 | 133345000 | 100
1. Belanja Modal Alat Pendingin | 101000000 | Barang | 100000000 | 1000000 | 100000000 | 100
3. Biaya Umum | 34077000 | Swakelola | 33345000 | 732000 | 33345000 | 97.8519
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 48504000 |  |  | 1629000 | 46875000 | 100
1. Biaya Umum | 48504000 | Swakelola | 46875000 | 1629000 | 46875000 | 100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3190474500 |  |  | 243532619 | 2946941881 | 100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7000000 |  |  | 37900 | 6962100 | 100
1. Biaya Umum | 7000000 | Swakelola | 6962100 | 37900 | 6962100 | 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 400000000 |  |  | 81106762 | 318893238 | 100
1. Biaya Umum | 400000000 | Swakelola | 318893238 | 81106762 | 318893238 | 100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2783474500 |  |  | 162387957 | 2621086543 | 100
1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 2063600000 | Jasa Lainnya | 1946715000 | 116885000 | 1946715000 | 94.3359
2. Biaya Umum | 719874500 | Swakelola | 674371543 | 45502957 | 674371543 | 93.679
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3760402550 |  |  | 433157448 | 3327245102 | 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 713402550 |  |  | 191980220 | 521422330 | 100
1. Biaya Umum | 713402550 | Swakelola | 521422330 | 191980220 | 521422330 | 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 350000000 |  |  | 164403500 | 185596500 | 100
1. Biaya Umum | 350000000 | Swakelola | 185596500 | 164403500 | 185596500 | 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 700000000 |  |  | 54721786 | 645278214 | 100
1. Biaya Umum | 700000000 | Swakelola | 645278214 | 54721786 | 645278214 | 100
Pemeliharaan Mebel | 25000000 |  |  | 260000 | 24740000 | 100
1. Biaya Umum | 25000000 | Swakelola | 24740000 | 260000 | 24740000 | 100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50000000 |  |  | 1084500 | 48915500 | 100
1. Biaya Umum | 50000000 | Swakelola | 48915500 | 1084500 | 48915500 | 100
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | 25000000 |  |  | 5002000 | 19998000 | 100
1. Biaya Umum | 25000000 | Swakelola | 19998000 | 5002000 | 19998000 | 100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1397000000 |  |  | 4821700 | 1392178300 | 100
1. Pemeliharaan Ruang Bidang Jalan, Jembatan DPUPR Kabupaten Tegal | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 194109000 | 688816 | 196311184 | 100
2. Pemeliharaan Gedung Arsip Bidang SDA DPUPR Kabupaten Tegal | 173000000 | Pekerjaan Konstruksi | 170850000 | 688814 | 172311186 | 100
3. Pemeliharaan Ruang Bengkel DPUPR Kabupaten Tegal | 120000000 | Pekerjaan Konstruksi | 118577000 | 688814 | 119311186 | 100
4. Pemeliharaan Lapangan Tennis Komplek Kantor DPUPR Kabupaten Tegal | 194000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191832000 | 688814 | 193311186 | 100
5. Pemeliharaan Rumah Dinas Kemantren SDA DPUPR Kab Tegal (Tuwel) | 170000000 | Pekerjaan Konstruksi | 168013000 | 688814 | 169311186 | 100
6. Rehab Interior Ruang Rapat 1 DPUPR Kab Tegal | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 194110000 | 688814 | 196311186 | 100
7. Konsultan Perencana Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 35000000 | Jasa Konsultansi | 30591600 | 688814 | 34311186 | 100
8. Biaya Umum | 311000000 | Swakelola | 311000000 | 0 | 311000000 | 100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 150000000 |  |  | 2764600 | 147235400 | 100
1. Biaya Umum | 150000000 | Swakelola | 0 | 2764600 | 147235400 | 100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 350000000 |  |  | 8119142 | 341880858 | 100
1. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah I | 135000000 | Pekerjaan Konstruksi | 131979000 | 3021000 | 131979000 | 100
2. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah II | 30000000 | Pekerjaan Konstruksi | 29337108 | 662892 | 29337108 | 100
3. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah III | 79888000 | Pekerjaan Konstruksi | 79183000 | 705000 | 79183000 | 100
4. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah IV | 30000000 | Pekerjaan Konstruksi | 29257000 | 743000 | 29257000 | 100
5. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah V | 30000000 | Pekerjaan Konstruksi | 29305000 | 695000 | 29305000 | 100
6. Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah VI | 30000000 | Pekerjaan Konstruksi | 30000000 | 1416000 | 28584000 | 100
7. Biaya Umum | 112000 | Swakelola | 0 | 112000 | 0 | 0
8. Konsultan Perencana Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14235750 | 764250 | 14235750 | 100
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 5762290500 |  |  | 114444550 | 5647845950 | 97.08
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5762290500 |  |  | 114444550 | 5647845950 | 97.08
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 2241458000 |  |  | 31251700 | 2210206300 | 99.8274
1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Telaga Kiri Desa Begawat Kec. Bumijawa | 115000000 | Pekerjaan Konstruksi | 113341000 | 1659000 | 113341000 | 100
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sarang II Desa Sokatengah Kec. Bumijawa | 170000000 | Pekerjaan Konstruksi | 166754000 | 3246000 | 166754000 | 100
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bawangan Desa Sokasari Kec. Bumijawa | 110000000 | Pekerjaan Konstruksi | 108462000 | 1538000 | 108462000 | 100
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gintung II Desa Sokasari Kec. Bumijawa | 115000000 | Pekerjaan Konstruksi | 113553000 | 1447000 | 113553000 | 100
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sangka Kec. Bojong | 110000000 | Pekerjaan Konstruksi | 108031000 | 1969000 | 108031000 | 100
6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Brete II Desa Kedungwungu Kec. Jatinegara | 140000000 | Pekerjaan Konstruksi | 138753000 | 1247000 | 138753000 | 100
7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gantungan Desa Gantungan Kec. Jatinegara | 160000000 | Pekerjaan Konstruksi | 157951000 | 2049000 | 157951000 | 100
8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kidangpari Desa Padasari Kec. Jatinegara | 135000000 | Pekerjaan Konstruksi | 134249000 | 751000 | 134249000 | 100
9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Onje Desa Padasari Kec. Jatinegara | 120000000 | Pekerjaan Konstruksi | 118402000 | 1598000 | 118402000 | 100
10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pucangluwuk Kec. Bojong | 115000000 | Pekerjaan Konstruksi | 113796000 | 1204000 | 113796000 | 100
11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Rambut Desa kajenengan Kec. Bojong | 140000000 | Pekerjaan Konstruksi | 138189000 | 1811000 | 138189000 | 100
12. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batu Cs Desa Harjawinangun Kec. Balapulang | 130000000 | Pekerjaan Konstruksi | 128255000 | 1745000 | 128255000 | 100
13. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pagerwangi Desa Harjawinangun Kec. Balapulang | 120000000 | Pekerjaan Konstruksi | 118199000 | 1801000 | 118199000 | 100
14. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Blumbung Kec. Balapulang | 110000000 | Pekerjaan Konstruksi | 108873000 | 1127000 | 108873000 | 100
15. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gimber II Kec. Balapulang | 110000000 | Pekerjaan Konstruksi | 108665000 | 1335000 | 108665000 | 100
16. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI KaliJambe Kec. Margasari | 125000000 | Pekerjaan Konstruksi | 123173000 | 1827000 | 123173000 | 100
17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nutugmulya Desa Cilongok Kec. Balapulang | 110000000 | Pekerjaan Konstruksi | 108409000 | 1591000 | 108409000 | 100
18. Biaya Umum | 106458000 | Swakelola | 103151300 | 3306700 | 103151300 | 96.8939
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 3084083000 |  |  | 50628500 | 3033454500 | 99.7649
1. Penanganan Banjiran | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98510000 | 1490000 | 98510000 | 100
2. Pengadaan bahan pengecatan dan pelumas Fas. OP irigasi | 50000000 | Barang | 49870000 | 130000 | 49870000 | 100
3. Pengadaan Perlengkapan & Pendukung Kerja Kantor/ Lapangan | 75000000 | Barang | 74650000 | 350000 | 74650000 | 100
4. Perbaikan Fasilitas Penunjang OP Jaringan Irigasi | 50000000 | Pekerjaan Konstruksi | 49415000 | 585000 | 49415000 | 100
5. Beban Jasa Tenaga non Outsourcing (Honor THL) | 1654400000 | Jasa Lainnya | 129800000 | 28600000 | 1625800000 | 100
6. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tangger Kec. Jatinegara | 90000000 | Pekerjaan Konstruksi | 88719000 | 1281000 | 88719000 | 100
7. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dongkal Kec. Jatinegara | 90000000 | Pekerjaan Konstruksi | 88665000 | 1335000 | 88665000 | 100
8. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kemaron Kec. Bojong | 85000000 | Pekerjaan Konstruksi | 83807000 | 1193000 | 83807000 | 100
9. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kele Kec. Bumijawa | 80000000 | Pekerjaan Konstruksi | 78854000 | 1146000 | 78854000 | 100
10. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Diyang Hulu Kec. Bumijawa | 85000000 | Pekerjaan Konstruksi | 83868000 | 1132000 | 83868000 | 100
11. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Gonggo Kec. Balapulang | 90000000 | Pekerjaan Konstruksi | 89009000 | 991000 | 89009000 | 100
12. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Aur Kec. Balapulang | 90000000 | Pekerjaan Konstruksi | 89030000 | 970000 | 89030000 | 100
13. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Detong Kec. Balapulang | 80000000 | Pekerjaan Konstruksi | 79324000 | 676000 | 79324000 | 100
14. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pondoh Kec. Margasari | 90000000 | Pekerjaan Konstruksi | 88792000 | 1208000 | 88792000 | 100
15. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rajabawah Kec. Margasari | 90000000 | Pekerjaan Konstruksi | 89834000 | 166000 | 89834000 | 100
16. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Lengkong II Kec. Bojong | 80000000 | Pekerjaan Konstruksi | 78805000 | 1195000 | 78805000 | 100
22. Biaya Umum | 204683000 | Swakelola | 196502500 | 8180500 | 196502500 | 96.0033
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 130147000 |  |  | 24480850 | 105666150 | 82.7071
1. A. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi : | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat tulis Kantor | 1551000 | Swakelola | 1166000 | 385000 | 1166000 | 75.1773
3. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | 2418000 | Swakelola | 0 | 2418000 | 0 | 0
4. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan cetak | 6202000 | Swakelola | 6202000 | 0 | 6202000 | 100
5. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos (Meterai) | 550000 | Swakelola | 550000 | 0 | 550000 | 100
6. Tas Kerja/ Penataran/ Sosialisasi/ Seminar/ Sejenisnya | 26500000 | Swakelola | 26500000 | 0 | 26500000 | 100
7. Belanja Makan dan Minuman Rapat | 17766000 | Swakelola | 6975000 | 10791000 | 6975000 | 39.2604
8. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia | 16300000 | Swakelola | 6700000 | 9600000 | 6700000 | 41.1043
9. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (Sosialisasi) | 14100000 | Swakelola | 14040000 | 60000 | 14040000 | 99.5745
10. Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10782000 | Swakelola | 9654000 | 1128000 | 9654000 | 89.5381
11. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 33978000 | Swakelola | 33879150 | 98850 | 33879150 | 99.7091
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 306602500 |  |  | 8083500 | 298519000 | 99.29
1. DED Jaringan Irigasi DI Cilumpang (Kec.Balapulang) | 45000000 | Jasa Konsultansi | 44201000 | 799000 | 44201000 | 100
2. DED Jaringan Irigasi DI Gong (Kec.Bumijawa) | 45000000 | Jasa Konsultansi | 44300000 | 700000 | 44300000 | 100
3. Penyusunan Database Irigasi Berbasis Web SisDA | 42000000 | Jasa Konsultansi | 41445000 | 555000 | 41445000 | 100
4. Penyusunan Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tanam Kabupaten Tegal Tahun 2025 - 2026 | 35000000 | Jasa Konsultansi | 34509000 | 491000 | 34509000 | 100
5. Penyusunan Sistem Elektronik Pengelolaan Aset Irigasi dan Kinerja Sistem Irigasi (e-PAKSI) wilayah Kabupaten Tegal | 43000000 | Jasa Konsultansi | 42081000 | 919000 | 42081000 | 100
6. Penyusunan Sistem Elektronik Pengelolaan Aset Irigasi dan Kinerja Sistem Irigasi (e-PAKSI) wilayah Kabupaten Tegal (Lanjutan) | 33000000 | Jasa Konsultansi | 32500000 | 500000 | 32500000 | 100
7. Review DED Jaringan Irigasi DI Jombre (Kec. Bumijawa) | 50000000 | Jasa Konsultansi | 49248000 | 752000 | 49248000 | 100
8. Biaya Umum | 13602500 | Swakelola | 10235000 | 3367500 | 10235000 | 75.2435
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 3751054500 |  |  | 121337152 | 3629717348 | 98.1803
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 3751054500 |  |  | 121337152 | 3629717348 | 98.1803
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 255984500 |  |  | 20381552 | 235602948 | 94.8407
1. DED Perencanaan Air Minum 2026 | 100000000 | Jasa Konsultansi | 98989800 | 1010200 | 98989800 | 100
2. Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 57200000 | Jasa Lainnya | 57200000 | 0 | 57200000 | 100
3. Biaya Umum | 91734500 | Swakelola | 72803098 | 18931402 | 72803098 | 79.3628
4. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Meteran Laser Digital) | 7050000 | Barang | 6610050 | 439950 | 6610050 | 100
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 1475000000 |  |  | 40010600 | 1434989400 | 100
1. Jasa Konsultan Pengawasan SPAM JP Desa Bumijawa Kec. Bumijawa | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14800000 | 200000 | 14800000 | 100
2. Peningkatan SPAM JP Desa Bumijawa Kec. Bumijawa | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 199067000 | 933000 | 199067000 | 100
3. Jasa Konsultan Pengawasan SPAM JP Desa Sokatengah Kec. Bumijawa | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39571500 | 428500 | 39571500 | 100
4. Peningkatan SPAM JP Desa Sokatengah Kec. Bumijawa | 550000000 | Pekerjaan Konstruksi | 538359000 | 11641000 | 538359000 | 100
5. Jasa Konsultan Pengawasan SPAM JP Desa Begawat Kec. Bumijawa | 45000000 | Jasa Konsultansi | 44455500 | 544500 | 44455500 | 100
6. Peningkatan SPAM JP Desa Begawat Kec. Bumijawa | 600000000 | Pekerjaan Konstruksi | 584748000 | 15252000 | 584748000 | 100
7. Biaya Umum | 25000000 | Swakelola | 13988400 | 11011600 | 13988400 | 55.9536
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 508380000 |  |  | 6312100 | 502067900 | 99.3149
1. Jasa Konsultan Perencanaan SPAM JP Desa Dukuhtengah Kec. Bojong | 10000000 | Jasa Konsultansi | 9600000 | 400000 | 9600000 | 100
2. Jasa Konsultan Pengawasan Optimalisasi SPAM JP Desa Dukuhtengah Kec. Bojong | 10000000 | Jasa Konsultansi | 9800000 | 200000 | 9800000 | 100
3. Optimalisasi SPAM JP Desa Dukuhtengah Kec. Bojong | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147989000 | 2011000 | 147989000 | 100
4. Jasa Konsultan Perencanaan Optimalisasi SPAM JP Desa Tuwel Kec. Bojong | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14600000 | 400000 | 14600000 | 100
5. Jasa Konsultan Pengawasan Optimalisasi SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tuwel Kec. Bojong | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19758000 | 242000 | 19758000 | 100
6. Optimalisasi SPAM JP Desa Tuwel Kec. Bojong | 300000000 | Pekerjaan Konstruksi | 297103000 | 2897000 | 297103000 | 100
7. Biaya Umum | 3380000 | Swakelola | 3217900 | 162100 | 3217900 | 95.2041
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 1511690000 |  |  | 54632900 | 1457057100 | 98.5656
1. Jasa Konsultan Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Margamulya Kec. Kedungbanteng | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14850000 | 150000 | 14850000 | 100
2. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Margamulya Kec. Kedungbanteng | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197970000 | 2030000 | 197970000 | 100
3. Jasa Konsultan Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Warureja Kec. Warureja | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14850000 | 150000 | 14850000 | 100
4. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Warureja Kec. Warureja | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197599000 | 2401000 | 197599000 | 100
5. Jasa Konsultan Perencanaan Perluasan SPAM JP Desa Sokasari Kec. Bumijawa | 10000000 | Jasa Konsultansi | 9700000 | 300000 | 9700000 | 100
6. Jasa Konsultan Pengawasan Perluasan SPAM JP Desa Sokasari Kec. Bumijawa | 10000000 | Jasa Konsultansi | 9850000 | 150000 | 9850000 | 100
7. Perluasan SPAM JP Desa Sokasari Kec. Bumijawa | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 149199000 | 801000 | 149199000 | 100
8. Jasa Konsultan Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jatiwangi Kec. Pagerbarang | 50000000 | Jasa Konsultansi | 49450500 | 549500 | 49450500 | 100
9. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jatiwangi Kec. Pagerbarang | 700000000 | Pekerjaan Konstruksi | 676514000 | 23486000 | 676514000 | 100
10. Biaya Umum | 152290000 | Swakelola | 128261200 | 24028800 | 128261200 | 84.2217
11. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Meteran Laser Digital) | 9400000 | Barang | 8813400 | 586600 | 8813400 | 100
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 2663465500 |  |  | 115021441 | 2548444059 | 100
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | 2663465500 |  |  | 115021441 | 2548444059 | 100
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 2513000000 |  |  | 65404299 | 2447595701 | 100
1. Pembangunan TPS3R Desa Dermasandi Kec. Pangkah | 575000000 | Pekerjaan Konstruksi | 575000000 | 0 | 575000000 | 100
2. Pembangunan TPS3R Desa Harjosari Lor Kec. Adiwerna | 575000000 | Pekerjaan Konstruksi | 575000000 | 0 | 575000000 | 100
3. Pembangunan TPS3R Desa Kertasari Kec. Suradadi | 510000000 | Pekerjaan Konstruksi | 510000000 | 0 | 510000000 | 100
4. Pembangunan TPS3R Desa Kesuben Kec. Lebaksiu | 510000000 | Pekerjaan Konstruksi | 510000000 | 0 | 510000000 | 100
5. Konsolidasi Pengadaan Motor Sampah Pembangunan TPS3R Desa Kertasari Kec. Suradadi dan Desa Karangdawa Kec. Margasari | 130000000 | Barang | 129800001 | 199999 | 129800001 | 100
6. Biaya Umum | 172487000 | Swakelola | 108586540 | 63900460 | 108586540 | 62.9535
7. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (GPS) | 5200000 | Barang | 4939500 | 260500 | 4939500 | 100
8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Jangka Sorong) | 3600000 | Barang | 3436560 | 163440 | 3436560 | 100
9. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 17613000 | Barang | 17613000 | 0 | 17613000 | 100
10. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya ( Meteran Digital) | 14100000 | Barang | 13220100 | 879900 | 13220100 | 100
Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 150465500 |  |  | 49617142 | 100848358 | 85
1. Biaya Umum | 150465500 | Swakelola | 100848358 | 49617142 | 100848358 | 85
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 8576897900 |  |  | 159574694 | 8417323206 | 99.7899
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 8576897900 |  |  | 159574694 | 8417323206 | 99.7899
Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 1927103250 |  |  | 39685052 | 1887418198 | 100
1. Penyusunan Naskah Akademis Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tegal | 50000000 | Jasa Konsultansi | 49117000 | 883000 | 49117000 | 100
2. DED Optimalisasi IPLT | 80000000 | Jasa Konsultansi | 78710100 | 1289900 | 78710100 | 100
3. Pengawasan Optimalisasi IPLT | 80000000 | Jasa Konsultansi | 79631400 | 368600 | 79631400 | 100
4. Optimalisasi IPLT | 1666000000 | Pekerjaan Konstruksi | 1637303000 | 28697000 | 1637303000 | 100
5. Biaya Umum | 51103250 | Swakelola | 42656698 | 8446552 | 42656698 | 83.4716
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 6476073650 |  |  | 75256598 | 6400817052 | 99.3697
1. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Desa Cikura Kec. Bojong | 490000000 | Pekerjaan Konstruksi | 490000000 | 0 | 490000000 | 100
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Desa Cilongok Kec. Balapulang | 392000000 | Pekerjaan Konstruksi | 392000000 | 0 | 392000000 | 100
3. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Desa Demangharjo Kec. Warureja | 490000000 | Pekerjaan Konstruksi | 490000000 | 0 | 490000000 | 100
4. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Desa Grobogkulon Kec. Pangkah | 490000000 | Pekerjaan Konstruksi | 490000000 | 0 | 490000000 | 100
5. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Desa Jatibogor Kec. Suradadi | 529200000 | Pekerjaan Konstruksi | 529200000 | 0 | 529200000 | 100
6. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Desa Kertasari Kec. Suradadi | 529200000 | Pekerjaan Konstruksi | 529200000 | 0 | 529200000 | 100
7. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Desa Banjaragung Kec. Warureja | 135000000 | Pekerjaan Konstruksi | 135000000 | 0 | 135000000 | 100
8. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Desa Jatimulya Kec. Suradadi | 135000000 | Pekerjaan Konstruksi | 135000000 | 0 | 135000000 | 100
9. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Desa Karangdawa Kec. Margasari | 135000000 | Pekerjaan Konstruksi | 135000000 | 0 | 135000000 | 100
10. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK Desa Danareja Kec. Balapulang | 270000000 | Pekerjaan Konstruksi | 270000000 | 0 | 270000000 | 100
11. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK Desa Kambangan Kec. Lebaksiu | 270000000 | Pekerjaan Konstruksi | 270000000 | 0 | 270000000 | 100
12. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK Desa Pepedan Kec. Dukuhturi | 225000000 | Pekerjaan Konstruksi | 225000000 | 0 | 225000000 | 100
12. Konsolidasi Pengadaan Tangki Septik Skala Individual Desa Cikura Kec. Bojong; Desa Cilongok dan Desa Danareja Kec. Balapulang; Desa Demangharjo Kec. Warureja; Desa Jatibogor dan Desa Kertasari Kec. Suradadi; | 1078000000 | Barang | 1062599963 | 15400037 | 1062599963 | 100
13. Pengadaan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Desa Grobogkulon Kec. Pangkah | 175000000 | Barang | 175000000 | 2506000 | 172494000 | 100
14.Konsolidasi Pengadaan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Desa Banjaragung Kec. Warureja dan Desa Karangdawa Kec. Margasari dan Desa Jatimulya Kec. Suradadi | 315000000 | Barang | 310499989 | 4500011 | 310499989 | 100
15. Pengadaan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan minimal 50 KK Desa Kambangan Kec. Lebaksiu dan Desa Pepedan Kec. Dukuhturi | 385000000 | Barang | 378510000 | 6490000 | 378510000 | 100
16. Biaya Umum | 432673650 | Swakelola | 386313100 | 46360550 | 386313100 | 89.2851
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 173721000 |  |  | 44633044 | 129087956 | 100
1. Jasa Penyusunan Dokumen SLO IPAL | 35000000 | Jasa Konsultansi | 34410000 | 590000 | 34410000 | 100
2. Biaya Umum | 138721000 | Swakelola | 94677956 | 44043044 | 94677956 | 68.2506
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 16275000000 |  |  | 318705341 | 15956294659 | 99.5409
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 16275000000 |  |  | 318705341 | 15956294659 | 99.5409
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 16275000000 |  |  | 318705341 | 15956294659 | 99.5409
1. Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase Perkotaan Adiwerna | 50000000 | Jasa Konsultansi | 48673500 | 1326500 | 48673500 | 100
2. Drainase dan Talud Jalan Raya Suniarsih- Gunungjati | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 475677000 | 9323000 | 475677000 | 100
3. Drainase jalan jatinegara lembasari | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193029000 | 1971000 | 193029000 | 100
4. Drainase Jalan purwahamba - Blubuk | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145410000 | 1590000 | 145410000 | 100
5. Konsolidasi Drainase Jalan Ruas Banjaranyar - Batuagung ; Drainase Ruas Jalan Batuagung - Cenggini | 390000000 | Pekerjaan Konstruksi | 386502000 | 3498000 | 386502000 | 100
6. Drainase ruas jalan babadan warureja | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192585000 | 2415000 | 192585000 | 100
7. Drainase Ruas jalan Balamoa - Gembongdadi | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192696000 | 2304000 | 192696000 | 100
8. Drainase Ruas Jalan Banjaragung - Kedungkelor | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193251000 | 1749000 | 193251000 | 100
9. Drainase Ruas Jalan Batumirah - Dukuh benda | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193584000 | 1416000 | 193584000 | 100
10. Drainase Ruas Jalan Gembongkulon - Pasangan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192807000 | 2193000 | 192807000 | 100
11. Drainase ruas jalan jatinegara dukuhbangsa | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193029000 | 1971000 | 193029000 | 100
12. Drainase Ruas Jalan kabunan - kedawung | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193140000 | 1860000 | 193140000 | 100
13. Drainase Ruas Jalan Langgen - Ekoproyo | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193029000 | 1971000 | 193029000 | 100
14. Drainase Ruas Jalan lawatan kupu | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193029000 | 1971000 | 193029000 | 100
15. Drainase ruas jalan lembasari tamansari | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193029000 | 1971000 | 193029000 | 100
16. Drainase Ruas Jalan Lumingser - Kedungsukun | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 478676300 | 6323700 | 478676300 | 100
17. Drainase Ruas jalan Pucangluwuk - Kajenengan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193.029.000 | 1971000 | 193029000 | 100
18. Drainase ruas jalan Purbasana-Jatirawa | 560000000 | Pekerjaan Konstruksi | 547664645 | 12335355 | 547664645 | 100
19. Drainase ruas jalan tamansari tipar | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193029000 | 1971000 | 193029000 | 100
20. Drainase ruas jalan tembok luwung - grobog | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192141000 | 2859000 | 192141000 | 100
21. Drainase /Udict ruas jalan Kertaharja - Kedungsugih | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 99000000 | 1000000 | 99000000 | 100
22. Drainase / U-Dit Ruas Jalan Kaliwadas Pagedangan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192585000 | 2415000 | 192585000 | 100
23. Lanjutan Drainase di jatilawang ruas jalan Jatilawang - Dinuk | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145299000 | 1701000 | 145299000 | 100
24. Lanjutan Drainase Ruas Jalan Setu - Cangkring | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192696000 | 2304000 | 192696000 | 100
25. Pembangunan Draenase Ruas Jalan Kalisalak - Margaayu | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192807000 | 2193000 | 192807000 | 100
26. Pembangunan Drainase curug - Pangkah | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 477732900 | 7267100 | 477732900 | 100
27. Pembangunan Drainase Jalan Semeru Dukuhwringin | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193029000 | 1971000 | 193029000 | 100
28. Pembangunan Drainase Kalimati - Kajen | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 478660600 | 6339400 | 478660600 | 100
29. Pembangunan Drainase Perkotaan Adiwerna | 1000000000 | Pekerjaan Konstruksi | 972153256 | 27846744 | 972153256 | 100
30. pembangunan drainase ruas jalan Berkat Lebeteng (lokasi di desa lebeteng pedukuhan Jenggala) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192918000 | 2082000 | 192918000 | 100
31. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Brekat - Bulakwaru | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192696000 | 2304000 | 192696000 | 100
32. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Dawuhan - Getaskerep | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144966000 | 2034000 | 144966000 | 100
33. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Dawuhan - Kemanggungan | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144411000 | 2589000 | 144411000 | 100
34. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kajen - Bengle | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192696000 | 2304000 | 192696000 | 100
35. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Lebeteng (Dukuhturi) - Dermasandi | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192696000 | 2304000 | 192696000 | 100
36. Pembangunan Drainase Ruas jalan Muncanglarang - Jejeg | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193473000 | 1527000 | 193473000 | 100
37. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Peleman - Sidaharja | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145410000 | 1590000 | 145410000 | 100
38. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pesayangan - Kaligayam | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192696000 | 2304000 | 192696000 | 100
39. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Prajamukti I dan Prajamukti II | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192474000 | 2526000 | 192474000 | 100
40. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Purbasana - Kabukan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192696000 | 2304000 | 192696000 | 100
41. Pembangunan Drainase Ruas Jalan sumbaga - carul | 172000000 | Pekerjaan Konstruksi | 170052000 | 1948000 | 170052000 | 100
42. Pembangunan Drainase ruas Maribaya - Plumbungan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192918000 | 2082000 | 192918000 | 100
43. pembangunan drainase Yamansari - Jatimulya kecamatan Lebaksiu | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98235000 | 1765000 | 98235000 | 100
44. Pembangunan Saluran Drainase Gunungjati - Kajenengan | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 473838400 | 11161600 | 473838400 | 100
45. pembangunan saluran drainase ruas jalan sigedong - dukuh benda | 172000000 | Pekerjaan Konstruksi | 169830000 | 2170000 | 169830000 | 100
46. Pembangunan U-Dit (saluran air)/ Drainase Ruas Jalan Sulang - Getaskerep ( di Pacul ) | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144966000 | 2034000 | 144966000 | 100
47. Perbaikan Jaringan Drainase Karangmalang -Krangmalang | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 478499500 | 6500500 | 478499500 | 100
48. Saluran jl sumbing rt 5 rw 6 dukuhwringin | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 97902000 | 2098000 | 97902000 | 100
49. Saluran Limbah Induk Kabupaten Ruas Kab/Pekiringan-Langgen (drainase) | 560000000 | Pekerjaan Konstruksi | 554342358 | 5657642 | 554342358 | 100
50. Saluran Ruas Jalan jl. Gunung slamet Blubuk | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 97902000 | 2098000 | 97902000 | 100
51. PembangunanDrainase Ruas Jalan Bulakwaru - Mindaka | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145410000 | 1590000 | 145410000 | 100
52. Biaya Umum | 309000000 | Swakelola | 209692000 | 99308000 | 209692000 | 67.8615
53. Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase Margasari - Margasari (Pasar Margasari) | 40000000 | Jasa Konsultansi | 38517000 | 1483000 | 38517000 | 100
54. Pembangunan Drainase H. Samanhudi (Depan Pasar Trayeman) | 497000000 | Pekerjaan Konstruksi | 489744000 | 7256000 | 489744000 | 100
55. Pembangunan Drainase Margasari - Margasari (Pasar Margasari) | 725000000 | Pekerjaan Konstruksi | 715421200 | 9578800 | 715421200 | 100
56. Konsultan Perencana Saluran Limbah Induk Kabupaten Ruas Kab/Pekiringan-Langgen (drainase) | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29304000 | 696000 | 29304000 | 100
57. Konsultan Pengawas Saluran Limbah Induk Kabupaten Ruas Kab/Pekiringan-Langgen (drainase) | 30000000 | Jasa Konsultansi | 28860000 | 1140000 | 28860000 | 100
58. Konsultan Pengawas Drainase ruas jalan Purbasana-Jatirawa | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29082000 | 918000 | 29082000 | 100
59. Konsultan Perencana Drainase ruas jalan Purbasana-Jatirawa | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29248000 | 752000 | 29248000 | 100
60. Pembangunan Drainase Jalan Kelurahan Slawi Wetan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193400000 | 1600000 | 193400000 | 100
61. Draenase Ruas jalan Balamoa - Gembongdadi (lanjutan) | 395000000 | Pekerjaan Konstruksi | 391500000 | 3500000 | 391500000 | 100
62. Drainase U-Ditch ruas danaraja - cenang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193300000 | 1700000 | 193300000 | 100
63. Drainase sigentong- semedo di sigentong | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 99000000 | 1000000 | 99000000 | 100
64. Drainase Ruas Jalan Banjaranyar - Margasari | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145700000 | 1300000 | 145700000 | 100
65. Drainase Ruas Bumijawa sumbaga | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193150000 | 1850000 | 193150000 | 100
66. Drainase Ruas Jalan Sidaharja - Jatibogor | 395000000 | Pekerjaan Konstruksi | 392000000 | 3000000 | 392000000 | 100
67. Pembangunan Drainase Ruas jalan Pagerkasih - Traju | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145450000 | 1550000 | 145450000 | 100
68. Pembangunan Drainase Ruas Tembok Banjaran - Ujungrusi lokasi di komplek masjid Al Islah Tembok Lor dan depan balidesa tembok lor | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145600000 | 1400000 | 145600000 | 100
69. Pembangunan Drainase Ruas Pedeslohor - Pedeslohor | 130000000 | Pekerjaan Konstruksi | 128800000 | 1200000 | 128800000 | 100
70. Konsultan Perencana Pembangunan Drainase Margasari - Margasari (Pasar Margasari) | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29526000 | 474000 | 29526000 | 100
71. Drainase Lebaksiu Kidul - Lebaksiu Lor (lanjutan) | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
72. Drainase Ruas jalan Pepedan - Pepedan | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
73. Drainase ruas jalan surokidul pesarean | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
74. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Bulakwaru - Margapadang di Rt 05 Rw 01 Kecamatan Tarub | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
75. Pembangunan drainase ruas jalan dukuharen - dukuh bujil | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
76. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Pacul - Kademangaran | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
77. Pembangunan Drainase Ruas Jalan Selapura - Blubuk Kec. Dukuhwaru | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
78. Drainase Ruas Jalan Karangdawa - Jembayat | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
79. Peningkatan drainase ruas jalan jeruk kelurahan procot (lanjutan) | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
80. Pembangunan Drainase ruas jalan mucanglarang - Dukuh Rawa Kecamatan Bumijawa | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
81. Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
82. Drainase jln tanjungharja - kemuning kec Kramat (di sebelah Utara kantor kepala desa kemuning) | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
83. Perbaikan Drainase dan Jalan Jeruk Kec. Slawi | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
85. Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Bumijawa - Sumbaga di Sumbaga (Jalan Baru) | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 19584372300 |  |  | 269997322 | 19314374978 | 95.9268
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 19584372300 |  |  | 269997322 | 19314374978 | 95.9268
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 35343800 |  |  | 5746000 | 29597800 | 90
1. Biaya Umum | 35343800 | Swakelola | 29597800 | 5746000 | 29597800 | 90
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | 81887000 |  |  | 512682 | 81374318 | 100
1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 57200000 | Jasa Lainnya | 57200000 | 0 | 57200000 | 100
2. Biaya Umum | 24687000 | Swakelola | 24174318 | 512682 | 24174318 | 97.9233
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 19313932300 |  |  | 234276619 | 19079655681 | 99.3496
1. Lanjutan Pembangunan Masjid Kodim 0712/Tegal | 923000000 | Pekerjaan Konstruksi | 905381000 | 17619000 | 905381000 | 100
2. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL | 85000000 | Jasa Konsultansi | 84165750 | 834250 | 84165750 | 100
3. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN MASJID KODIM 0712/TEGAL | 50000000 | Jasa Konsultansi | 49173000 | 827000 | 49173000 | 100
4. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUNNING TRACK STADION TRISANJA | 75000000 | Jasa Konsultansi | 74125800 | 874200 | 74125800 | 100
5. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN TRIBUN STADION TRISANJA | 0 | Jasa Konsultansi | 0 | 0 | 0 | 0
6. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PENATAAN KAWASAN STADION TRISANJA | 60000000 | Jasa Konsultansi | 59085300 | 914700 | 59085300 | 100
7. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI SEDANG GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL | 50000000 | Jasa Konsultansi | 49561500 | 438500 | 49561500 | 100
8. JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUNNING TRACK STADION TRISANJA | 70000000 | Jasa Konsultansi | 68792250 | 1207750 | 68792250 | 100
9. JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN STADION TRISANJA | 55000000 | Jasa Konsultansi | 54251250 | 748750 | 54251250 | 100
10. JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI SEDANG GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL | 65000000 | Jasa Konsultansi | 64047000 | 953000 | 64047000 | 100
11. REHABILITASI SEDANG GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL | 1000000000 | Pekerjaan Konstruksi | 976224000 | 23776000 | 976224000 | 100
12. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL | 4865000000 | Pekerjaan Konstruksi | 4807672000 | 0 | 4865000000 | 100
13. PEMBANGUNAN RUNNING TRACK STADION TRISANJA | 7215000000 | Pekerjaan Konstruksi | 7176926000 | 38074000 | 7176926000 | 100
14. PEMBANGUNAN TRIBUN STADION TRISANJA | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
15. PENATAAN KAWASAN STADION TRISANJA | 3300000000 | Pekerjaan Konstruksi | 3229384000 | 70616000 | 3229384000 | 100
16. Biaya Umum | 266932300 | Swakelola | 209638325 | 57293975 | 209638325 | 78.5361
17. Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | 65000000 | Jasa Konsultansi | 64047000 | 953000 | 64047000 | 100
18. LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA SATRADAR | 180000000 | Pekerjaan Konstruksi | 177430000 | 2570000 | 177430000 | 100
19. PENATAAN KAWASAN POSAL LANAL TEGAL | 180000000 | Pekerjaan Konstruksi | 177561000 | 2439000 | 177561000 | 100
20. REHABILITASI RINGAN/SEDANG RUANG PELAYANAN POLRES TEGAL | 180000000 | Pekerjaan Konstruksi | 176472000 | 3528000 | 176472000 | 100
21. JASA KONSULTANSI PERENCANAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA SATRADAR | 7500000 | Jasa Konsultansi | 7300000 | 200000 | 7300000 | 100
22. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA SATRADAR | 8500000 | Jasa Konsultansi | 8340000 | 160000 | 8340000 | 100
23. JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN POSAL LANAL TEGAL | 7500000 | Jasa Konsultansi | 7400000 | 100000 | 7400000 | 100
24. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PENATAAN KAWASAN POSAL LANAL TEGAL | 8500000 | Jasa Konsultansi | 8340000 | 160000 | 8340000 | 100
25. JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI RINGAN/SEDANG RUANG PELAYANAN POLRES TEGAL | 7500000 | Jasa Konsultansi | 7300000 | 200000 | 7300000 | 100
26. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI RINGAN/SEDANG RUANG PELAYANAN POLRES TEGAL | 8500000 | Jasa Konsultansi | 8340000 | 160000 | 8340000 | 100
27. Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197800000 | 2200000 | 197800000 | 100
28. Jasa Konsultansi Pendataan Bangunan Gedung Negara 1 | 52000000 | Jasa Konsultansi | 51248700 | 751300 | 51248700 | 100
29. Jasa Konsultansi Pendataan Bangunan Gedung Negara 2 | 52000000 | Jasa Konsultansi | 50782500 | 1217500 | 50782500 | 100
30. JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI SEDANG GEDUNG KANTOR | 7500000 | Jasa Konsultansi | 7400000 | 100000 | 7400000 | 100
31. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI SEDANG GEDUNG KANTOR | 8500000 | Jasa Konsultansi | 8339000 | 161000 | 8339000 | 100
32. REHABILITASI SARANA PRASARANA MARKAS KOMANDO BRIGADE INFANTERI 4/DEWA RATNA | 180000000 | Pekerjaan Konstruksi | 177651000 | 2349000 | 177651000 | 100
33. JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI SARANA PRASARANA MARKAS KOMANDO BRIGADE INFANTERI 4/DEWA RATNA | 7500000 | Jasa Konsultansi | 7400000 | 100000 | 7400000 | 100
34. JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI SARANA PRASARANA MARKAS KOMANDO BRIGADE INFANTERI 4/DEWA RATNA | 8500000 | Jasa Konsultansi | 8340000 | 160000 | 8340000 | 100
35. Penyusunan Standar Teknis Pembangunan Gedung Negara | 65000000 | Jasa Konsultansi | 62409306 | 2590694 | 62409306 | 100
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 153209200 |  |  | 29462021 | 123747179 | 94.3576
1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 28600000 | Jasa Lainnya | 28600000 | 15400000 | 13200000 | 100
2. Biaya Umum | 124609200 | Swakelola | 0 | 14062021 | 110547179 | 88.7151
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 8609756000 |  |  | 269078148 | 8340677852 | 98.5825
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 8609756000 |  |  | 269078148 | 8340677852 | 98.5825
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 8609756000 |  |  | 269078148 | 8340677852 | 98.5825
1. Penyusunan DED Kota Slawi | 100000000 | Jasa Konsultansi | 99345000 | 655000 | 99345000 | 100
2. Jasa Konsultan Perencana Penataan Alun-Alun Hanggawana (Lanjutan) | 80000000 | Jasa Konsultansi | 79170750 | 829250 | 79170750 | 100
3. Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Alun-Alun Hanggawana (Lanjutan) | 100000000 | Jasa Konsultansi | 99345000 | 655000 | 99345000 | 100
4. Penataan Alun-Alun Hanggawana (Lanjutan) | 7500000000 | Pekerjaan Konstruksi | 7298930000 | 201070000 | 7298930000 | 100
5. Jasa Konsultan Perencana Perawatan Jalur Pedestrian Kota Slawi | 10000000 | Jasa Konsultansi | 9800000 | 200000 | 9800000 | 100
6. Jasa Konsultan Pengawasan Perawatan Jalur Pedestrian Kota Slawi | 10000000 | Jasa Konsultansi | 9600000 | 400000 | 9600000 | 100
7. Perawatan Jalur Pedestrian Kota Slawi | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148741000 | 1259000 | 148741000 | 100
8. Jasa Konsultan Perencana Perawatan Taman Kota Slawi | 10000000 | Jasa Konsultansi | 9800000 | 200000 | 9800000 | 100
9.Jasa Konsultan Pengawasan Perawatan Taman Kota Slawi | 10000000 | Jasa Konsultansi | 9680000 | 320000 | 9680000 | 100
10. Perawatan Taman Kota Slawi | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148677000 | 1323000 | 148677000 | 100
11. Biaya Umum | 293756000 | Swakelola | 235458102 | 58297898 | 235458102 | 80.1543
12. Perbaikan Tembok Keliling Kantor DPUPR Kab. Tegal | 180000000 | Pekerjaan Konstruksi | 176581000 | 3419000 | 176581000 | 100
13. Jasa Konsultan Perencana Perbaikan Tembok Keliling Kantor DPUPR Kab. Tegal | 7500000 | Jasa Konsultansi | 7200000 | 300000 | 7200000 | 100
14. Jasa Konsultan Pengawasan Perbaikan Tembok Keliling Kantor DPUPR Kab. Tegal | 8500000 | Jasa Konsultansi | 8350000 | 150000 | 8350000 | 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 173820535520 |  |  | 4374064968 | 169446470552 | 99.3082
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 173820535520 |  |  | 4374064968 | 169446470552 | 99.3082
Rekonstruksi Jalan | 13915500000 |  |  | 515584113 | 13399915887 | 98.8283
1. Lanjutan Pembangunan Talud Ruas Jalan Selapura - Blubuk | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192070000 | 2930000 | 192070000 | 100
2. Lanjutan Talud Ruas Jalan MAN - Lenggor | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192450000 | 2550000 | 192450000 | 100
3. Lanjutan Trotoar ruas jalan Kedungsugih Dukuhmaja Kecamatan Pagerbarang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193250000 | 1750000 | 193250000 | 100
4. Pembanguan Talud jalan ruas jalan Jatirawa purbasana | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145330000 | 1670000 | 145330000 | 100
5. Pembangunan Bronjong Capar-Padasari | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 478717000 | 6283000 | 478717000 | 100
6. Pembangunan Bronjong Pengaman Jalan Ruas Jalan Kalibakung - Senggang | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145520000 | 1480000 | 145520000 | 100
7. Pembangunan Bronjong Ruas Jalan Pedagangan - Trayeman | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191904000 | 3096000 | 191904000 | 100
8. Pembangunan Talud Jalan Kedawung - SMP 2 Slarang Lor | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145105000 | 1895000 | 145105000 | 100
9. Pembangunan Talud Jalan Ruas Grobog Wetan - Curug | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192190000 | 2810000 | 192190000 | 100
10. Pembangunan talud jalan ruas jalan kabukan jatirawa | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192951000 | 2049000 | 192951000 | 100
11. Pembangunan Talud Jalan Teri 2 ( Kaligupit) Desa Kalisapu | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98108000 | 1892000 | 98108000 | 100
12. Pembangunan talud jl ruas jl dukuh sekiti glempang | 172000000 | Pekerjaan Konstruksi | 170300000 | 1700000 | 170300000 | 100
13. Pembangunan Talud Kaligayam - Mlodok | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 477782000 | 7218000 | 477782000 | 100
14. Pembangunan Talud Pengaman Ruas Jalan Batuagung - Cenggini ( Tugu Selamat Datang Cenggini ) | 162000000 | Pekerjaan Konstruksi | 160500000 | 1500000 | 160500000 | 100
15. Pembangunan Talud ruas jalan Capar-Padasari | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 469407776 | 15592224 | 469407776 | 100
16. Pembangunan Talud Ruas Jalan Jatibarang - Pagerbarang | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145700000 | 1300000 | 145700000 | 100
17. Pembangunan Talud Ruas Jalan Pesarean - Kedungsugih | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145720000 | 1280000 | 145720000 | 100
18. Pembangunan Talud Ruas Prupuk Utara - Dukuh Bojong di Dukuh Persil Desa Prupuk Utara | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193250000 | 1750000 | 193250000 | 100
19. Pembangunan Trotoar Di depan SMA 1 Balapulang Ruas Banjaranyar - Batuagung | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193250000 | 1750000 | 193250000 | 100
20. Pembangunan Trotoar Karangdawa - Jatilaba | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145300000 | 1700000 | 145300000 | 100
21. Pembangunan trotoar Ruas jalan Bojong - Lengkong | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 99000000 | 1000000 | 99000000 | 100
22. Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Jedug - Pagerbarang | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 472860597 | 12139403 | 472860597 | 100
23. Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Tarub Kedokansayang Lokasi di Depan Lapangan Desa Kedokansayang | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145500000 | 1500000 | 145500000 | 100
24. Pembangunan Trotoar Tuwel -Bojong | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145800000 | 1200000 | 145800000 | 100
25. Pembuatan Trotoar Jalan Banjaranyar - Batuagung | 390000000 | Pekerjaan Konstruksi | 382677000 | 7323000 | 382677000 | 100
26. Rehabilitasi trotoar ruas jalan yamansari - timbangreja | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98549000 | 1451000 | 98549000 | 100
27. Talud Desa Jatiwangi Ruas Jalan Jatiwangi - Pagerbarang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193300000 | 1700000 | 193300000 | 100
28. Talud penahan longsor Ruas Jalan Sigedong Dukuh Benda | 0 | Pekerjaan Konstruksi | -1500000 | 0 | 0 | 0
29. TALUD Ruas jalan Carul - Sumbaga | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 99000000 | 1000000 | 99000000 | 100
30. Talud Ruas Jalan Dawuhan - Kemanggungan | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145009000 | 1991000 | 145009000 | 100
31. TALUD Ruas jalan Dr. Wahidin, Slawi | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192064000 | 2936000 | 192064000 | 100
32. Talud ruas jalan tamansari wotgalih | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 99038000 | 962000 | 99038000 | 100
33. Talud untuk mencegah erosi didesa Karangwuluh ruas Karangwuluh - Lodadi | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192288600 | 2711400 | 192288600 | 100
34. Trotoar Bojong - Buniwah kecamatan Bojong | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145600000 | 1400000 | 145600000 | 100
35. trotoar depan sdn 4 ujungrusi | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191345000 | 3655000 | 191345000 | 100
36. Trotoar jalan ruas jalan Balamoa - Gembongdadi | 655000000 | Pekerjaan Konstruksi | 653500000 | 4239943 | 650760057 | 100
37. Trotoar Ruas jalan Balamoa - Rancawiru | 705000000 | Pekerjaan Konstruksi | 703500000 | 13380343 | 691619657 | 100
38. Trotoar Ruas Jalan Banjaran - Kalikangkung | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191676000 | 3324000 | 191676000 | 100
39. Trotoar Ruas Jalan Bumijawa - Sumbaga | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144550000 | 2450000 | 144550000 | 100
40. rotoar ruas jalan Jatinegara-Tamansari | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 476478000 | 8522000 | 476478000 | 100
41. Trotoar Ruas Jalan Kalikangkung - Grobog Wetan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192069000 | 2931000 | 192069000 | 100
42. Trotoar Ruas jalan Pagerkasih - Jejeg ( di jejeg ) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193500000 | 1500000 | 193500000 | 100
43. Trotoar ruas jalan yamansari - lebakgowah | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192147000 | 2853000 | 192147000 | 100
44. Penanganan Keadaan Darurat Kerusakan Sarana / Prasarana Jalan Ruas Jalan Batunyana - Diwung Desa Gunungjati Kec. Bojong Kab. Tegal | 450000000 | Pekerjaan Konstruksi | 440671000 | 9329000 | 440671000 | 100
45. Biaya Umum | 460500000 | Swakelola | 147557000 | 312943000 | 147557000 | 32.0428
46. Penanganan Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik Ruas Jalan Desa Dermasuci Kec. Pangkah | 800000000 | Pekerjaan Konstruksi | 785329000 | 14671000 | 785329000 | 100
47. Keadaan Darurat Kerusakan Sarana/Prasarana Yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik Jalan Desa Tembongwah Kec. Balapulang Kab.Tegal | 800000000 | Pekerjaan Konstruksi | 780271000 | 19729000 | 780271000 | 100
48. Konsultan Perencana TROTOAR Ruas jalan Balamoa - Rancawiru | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19285500 | 714500 | 19285500 | 100
49. Konsultan Pengawas TROTOAR Ruas jalan Balamoa - Rancawiru | 25000000 | Jasa Konsultansi | 23121000 | 1879000 | 23121000 | 100
50. Konsultan Perencana Trotoar Jalan ruas Jalan Balamoa - Gembongdadi | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19502700 | 497300 | 19502700 | 100
53. Konsultan Pengawas Trotoar Jalan ruas Jalan Balamoa - Gembongdadi | 25000000 | Jasa Konsultansi | 23643000 | 1357000 | 23643000 | 100
54. Pembangunan Talud Cilongok - Cilongok | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193400000 | 1600000 | 193400000 | 100
55. Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Bumijawa - Sumbaga di Sumbaga (Jalan Baru) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193500000 | 1500000 | 193500000 | 100
56. Pembangunan Talud Jalan Kaladawa Mejasem Kec. Talang | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 146000000 | 1000000 | 146000000 | 100
57. Pembangunan Talud Jalan Kendayakan - Dukuh Bandung Kec. Warurejo | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193800000 | 1200000 | 193800000 | 100
58. Pembangunan Talud Ruas jalan Banjaragung - Kedungkelor Kec. Warurejo | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193800000 | 1200000 | 193800000 | 100
59. Talud ruas jalan kalisalak - margasari | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 99100000 | 900000 | 99100000 | 100
60. Trotoar ruas Yomani - Yomani | 395000000 | Pekerjaan Konstruksi | 391500000 | 3500000 | 391500000 | 100
61. Pembangunan Talud Penahan Ruas Jalan Cibunar - Cibunar Balapulang | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145800000 | 1200000 | 145800000 | 100
62. Lanjutan pembangunan talud ruas jalan gembong kulon - pasangan | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
63. pembangunan talud ruas jalan dukuharen - bujil | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
64. Pembangunan Talud Ruas Jalan Muncanglarang - Jejeg | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
65. TALUD Ruas jalan Pegirikan - Bedug | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
66. Trotoar jalan randusari- Pagerbarang | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
67. Trotoar ruas Jalan Kertaharja - Kedungsugih ( Depan SD Kertaharja 3 Kecamatan Pagerbarang) | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
68. Pembangunan Talud Ruas Jalan Kesamiran - Bulakwaru (Dukuh Kesambi) | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
69. Pembangunan PJU ruas Yomani - Yomani | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
70. Peningkatan Jalan Simpar - Kajenengan di Kajenengan | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
71. Peningkatan Jalan Dukuh Gergintung - Dukuh Gergintung | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
72. Peningkatan Jalan Bojong- Lengkong | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
73. Peningkatan Jalan Cempaka - Krikil | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
74. Peningkatan Jalan Gunung Agung - Cempaka | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
75. Peningkatan Jalan Bumijawa - Sumbaga di Sumbaga (Jalan Baru) | 0 | Pekerjaan Konstruksi |  | 0 | 0 | 0
Pemeliharaan Berkala Jalan | 106899471020 |  |  | 1833607227 | 105065863793 | 99.9302
1. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Bojong - Sokasari | 0 | Jasa Konsultansi | 0 | 0 | 0 | 0
2. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Sumbaga - Sokasari | 0 | Jasa Konsultansi | 0 | 0 | 0 | 0
3. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Sumbaga - Sokatengah | 0 | Jasa Konsultansi | 0 | 0 | 0 | 0
4. Bantuan keuangan desa untuk pengaspalan jalan RT18/07 desa tombok lor adiwerna | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
5. Bantuan keuangan desa untuk perbaikan jalan desa Kertasari Kec. Suradadi | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
6. Betonisasi Jalan Ruas Bojongsana - Blendung ( di Bojongsana ) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192038000 | 2962000 | 192038000 | 100
7. Betonisasi Jalan Ruas Sidaharja - Jatibogor ( di Jatibogor ) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192918000 | 2082000 | 192918000 | 100
8. Lanjutan Jalan ruas jalan Yomani - Yomani | 390000000 | Pekerjaan Konstruksi | 383987000 | 6013000 | 383987000 | 100
9. Lanjutan Peningkatan jalan ruas Jalan Gembongdadi - Harjasari (dk Lodadi) | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144165000 | 2835000 | 144165000 | 100
10. Lanjutan peningkatan jalan ruas Jalan Lodadi - Karangmalang | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
11. Lanjutan peningkatan jalan ruas jalan lodadi - karangmulya | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
12. Lanjutan rigit beton ruas Jalan Gembongdadi - Kebandingan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193140000 | 1860000 | 193140000 | 100
13. Pembangunan jalan Sindang | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 476267500 | 8732500 | 476267500 | 100
14. Pembangunan Rabat Beton Kabukan-Kabukan | 565000000 | Pekerjaan Konstruksi | 559094000 | 5906000 | 559094000 | 100
15. Pemeliharaan berkala jalan ruas jalan kalisalak - margaayu | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 481693957 | 3306043 | 481693957 | 100
16. Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Batuagung - Cenggini | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 481270470 | 3729530 | 481270470 | 100
17. Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kaligayam - Dukuhtengah | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 475312648 | 9687352 | 475312648 | 100
18. Pemeliharaan jalan ruas jalan Yamansari - Timbangreja | 390000000 | Pekerjaan Konstruksi | 379862000 | 10138000 | 379862000 | 100
19. Pengasapalan jalan karangdawa (ruas jalan karangdawa-Cibunar) | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
20. Pengasapalan jalan karangdawa (ruas karangdawa-jembayat) | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
21. Pengasapalan jalan randusari-pagerbarang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192026000 | 2974000 | 192026000 | 100
22. Pengaspalan Jalan Argatawang - Dukuh blisuk | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
23. Pengaspalan Jalan Bedug -Grobog Kulon | 550000000 | Pekerjaan Konstruksi | 542274422 | 7725578 | 542274422 | 100
24. Pengaspalan Jalan Dukuhsalam | 565000000 | Pekerjaan Konstruksi | 561609558 | 3390442 | 561609558 | 100
25. Pengaspalan Jalan Dukuhturi - Kepandean | 550000000 | Pekerjaan Konstruksi | 543712409 | 6287591 | 543712409 | 100
26. Pengaspalan Jalan Dukuhwaru - Blubuk | 550000000 | Pekerjaan Konstruksi | 538899500 | 11100500 | 538899500 | 100
27. Pengaspalan Jalan grobogwetan - Curug | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 475134000 | 9866000 | 475134000 | 100
28. Pengaspalan Jalan Gumayun -Dukuhdamu (Dari SMK Baruna Dukhwaru) | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145869000 | 1131000 | 145869000 | 100
29. Pengaspalan jalan Kabupaten Ruas Kupu-Sidapurna Di Desa Sidapurna | 182000000 | Pekerjaan Konstruksi | 179731000 | 2269000 | 179731000 | 100
30. Pengaspalan Jalan Kalisoka Desa Wisata | 565000000 | Pekerjaan Konstruksi | 553686547 | 11313453 | 553686547 | 100
31. Pengaspalan jalan Kebupaten ruas Kepandean-Bandung di di Desa Kepandean | 182000000 | Pekerjaan Konstruksi | 179728000 | 2272000 | 179728000 | 100
32. Pengaspalan Jalan Kelurahan Kudaile Jl Wijayakusuma | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 477214000 | 7786000 | 477214000 | 100
33. Pengaspalan Jalan Kelurahan Slawi Wetan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192642000 | 2358000 | 192642000 | 100
34. Pengaspalan Jalan Kepandean - Kota Tegal | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 475008305 | 9991695 | 475008305 | 100
35. Pengaspalan Jalan Lawatan-Pengarasan-Kupu | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 475061197 | 9938803 | 475061197 | 100
36. Pengaspalan Jalan Lebaksiu - Sidamulya | 565000000 | Pekerjaan Konstruksi | 554327085 | 10672915 | 554327085 | 100
37. Pengaspalan Jalan Penghubung Dukuhdamu- Slarangkidul | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192940000 | 2060000 | 192940000 | 100
38. Pengaspalan Jalan Ruas Grobog Wetan - Grobog Kulon | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145004000 | 1996000 | 145004000 | 100
39. Pengaspalan jalan ruas jalan adiwerna - pesawahan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191567000 | 3433000 | 191567000 | 100
40. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Balapulang Wetan - Balapulang Kulon | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144859000 | 2141000 | 144859000 | 100
41. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Danawarih - Sangkanjaya ( Depan Pondok Al Abror ) | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98408000 | 1592000 | 98408000 | 100
42. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan halmahera kudaile Kec. Slawi | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98483000 | 1517000 | 98483000 | 100
43. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Jalan jawa kudaile Kec. Slawi | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 96402000 | 3598000 | 96402000 | 100
44. Pengaspalan jalan ruas jalan kaligayam - Sutapranan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192179000 | 2821000 | 192179000 | 100
45. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Karanganyar - Pagerbarang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192481000 | 2519000 | 192481000 | 100
46. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Kedungsukun Gumalar | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191625000 | 3375000 | 191625000 | 100
47. Pengaspalan jalan ruas jalan pacul - kademangaran | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192792000 | 2208000 | 192792000 | 100
48. Pengaspalan Jalan ruas jalan pagerbarang kedungsugih | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
49. Pengaspalan jalan ruas jalan pecangakan lawatan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192468000 | 2532000 | 192468000 | 100
50. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Pedeslohor - Pedeslohor | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
51. Pengaspalan jalan ruas jalan Tembok luwung -Tembok luwung | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193141000 | 1859000 | 193141000 | 100
52. Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Wanalaba - Cibunar | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98694000 | 1306000 | 98694000 | 100
53. Pengaspalan Jalan Ruas Jatiwangi - Pagerbarang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192195000 | 2805000 | 192195000 | 100
54. Pengaspalan Jalan Ruas Kebasen - Kebasen (Jagakarsa) | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
55. Pengaspalan Jalan Ruas Kedungsukun - Pedeslohor | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191275000 | 3725000 | 191275000 | 100
56. Pengaspalan Jalan Ruas Lemahduwur - Pesarean | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191178000 | 3822000 | 191178000 | 100
57. Pengaspalan Jalan Ruas Sulang Pacul - Getaskerep | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
58. Pengaspalan Jalan Setu-Jatirawa | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 478508000 | 6492000 | 478508000 | 100
59. Pengaspalan Ruas jalan Dermasuci -Pener | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193102000 | 1898000 | 193102000 | 100
60. Pengaspalan Ruas Jalan Kaladawa - Wangandawa (di Desa Getaskerep) | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144186000 | 2814000 | 144186000 | 100
61. Pengaspalan Ruas Jalan Sesepan - Sesepan | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144694000 | 2306000 | 144694000 | 100
62. Pengaspalan/Sand Sheet Jalan Ruas Dukuh Randu â€“ Harjasari | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144537000 | 2463000 | 144537000 | 100
63. Pengecoran/Rigit Beton Ruas Jalan Kaladawa - Wangandawa (di Desa Getaskerep) | 565000000 | Pekerjaan Konstruksi | 555451767 | 9548233 | 555451767 | 100
64. Peningkatan jalan bantingan - kaligayam | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191850000 | 3150000 | 191850000 | 100
65. Peningkatan Jalan Batunyana - Gunungjati Kecamatan Bojong | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145083000 | 1917000 | 145083000 | 100
66. Peningkatan Jalan Bojong -Tuwel Kecamatan Bojong | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144959000 | 2041000 | 144959000 | 100
67. Peningkatan Jalan Desa Ruas Cibunar - Cibunar | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192388000 | 2612000 | 192388000 | 100
68. Peningkatan jalan Dr. Wahidin, Slawi | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192167000 | 2833000 | 192167000 | 100
69. Peningkatan Jalan Dukuh Cempaka ke selatan ruas Gembongdadi Kebandingan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191818700 | 3181300 | 191818700 | 100
70. Peningkatan jalan dukungbangsa wotgalih | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192928000 | 2072000 | 192928000 | 100
71. Peningkatan Jalan Harjowinanggun - Kalibakung | 390000000 | Pekerjaan Konstruksi | 382930000 | 7070000 | 382930000 | 100
72. Peningkatan jalan jatilawang - cenang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191438000 | 3562000 | 191438000 | 100
73. Peningkatan jalan jatinegara gantungan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192888000 | 2112000 | 192888000 | 100
74. Peningkatan jalan jatinegara lembasari | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192898000 | 2102000 | 192898000 | 100
75. Peningkatan jalan jembayat - jembayat | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192842000 | 2158000 | 192842000 | 100
76. Peningkatan Jalan Kajenengan -Kalijambu | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 476984000 | 8016000 | 476984000 | 100
77. Peningkatan jalan kalisalak - margasari | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191694000 | 3306000 | 191694000 | 100
78. Peningkatan jalan Karangayar-Kertaharja kecamatan Pagerbarang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192768000 | 2232000 | 192768000 | 100
79. Peningkatan Jalan Kedawung - SMP 2 Slarang Lor | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192687000 | 2313000 | 192687000 | 100
80. Peningkatan Jalan Kejenengan - Kalijambu Kecamatan Bojong | 98000000 | Pekerjaan Konstruksi | 94431000 | 3569000 | 94431000 | 100
81. Peningkatan Jalan Kepodang Slawi Kulon | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191711000 | 3289000 | 191711000 | 100
82. Peningkatan jalan Kertaharja-Karanganyar | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192576000 | 2424000 | 192576000 | 100
83. Peningkatan Jalan KH. Mas Mansur Slawi | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192088000 | 2912000 | 192088000 | 100
84. Peningkatan Jalan Krasak - Jatipelag | 247000000 | Pekerjaan Konstruksi | 242421000 | 4579000 | 242421000 | 100
85. Peningkatan Jalan Penghubung Pedagangan - Trayeman | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192953000 | 2047000 | 192953000 | 100
86. Peningkatan jalan prupuk selatan Sidamulya | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191685000 | 3315000 | 191685000 | 100
87. Peningkatan jalan purwahamba-jatibogor-sidaharja (jln kendalan) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193231000 | 1769000 | 193231000 | 100
88. Peningkatan jalan rabat beton Pasar Kepel - Maribaya | 715000000 | Pekerjaan Konstruksi | 710455416 | 4544584 | 710455416 | 100
89. Peningkatan jalan rabat beton ruas jalan Kemantran - Kepunduhan | 930000000 | Pekerjaan Konstruksi | 921322853 | 8677147 | 921322853 | 100
90. Konsolidasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Banjaranyar â€“ Batuagung; Peningkatan Jalan Ruas Bukateja â€“ Batuagung ; Peningkatan Jalan Ruas Bukateja - Kalibakung | 537000000 | Pekerjaan Konstruksi | 528111000 | 8889000 | 528111000 | 100
91. Peningkatan Jalan Ruas Banjarturi - Rangimulya | 760000000 | Pekerjaan Konstruksi | 747370105 | 12629895 | 747370105 | 100
92. Peningkatan Jalan Ruas Danaraja â€“ Jembayat | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192158000 | 2842000 | 192158000 | 100
93. Peningkatan Jalan Ruas Dukuh Cenang â€“ Cenggini | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192210000 | 2790000 | 192210000 | 100
94. Peningkatan Jalan Ruas Harjasari - Harjasari Kec. Suradadi | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193806000 | 1194000 | 193806000 | 100
95. Peningkatan jalan ruas jalan amangkurat tegalwangi | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
96. Peningkatan jalan Ruas jalan Balamoa - Gembongdadi | 715000000 | Pekerjaan Konstruksi | 702863700 | 12136300 | 702863700 | 100
97. Peningkatan jalan ruas jalan batumirah - dukuhbenda | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192549000 | 2451000 | 192549000 | 100
98. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bersole - Gumalar | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193000000 | 2000000 | 193000000 | 100
99. Peningkatan jalan ruas jalan bumijawa kota - bumijawa | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
100. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Dawuhan - Kemanggungan | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145056000 | 1944000 | 145056000 | 100
101. Peningkatan jalan ruas jalan dukuhbenda - cintamanik | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192438000 | 2562000 | 192438000 | 100
102. Peningkatan jalan ruas jalan dukuhturi - sidakaton | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191663000 | 3337000 | 191663000 | 100
103. Peningkatan jalan Ruas jalan Gembongkulon - Pekiringan ( Kalimati) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192017000 | 2983000 | 192017000 | 100
104. Peningkatan Jalan Ruas jalan Harjosari Kidul - Harjosari Lor | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
105. Peningkatan jalan ruas jalan harjosari kidul - kalisoka | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 190500000 | 4500000 | 190500000 | 100
106. Peningkatan jalan Ruas jalan II Ujungrusi ( jalan seruni - kenari ) | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
107. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Jedug - Pagerbarang | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
108. Peningkatan jalan ruas jalan kaligayam - pesayangan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192069000 | 2931000 | 192069000 | 100
109. Peningkatan jalan Ruas jalan Kalijambe - Margapadang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193004000 | 1996000 | 193004000 | 100
110. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kalikangkung - Grobog Wetan | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 475329871 | 9670129 | 475329871 | 100
111. Peningkatan jalan ruas jalan kaliwadas - pagedangan | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145000000 | 2000000 | 145000000 | 100
112. Peningkatan jalan ruas jalan karangwuluh - lodadi | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
113. Peningkatan jalan ruas jalan kebandingan - dk karangsari | 120000000 | Pekerjaan Konstruksi | 118160000 | 1840000 | 118160000 | 100
114. Peningkatan jalan ruas jalan kepandean - kalinyamat | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192273000 | 2727000 | 192273000 | 100
115. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kertaharja - Jatirokeh | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192674000 | 2326000 | 192674000 | 100
116. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kesamiran - Bulakwaru (Dukuh Kesambi) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192926000 | 2074000 | 192926000 | 100
117. Peningkatan Jalan Ruas Jalan kesemen kertasari | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
118. Peningkatan jalan Ruas jalan KH. A. Dahlan, Slawi | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191856000 | 3144000 | 191856000 | 100
119. Peningkatan jalan ruas jalan lebeteng purbasana (lokasi desa karangmangu) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192562000 | 2438000 | 192562000 | 100
120. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Margasari - Jedug | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 477140008 | 7859992 | 477140008 | 100
121. Peningkatan jalan Ruas jalan Mindaka - Kemantran | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191949000 | 3051000 | 191949000 | 100
122. Peningkatan jalan ruas jalan pedeslohor - kalipucang | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144508000 | 2492000 | 144508000 | 100
123. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pegirikan - Bedug | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
124. Peningkatan jalan ruas jalan Pengarasan - ketanggungan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191576000 | 3424000 | 191576000 | 100
125. Peningkatan Jalan Ruas jalan Pepedan - Pepedan ( arah pagongan ) | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
126. Peningkatan jalan ruas jalan setu - Kabukan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192389000 | 2611000 | 192389000 | 100
127. Peningkatan jalan ruas jalan sidakaton - kaligangsa | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191432000 | 3568000 | 191432000 | 100
128. Peningkatan jalan ruas jalan sidakaton - krandon | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191619000 | 3381000 | 191619000 | 100
129. Peningkatan jalan ruas jalan sigedong - dukuhbenda | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
130. Peningkatan jalan ruas jalan singkil gumalar | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192299000 | 2701000 | 192299000 | 100
131. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Surokidul - Pagerbarang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192452000 | 2548000 | 192452000 | 100
132. Peningkatan jalan ruas jalan Tarub Kedokansayang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192769000 | 2231000 | 192769000 | 100
133. Peningkatan jalan ruas jalan tembok luwung - grobog kulon | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191460000 | 3540000 | 191460000 | 100
134. Peningkatan jalan Ruas jalan Traju - Pagerkasih | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193029000 | 1971000 | 193029000 | 100
135. Peningkatan jalan Ruas jalan Ujungrusi - Banjaran ( di desa ujungrusi ) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192145000 | 2855000 | 192145000 | 100
136. Peningkatan jalan ruas jembayat - rancakeling | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98830000 | 1170000 | 98830000 | 100
137. Peningkatan jalan ruas jl krikil - cintamanik | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192253000 | 2747000 | 192253000 | 100
138. Peningkatan Jalan Ruas Kaligayam â€“ Dukuh Mlodok | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98988000 | 1012000 | 98988000 | 100
139. Peningkatan Jalan Ruas Kalisoka - Pedagangan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192628000 | 2372000 | 192628000 | 100
140. Peningkatan Jalan Ruas Karangdawa â€“ Jatilaba | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192439000 | 2561000 | 192439000 | 100
141. Peningkatan Jalan Ruas Mangunsaren - Margapadang | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144788000 | 2212000 | 144788000 | 100
142. Peningkatan jalan ruas mucanglarang - Dukuhrawa Kecamatan Bumijawa | 98000000 | Pekerjaan Konstruksi | 96619000 | 1381000 | 96619000 | 100
143. Peningkatan jalan Ruas pakulaut - dukuhtengah | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191945000 | 3055000 | 191945000 | 100
144. Peningkatan Jalan Ruas Peleman - Sidaharja | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191350000 | 3650000 | 191350000 | 100
145. Peningkatan Jalan Ruas Pesarean - Surokidul | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192303000 | 2697000 | 192303000 | 100
146. Peningkatan Jalan Ruas Randusari - Jatipelag | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192194000 | 2806000 | 192194000 | 100
147. Peningkatan Jalan Ruas Sidaharja - Jatibogor ( di Sidaharja ) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192918000 | 2082000 | 192918000 | 100
148. Peningkatan Jalan Semboja RW 03 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
149. Peningkatan Jalan Sesepan - Danawarih | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 476870000 | 8130000 | 476870000 | 100
150. Peningkatan Jalan Slarang Kidul - Kambangan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192501000 | 2499000 | 192501000 | 100
151. Peningkatan jln rabat beton Jatilawang-kemantran-Bongkok | 225000000 | Pekerjaan Konstruksi | 222700000 | 2300000 | 222700000 | 100
152. Peningkatan jl ruas jalan dukuh siketi glempang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192716000 | 2284000 | 192716000 | 100
153. Peningkatan jl ruas jalan sumbaga - senggang | 98000000 | Pekerjaan Konstruksi | 96179000 | 1821000 | 96179000 | 100
154. Peningkatan jl ruas jl Bumijawa - gupakan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192639000 | 2361000 | 192639000 | 100
155. Peningkatan jl ruas jl cerih kajenengan | 98000000 | Pekerjaan Konstruksi | 96116000 | 1884000 | 96116000 | 100
156. Peningkatan jl ruas jl dukuhrawa - dukuh benda | 98000000 | Pekerjaan Konstruksi | 96084000 | 1916000 | 96084000 | 100
157. Peningkatan jl ruas jl sumbaga - carul | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192568000 | 2432000 | 192568000 | 100
158. Peningkatan jl ruas jl sumbaga sokasari | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192267000 | 2733000 | 192267000 | 100
159. Peningkatan Ruas Jalan Bali 2 Kecamatan Slawi | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145590000 | 1410000 | 145590000 | 100
160. Peningkatan Ruas Jalan Bojong - Sokasari | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
161. Peningkatan Ruas Jalan Sumbaga - Sokasari | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
162. Peningkatan Ruas Jalan Sumbaga - Sokatengah | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
163. Perbaikan Jalan Ruas Jalan Grobog Kulon - Bedug | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144070000 | 2930000 | 144070000 | 100
164. Perbaikan jalan ruas jalan Jatirawa â€“ Grobogwetan | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
165. Perbaikan jalan ruas jalan jatirawa - kabukan | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
166. Perbaikan/Pengaspalan Jalan Ruas Jalan Karangmalang - Karangmalang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192701000 | 2299000 | 192701000 | 100
167. Rabat beton Desa Maribaya Ruas Maribaya Plumbungan bawah rel | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193395000 | 1605000 | 193395000 | 100
168. Rabat Beton jalan jatilawang ruas jalan jatilawang - jatilawang ( depan KUD Kramat ) | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
169. Rabat Beton Jalan ruas jalan Dukuhjatikidul-Cacaban | 760000000 | Pekerjaan Konstruksi | 754786188 | 5213812 | 754786188 | 100
170. Rabat Beton Jalan Warureja - Banjaragung | 490000000 | Pekerjaan Konstruksi | 483472000 | 6528000 | 483472000 | 100
171. Rabat Beton Ruas Gembongdadi - Lodadi | 760000000 | Pekerjaan Konstruksi | 736964200 | 23035800 | 736964200 | 100
172. Rabat Beton Ruas jalan Kesadikan - Dukuh Kebanyon ( di dukuh kajongan, Desa Kesadikan, Kec. Tarub | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145444000 | 1556000 | 145444000 | 100
173. Rabat Beton Ruas Purwahamba - Blubuk | 760000000 | Pekerjaan Konstruksi | 750089400 | 9910600 | 750089400 | 100
174. Rigit Beton Jalan Kepunduhan - Ketileng | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191999000 | 3001000 | 191999000 | 100
175. Rigit Beton Ruas Jalan Getaskerep - Kemanggungan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191799000 | 3201000 | 191799000 | 100
176. Rigit beton ruas jalan jatimulya kertasari | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
177. Rigit beton ruas jalan kaladawa - mejasem | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192573000 | 2427000 | 192573000 | 100
178. Rigit beton Ruas jalan Karangjati - Bulakwaru | 565000000 | Pekerjaan Konstruksi | 546521820 | 18478180 | 546521820 | 100
179. Rigit beton ruas jalan kedungkelor - banjaragung | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192430000 | 2570000 | 192430000 | 100
180. Rigit beton ruas jalan Kedungkelor - Kedungsambi Dukuh Panjatan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192715000 | 2285000 | 192715000 | 100
181. Rigit Beton Ruas Jalan Margapadang - Kesamiran | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192888000 | 2112000 | 192888000 | 100
182. Rigit Beton Ruas Jalan Peleman - Sidaharja | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144594000 | 2406000 | 144594000 | 100
183. Rigit Beton Ruas Jalan Sulang - Getaskerep | 295000000 | Pekerjaan Konstruksi | 290930000 | 4070000 | 290930000 | 100
184. Rigit beton ruas jalan Warureja -Banjaragung | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192725000 | 2275000 | 192725000 | 100
185. Rigit beton ruas jl Demangharjo - Demangharjo Timur | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193300000 | 1700000 | 193300000 | 100
186. Rigit beton ruas jl Kebandingan dukuh bandung | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192725000 | 2275000 | 192725000 | 100
187. Biaya Umum | 1394471020 | Swakelola | 1061445100 | 333025920 | 1061445100 | 76.1181
188. Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Balamoa - Bader | 50000000 | Jasa Konsultansi | 49173000 | 827000 | 49173000 | 100
189. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Balamoa - Bader | 60000000 | Jasa Konsultansi | 57498000 | 2502000 | 57498000 | 100
190. Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Suradadi - Bader | 50000000 | Jasa Konsultansi | 48507000 | 1493000 | 48507000 | 100
191. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Suradadi - Bader | 60000000 | Jasa Konsultansi | 59052000 | 948000 | 59052000 | 100
192. Konsultan Perencana Peningkatan jalan Bader - Kedungjati | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39410000 | 590000 | 39410000 | 100
193. Konsultan Pengawas Peningkatan jalan Bader - Kedungjati | 50000000 | Jasa Konsultansi | 48396000 | 1604000 | 48396000 | 100
194. Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Dukuhbujil Dukuhbenda Sirampog | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29415000 | 585000 | 29415000 | 100
195. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Dukuhbujil Dukuhbenda Sirampog | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39072000 | 928000 | 39072000 | 100
196. Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Kalijambe - Mangunsaren - Kesamiran | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29426100 | 573900 | 29426100 | 100
197. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Kalijambe - Mangunsaren - Kesamiran | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39002070 | 997930 | 39002070 | 100
198. Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Bumiharja - Kesadikan | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29503800 | 496200 | 29503800 | 100
199. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Bumiharja - Kesadikan | 40000000 | Jasa Konsultansi | 38417000 | 1583000 | 38417000 | 100
200. Konsultan Perencana Peningkatan jalan Cintamanik Dukuhbenda | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29360000 | 640000 | 29360000 | 100
201. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Kebandingan - Gembongdadi | 40000000 | Jasa Konsultansi | 38961000 | 1039000 | 38961000 | 100
202. Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Kebandingan - Gembongdadi | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29315100 | 684900 | 29315100 | 100
203. Konsultan Perencana Pemeliharaan Berkala Jalan Talang - Tarub | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29476050 | 523950 | 29476050 | 100
204. Konsultan Perencana Pemeliharaan Berkala Jalan Kaladawa - Mejasem | 30000000 | Jasa Konsultansi | 28121800 | 1878200 | 28121800 | 100
205. Konsultan Perencana Pemeliharaan Berkala Jalan Kalikangkung - Pangkah | 0 | Jasa Konsultansi | 0 | 0 | 0 | 0
206. Konsultan Perencana Pemeliharaan Berkala Jalan Curug - Pangkah | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29681000 | 319000 | 29681000 | 100
207. Konsultan Perencana Pemeliharaan Berkala Jalan KH. Wahid Hasyim | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29716000 | 284000 | 29716000 | 100
208. Konsultan Perencana Pemeliharaan Berkala Jalan Tegalandong - Durensawit | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29681000 | 319000 | 29681000 | 100
209. Konsultan Perencana Pemeliharaan Berkalan Jalan Yamansari - Babakan | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29387000 | 613000 | 29387000 | 100
210. Konsultan Perencana Pemeliharaan Berkalan Jalan Tegalwangi - Dukuhturi | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29415000 | 585000 | 29415000 | 100
211. Konsultan Pengawas Peningkatan jalan Cintamanik Dukuhbenda | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39183000 | 817000 | 39183000 | 100
212. Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Jalingkos - Kendalserut | 50000000 | Jasa Konsultansi | 48407100 | 1592900 | 48407100 | 100
213. Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Balamoa - Kemantran | 50000000 | Jasa Konsultansi | 48867750 | 1132250 | 48867750 | 100
214. Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Balamoa - Pangkah | 50000000 | Jasa Konsultansi | 49062000 | 938000 | 49062000 | 100
215. Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Pangkah - Bogares | 50000000 | Jasa Konsultansi | 48951000 | 1049000 | 48951000 | 100
216. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Jalingkos - Kendalserut | 60000000 | Jasa Konsultansi | 58086300 | 1913700 | 58086300 | 100
217. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Balamoa - Kemantran | 60000000 | Jasa Konsultansi | 58830000 | 1170000 | 58830000 | 100
218. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Pangkah - Bogares | 60000000 | Jasa Konsultansi | 59329000 | 671000 | 59329000 | 100
219. Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Talang - Tarub | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39500460 | 499540 | 39500460 | 100
220. Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kaladawa - Mejasem | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39016500 | 983500 | 39016500 | 100
221. Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kalikangkung - Pangkah | 0 | Jasa Konsultansi | 0 | 0 | 0 | 0
222. Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Curug - Pangkah | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39615000 | 385000 | 39615000 | 100
223. Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan KH. Wahid Hasyim | 40000000 | Jasa Konsultansi | 38956000 | 1044000 | 38956000 | 100
224. Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkalan Jalan Tegalwangi - Dukuhturi | 40000000 | Jasa Konsultansi | 38628000 | 1372000 | 38628000 | 100
225. Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkalan Jalan Yamansari - Babakan | 40000000 | Jasa Konsultansi | 38.739.000 | 1261000 | 38739000 | 100
226. Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Tegalandong - Durensawit | 40000000 | Jasa Konsultansi | 38572000 | 1428000 | 38572000 | 100
227. Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Gumayun - Kalisoka | 50000000 | Jasa Konsultansi | 48562000 | 1438000 | 48562000 | 100
228. Konsultan Perencana Pemeliharaan Berkala Jalan RP. Suroso | 30000000 | Jasa Konsultansi | 29720250 | 279750 | 29720250 | 100
229. Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan RP. Suroso | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39738000 | 262000 | 39738000 | 100
230. Konsultan Perencana Pemeliharaan Berkala Jalan Gumayun - Kalisoka | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39027000 | 973000 | 39027000 | 100
231. Peningkatan Jalan Balamoa - Bader | 4565000000 | Pekerjaan Konstruksi | 4507253500 | 57746500 | 4507253500 | 100
232. Peningkatan Jalan Suradadi - Bader | 4050000000 | Pekerjaan Konstruksi | 3996971000 | 53029000 | 3996971000 | 100
233. Peningkatan jalan Bader - Kedungjati | 2417000000 | Pekerjaan Konstruksi | 2386856700 | 30143300 | 2386856700 | 100
234. Peningkatan jalan Sukareja - Kesemen | 498000000 | Pekerjaan Konstruksi | 490936494 | 7063506 | 490936494 | 100
235. Peningkatan jalan Kertasari - Kesemen | 498000000 | Pekerjaan Konstruksi | 491708000 | 6292000 | 491708000 | 100
236. Peningkatan Jalan Dukuhbujil Dukuhbenda Sirampog | 676000000 | Pekerjaan Konstruksi | 666895194 | 9104806 | 666895194 | 100
237. Peningkatan Jalan Kalijambe - Mangunsaren - Kesamiran | 925000000 | Pekerjaan Konstruksi | 900723458 | 24276542 | 900723458 | 100
238. Peningkatan Jalan Bumiharja - Kesadikan | 925000000 | Pekerjaan Konstruksi | 913399000 | 11601000 | 913399000 | 100
239. Peningkatan jalan Cintamanik Dukuhbenda | 925000000 | Pekerjaan Konstruksi | 906487119 | 18512881 | 906487119 | 100
240. Peningkatan Jalan Jalingkos - Kendalserut | 5361000000 | Pekerjaan Konstruksi | 5301000000 | 60000000 | 5301000000 | 100
241. Peningkatan Jalan Balamoa - Kemantran | 4865000000 | Pekerjaan Konstruksi | 4804892800 | 60107200 | 4804892800 | 100
242. Peningkatan Jalan Tonggara - Kebandingan | 498000000 | Pekerjaan Konstruksi | 494638018 | 3361982 | 494638018 | 100
243. Peningkatan Jalan Balamoa - Pangkah | 4865000000 | Pekerjaan Konstruksi | 4808106000 | 56894000 | 4808106000 | 100
244. Peningkatan Jalan Pangkah - Bogares | 4865000000 | Pekerjaan Konstruksi | 4807508000 | 57492000 | 4807508000 | 100
245. Peningkatan Jalan Kebandingan - Gembongdadi | 628000000 | Pekerjaan Konstruksi | 620439000 | 7561000 | 620439000 | 100
246. Pemeliharaan Berkala Jalan Talang - Tarub | 925000000 | Pekerjaan Konstruksi | 906080976 | 18919024 | 906080976 | 100
247. Pemeliharaan Berkala Jalan Kaladawa - Mejasem | 925000000 | Pekerjaan Konstruksi | 913518000 | 11482000 | 913518000 | 100
248. Pemeliharaan Berkala Jalan Kalikangkung - Pangkah | 425000000 | Pekerjaan Konstruksi | 416249000 | 8751000 | 416249000 | 100
249. Pemeliharaan Berkala Jalan Curug - Pangkah | 925000000 | Pekerjaan Konstruksi | 901533431 | 23466569 | 901533431 | 100
250. Pemeliharaan Berkala Jalan KH. Wahid Hasyim | 1625000000 | Pekerjaan Konstruksi | 1580277352 | 44722648 | 1580277352 | 100
251. Pemeliharaan Berkala Jalan RP. Suroso | 1145000000 | Pekerjaan Konstruksi | 1126584400 | 18415600 | 1126584400 | 100
252. Pemeliharaan Berkala Jalan Gumayun - Kalisoka | 1775000000 | Pekerjaan Konstruksi | 1749189500 | 25810500 | 1749189500 | 100
253. Pemeliharaan Berkala Jalan Tegalandong - Durensawit | 925000000 | Pekerjaan Konstruksi | 912739000 | 12261000 | 912739000 | 100
254. Pemeliharaan Berkalan Jalan Yamansari - Babakan | 726000000 | Pekerjaan Konstruksi | 714445369 | 11554631 | 714445369 | 100
255. Pemeliharaan Berkalan Jalan Tegalwangi - Dukuhturi | 1223000000 | Pekerjaan Konstruksi | 1.220.899.383 | 2100617 | 1220899383 | 100
256. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Balamoa - Pangkah | 60000000 | Jasa Konsultansi | 59446000 | 554000 | 59446000 | 100
257. Konsultan Pengawas Pembangunan Rabat Beton Kabukan-Kabukan | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19108650 | 891350 | 19108650 | 100
258. Konsultan Pengawas Pengaspalan Jalan Bedug -Grobog Kulon | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19691000 | 309000 | 19691000 | 100
259. Konsultan Pengawas Pengaspalan Jalan Dukuhsalam | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19802000 | 198000 | 19802000 | 100
260. Konsultan Pengawas Pengaspalan Jalan Dukuhturi - Kepandean | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19147500 | 852500 | 19147500 | 100
261. Konsultan Pengawas Pengaspalan Jalan Dukuhwaru - Blubuk | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19850000 | 150000 | 19850000 | 100
262. Konsultan Pengawas Pengaspalan Jalan Kalisoka Desa Wisata | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19700000 | 300000 | 19700000 | 100
263. Konsultan Pengawas pengaspalan Jalan Lebaksiu - Sidamulya | 20000000 | Jasa Konsultansi | 18992000 | 1008000 | 18992000 | 100
264. Konsultan Pengawas Pengecoran/Rigit Beton Ruas Jalan Kaladawa - Wangandawa (di Desa Getaskerep) | 20000000 | Jasa Konsultansi | 18648000 | 1352000 | 18648000 | 100
265. Konsultan Pengawas Peningkatan jalan rabat beton Pasar Kepel - Maribaya | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19674750 | 325250 | 19674750 | 100
266. Konsultan Pengawas Peningkatan jalan rabat beton ruas jalan Kemantran - Kepunduhan | 35000000 | Jasa Konsultansi | 33222300 | 1777700 | 33222300 | 100
267. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Ruas Banjarturi - Rangimulya | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19508250 | 491750 | 19508250 | 100
268. Konsultan Pengawas Peningkatan jalan Ruas jalan Balamoa - Gembongdadi | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19563750 | 436250 | 19563750 | 100
269. Konsultan Pengawas Rabat Beton Jalan ruas jalan Dukuhjatikidul - Cacaban | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19691000 | 309000 | 19691000 | 100
270. Konsultan Pengawas Rabat Beton Ruas Gembongdadi - Lodadi | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19508250 | 491750 | 19508250 | 100
271. Konsultan Pengawas Rabat Beton Ruas Purwahamba - Blubuk | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19563750 | 436250 | 19563750 | 100
272. Konsultan Pengawas Rigit beton Ruas jalan Karangjati - Bulakwaru | 20000000 | Jasa Konsultansi | 19425000 | 575000 | 19425000 | 100
273. Konsultan Perencanan Peningkatan jalan rabat beton ruas jalan Kemantran - Kepunduhan | 25000000 | Jasa Konsultansi | 24442200 | 557800 | 24442200 | 100
274. Konsultan Perencana Pembangunan Rabat Beton Kabukan-Kabukan | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14735250 | 264750 | 14735250 | 100
275. Konsultan Perencana Pengaspalan Jalan Bedug -Grobog Kulon | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14751000 | 249000 | 14751000 | 100
276. Konsultan Perencana Pengaspalan Jalan Dukuhsalam | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14629000 | 371000 | 14629000 | 100
277. Konsultan Perencana Pengaspalan Jalan Dukuhturi - Kepandean | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14652000 | 348000 | 14652000 | 100
278. Konsultan Perencana Pengaspalan Jalan Dukuhwaru - Blubuk | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14650000 | 350000 | 14650000 | 100
279. Konsultan Perencana Pengaspalan Jalan Kalisoka Desa Wisata | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14650000 | 350000 | 14650000 | 100
280. Konsultan Perencana pengaspalan Jalan Lebaksiu - Sidamulya | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14618000 | 382000 | 14618000 | 100
281. Konsultan Perencana Pengecoran/Rigit Beton Ruas Jalan Kaladawa - Wangandawa (di Desa Getaskerep) | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14763000 | 237000 | 14763000 | 100
282. Konsultan Perencana Peningkatan jalan rabat beton Pasar Kepel - Maribaya | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14767440 | 232560 | 14767440 | 100
283. Konsultan Perencana Peningkatan Jalan Ruas Banjarturi - Rangimulya | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14735000 | 265000 | 14735000 | 100
284. Konsultan Perencana Peningkatan jalan Ruas jalan Balamoa - Gembongdadi | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14652000 | 348000 | 14652000 | 100
285. Konsultan Perencana Rabat Beton Jalan ruas jalan Dukuhjatikidul - Cacaban | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14790000 | 210000 | 14790000 | 100
286. Konsultan Perencana Rabat Beton Ruas Gembongdadi - Lodadi | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14763000 | 237000 | 14763000 | 100
287. Konsultan Perencana Rabat Beton Ruas Purwahamba - Blubuk | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14763000 | 237000 | 14763000 | 100
288. Konsultan Perencana Rigit beton Ruas jalan Karangjati - Bulakwaru | 15000000 | Jasa Konsultansi | 14685300 | 314700 | 14685300 | 100
289. Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Sumbaga - Senggang | 0 | Jasa Konsultansi | 0 | 0 | 0 | 0
290. Penyusunan DED Pemeliharaan Berkala Jalan Senggang - Karangjambu | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39074000 | 926000 | 39074000 | 100
291. Penyusunan DED Peningkatan Jalan Banjaran - Balamoa | 40000000 | Jasa Konsultansi | 38809000 | 1191000 | 38809000 | 100
292. Penyusunan DED Peningkatan Jalan Koridor pasar Suradadi - Kedungjati | 40000000 | Jasa Konsultansi | 38798000 | 1202000 | 38798000 | 100
293. Penyusunan DED Pemeliharaan Berkala Jalan Bojong - Tuwel | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39177000 | 823000 | 39177000 | 100
294. Penyusunan DED Pelebaran Jalan Singkil - Kalipucang | 40000000 | Jasa Konsultansi | 38682000 | 1318000 | 38682000 | 100
295. Penyusunan DED Peningkatan Jalan Jatibogor - Kertasari | 55000000 | Jasa Konsultansi | 53652000 | 1348000 | 53652000 | 100
296. Peningkatan Jalan Kesadikan - Kepel | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191778000 | 3222000 | 191778000 | 100
297. Peningkatan Jalan Padaharja - Jatilawang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191114000 | 3886000 | 191114000 | 100
298. Peningkatan Jalan Kramat - Plumbungan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191729000 | 3271000 | 191729000 | 100
299. Peningkatan Jalan Kepunduhan - Tanjungharja | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192121000 | 2879000 | 192121000 | 100
300. Peningkatan Jalan Bongkok - Kertayasa | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192175000 | 2825000 | 192175000 | 100
301. Peningkatan Jalan Tanjungharja - Plumbungan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192121000 | 2879000 | 192121000 | 100
302. Peningkatan Jalan Kepel - Kesadikan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192150000 | 2850000 | 192150000 | 100
303. Peningkatan Jalan Tanjungharja - Karangmaja | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192247000 | 2753000 | 192247000 | 100
304. Peningkatan Jalan Kertayasa - Kramat | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191931000 | 3069000 | 191931000 | 100
305. Peningkatan Jalan Jombor - Jatimulya | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192696000 | 2304000 | 192696000 | 100
306. Peningkatan Jalan Jatimulya - Bulakbanteng | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192807000 | 2193000 | 192807000 | 100
307. Peningkatan Jalan Harjasari - Jatimulya di Harjasari | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192585000 | 2415000 | 192585000 | 100
308. Peningkatan Jalan Jatibogor - Simendot | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 190920000 | 4080000 | 190920000 | 100
309. Peningkatan Jalan Sigentong - Wanagopa | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192693000 | 2307000 | 192693000 | 100
310. Peningkatan Jalan Penarukan - Kaliwadas | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192390000 | 2610000 | 192390000 | 100
311. Peningkatan Jalan Harjosari Kidul - Harjosari Kidul | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192522000 | 2478000 | 192522000 | 100
312. Peningkatan Jalan Kaladawa - Bengle | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 194173971 | 826029 | 194173971 | 100
313. Peningkatan Jalan Brekat - Bulakwaru | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193967472 | 1032528 | 193967472 | 100
314. Peningkatan Jalan Sidakaton - Sampang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193971440 | 1028560 | 193971440 | 100
315. Peningkatan Jalan Gantungan - Argatawang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192008000 | 2992000 | 192008000 | 100
316. Peningkatan Jalan Capar - Padasari | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192128000 | 2872000 | 192128000 | 100
317. Peningkatan Jalan Pasar Pangkah - Paketiban | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192612000 | 2388000 | 192612000 | 100
318. Peningkatan Jalan Kendalserut - Pangkah | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192405000 | 2595000 | 192405000 | 100
319. Peningkatan Jalan Selapura - Blubuk | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192064000 | 2936000 | 192064000 | 100
320. Peningkatan Jalan Blubuk - Blubuk | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192924000 | 2076000 | 192924000 | 100
321. Peningkatan Jalan Blubuk - Kedungsukun | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192477000 | 2523000 | 192477000 | 100
322. Lanjutan Peningkatan Jalan Kali Mblubu - Jrakah | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192561000 | 2439000 | 192561000 | 100
323. Peningkatan Jalan Balaradin - Lebakgowah | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192403000 | 2597000 | 192403000 | 100
324. Peningkatan Jalan Lebaksiu Lor - Sidamulya | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192875000 | 2125000 | 192875000 | 100
325. Peningkatan Jalan Kambing (Arah Harjosari Kidul) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193032000 | 1968000 | 193032000 | 100
326. Peningkatan Jalan Sangkanjaya - Danareja | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192500000 | 2500000 | 192500000 | 100
327. Peningkatan Jalan Danareja - Kedungwungu | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192480000 | 2520000 | 192480000 | 100
328. Peningkatan Jalan Cilongok - Tembongwah | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192515000 | 2485000 | 192515000 | 100
329. Peningkatan Jalan Danawarih - Harjawinangun | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192510000 | 2490000 | 192510000 | 100
330. Peningkatan Jalan Balapulang - Balaradin | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192505000 | 2495000 | 192505000 | 100
331. Peningkatan Jalan Timbangreja - Sangkanjaya | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192492000 | 2508000 | 192492000 | 100
332. Peningkatan Jalan Karangjambu - Cilongok | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192351000 | 2649000 | 192351000 | 100
333. Peningkatan Jalan Prupuk Utara - Dukuh Bojong | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192978000 | 2022000 | 192978000 | 100
334. Peningkatan Jalan Pakulaut - Wanasari | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193016000 | 1984000 | 193016000 | 100
335. Peningkatan Jalan Kali Pagerwangi - Jatiwangi | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193042000 | 1958000 | 193042000 | 100
336. Peningkatan Jalan Mulyoharjo - Balapulang Kulon | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192550000 | 2450000 | 192550000 | 100
337. Peningkatan Jalan Mulyoharjo - Cibunar | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192570000 | 2430000 | 192570000 | 100
338. Peningkatan Jalan Batunyana - Diwung (Depan Puskesmas Danasari) | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192400000 | 2600000 | 192400000 | 100
339. Peningkatan Jalan Simpar - Kajenengan di Kajenengan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192426000 | 2574000 | 192426000 | 100
340. Peningkatan Jalan Dukuh Gergintung - Dukuh Gergintung | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 144500000 | 2500000 | 144500000 | 100
341. Peningkatan Jalan Cempaka - Krikil | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192483000 | 2517000 | 192483000 | 100
342. Peningkatan Jalan Gunung Agung - Cempaka | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192492000 | 2508000 | 192492000 | 100
343. Pengaspalan Jalan Ruas Kedungjati - Cipero Kec. Warurejo | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192971000 | 2029000 | 192971000 | 100
344. Pengaspalan ruas jalan Banjarturi - Banjaragung | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192675000 | 2325000 | 192675000 | 100
345. Pengaspalan ruas jalan Sukareja - Kreman | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192347000 | 2653000 | 192347000 | 100
346. Peningkatan jalan Ruas Jalan Nanas | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192805000 | 2195000 | 192805000 | 100
347. Pengaspalan Ruas Jalan Kebandingan Dukuh Bandung Kec. Warurejo | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192749000 | 2251000 | 192749000 | 100
348. Pengaspalan Ruas Jalan Wanagopa - Kreman | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192303000 | 2697000 | 192303000 | 100
349. Peningkatan Jalan Pesarean Lemah Duwur(Amangkurat) | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145334000 | 1666000 | 145334000 | 100
350. Peningkatan jalan Ruas Carul - Sumbaga | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192540000 | 2460000 | 192540000 | 100
351. Peningkatan jl ruas dukuhrawa -cintamanik | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145635000 | 1365000 | 145635000 | 100
352. Peningkatan jalan Kajenengan - Pucangluwuk | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98231000 | 1769000 | 98231000 | 100
353. Peningkatan jalan Pertigaan MAN - Kertaharja | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98748000 | 1252000 | 98748000 | 100
354. Peningkatan jalan ruas cenggini - cenggini | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192169000 | 2831000 | 192169000 | 100
355. Peningkatan jalan ruas margasari - pakulaut | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192551000 | 2449000 | 192551000 | 100
356. Peningkatan jalan ruas danaraja - dukuh cenang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192532000 | 2468000 | 192532000 | 100
357. peningkatan jalan ruas dukuh tengah - wanasari | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192521000 | 2479000 | 192521000 | 100
358. Peningkatan jalan ruas kabunan - kedawung | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145007000 | 1993000 | 145007000 | 100
359. Pengaspalan jalan dan pemasangan U-Ditch/saluran air ruas jalan jl. Nuri 2 rt 2 rw8 Slawi kulon Sebelah selatan kemenag slawi | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145043000 | 1957000 | 145043000 | 100
360. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Sidaharja - Jatibogor Lokasi di Rt 01-02 Rw. 06 Desa Jatibogor | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145743000 | 1257000 | 145743000 | 100
361. Sensit jalan ruas jalan kedokansayang - bumiharja | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 99377360 | 622640 | 99377360 | 100
362. Rigit Beton Ruas Jalan Jatibogor - Blubuk | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192807000 | 2193000 | 192807000 | 100
363. Rigit Beton Ruas Jalan Sidamulya - Sidamulya | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192523000 | 2477000 | 192523000 | 100
364. Rigit Beton Ruas Jalan Rangimulya - Demangharja | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192547000 | 2453000 | 192547000 | 100
365. Rigit Beton Ruas Jalan Kendayakan - Kreman | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192380000 | 2620000 | 192380000 | 100
366. Rigit Beton Ruas Jalan Jatimulya - Harjasari | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 190476000 | 4524000 | 190476000 | 100
367. Rigit Beton Ruas Jalan Kertasari - Dukuh Siwen | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197136000 | 2864000 | 197136000 | 100
368. Pengaspalan Jalan ruas jalan kedungsugih - pagerbarang | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145131000 | 1869000 | 145131000 | 100
369. Peningkatan jalan ruas setu bengle | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145602969 | 1397031 | 145602969 | 100
370. Perbaikan Jalan ruas purbayasa lebeteng | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 97441000 | 2559000 | 97441000 | 100
371. Pengaspalan Jalan Ruas jalan kupu-bersole | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193492693 | 1507307 | 193492693 | 100
372. pengaspalan jalan penghubung trayeman harjosari kidul.( buah naga ke utara) | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145668000 | 1332000 | 145668000 | 100
373. Peningkatan Jalan Ruas Getaskerep - Dawuhan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 193219798 | 1780202 | 193219798 | 100
374. Peninggian Jalan Ruas Jalan Delima lokasi samping Kantor Dinas Arsip ke timur | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 191845000 | 3155000 | 191845000 | 100
375. Peningkatan Jalan Ruas Pagerbarang - Pagerbarang | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192862000 | 2138000 | 192862000 | 100
376. Peningkatan Jalan Rancawiru - Pangkah | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192336000 | 2664000 | 192336000 | 100
377. Peningkatan Jalan Sindang - Ujungrusi | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192384000 | 2616000 | 192384000 | 100
378. Peningkatan Jalan Bulakwaru - Karangjati | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
379. Peningkatan Jalan Dukuh Jetis - Pesarean | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
380. Peningkatan Jalan Pagedangan - Kedungsukun | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
381. Peningkatan Jalan Karangcegak - Margapadang | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
382. Peningkatan Jalan Karangjati - Kesamiran | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
383. Peningkatan Jalan Kupu - Gumalar | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
384. Peningkatan jalan Tamansari - Wotgalih | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
385. Peningkatan Jalan Wanarata - Wotgalih | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
386. Peningkatan Jalan Sindang - Dukuhwaru | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
387. Peningkatan Jalan Bulakpacing - Pedeslohor | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
388. Peningkatan Jalan Danawarih - Wringin Jenggot | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
389. Peningkatan Jalan Balapulang Wetan - Danawarih | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
390. Peningkatan Jalan Sumbreggan - Jatipelag | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
391. Peningkatan Jalan Bojong- Lengkong | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
392. Peningkatan Jalan Bumijawa - Sumbaga di Sumbaga (Jalan Baru) | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
393. Peningkatan Jalan Slarang Lor SMP- Slarang Kidul | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
394. Rigit Beton Ruas Jalan Banjarturi - Rangimulya | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
395. Lanjutan Rigid Beton Ruas Jalan Mangunsaren - Kesadikan | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
396. Rigid Beton Ruas Jalan Kesadikan - Dukuh Kebanyon | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
397. Peningkatan Jalan Ruas Mangunsaren - Kertaharja | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
398. Peningkatan Jalan Ruas Mindaka - Bulakwaru | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
399. Peningkatan Jalan ruas Purbasana - Jatirawa | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
400. Peningkatan Jalan Ruas Pagerbarang - Pagerbarang | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
401. Peningkatan jalan ruas jatibogor-sidaharja di Desa Jatibogor RT 01/02 RW 06 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
402. Peningkatan Jalan Semeru Kec. Slawi | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
403. Peningkatan Jalan Teuku Cik Ditiro Kec. Slawi | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
Pelebaran Jalan Menuju Standar | 10277153500 |  |  | 262549099 | 10014604401 | 100
1. Pelebaran Jalan Ruas Gupakan - Bumijawa | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
2. Pelebaran jalan ruas jalan bumijawa - jejeg | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192068000 | 2932000 | 192068000 | 100
3. Pelebaran jalan ruas jalan dukuharen - Dukuh buji | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192493000 | 2507000 | 192493000 | 100
4. Pelebaran Jalan Ruas jalan Gunungjati - Batunyana | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192249000 | 2751000 | 192249000 | 100
5. Pelebaran Jalan Ruas Jalan Semboja - Randusari | 480000000 | Pekerjaan Konstruksi | 474306925 | 5693075 | 474306925 | 100
6. Pelebaran Jalan Ruas Kalikangkung - Grobog Wetan | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192441000 | 2559000 | 192441000 | 100
7. Pelebaran jl ruas jl Bumijawa - muncanglarang | 172000000 | Pekerjaan Konstruksi | 168682000 | 3318000 | 168682000 | 100
8. Konsultan Pengawas Pelebaran Jalan Gumayun Pagiyanten No. Ruas 55 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal | 30000000 | Jasa Konsultansi | 28693000 | 1307000 | 28693000 | 100
9. Konsultan Perencana Pelebaran jalan Pagerbarang-Jatibarang | 40000000 | Jasa Konsultansi | 38239500 | 1760500 | 38239500 | 100
10. Konsultan Pengawas Pelebaran jalan Pagerbarang-Jatibarang | 0 | Jasa Konsultansi | 0 | 0 | 0 | 0
11. Pelebaran Jalan Gumayun Pagiyanten No. Ruas 55 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal | 600000000 | Pekerjaan Konstruksi | 593768000 | 6232000 | 593768000 | 100
12. Pelebaran jalan Pagerbarang-Jatibarang | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
13. Konsultan Pengawas Pelebaran Jalan Jatibarang - Margasari | 50000000 | Jasa Konsultansi | 46930000 | 3070000 | 46930000 | 100
14. Pelebaran Jalan Jatibarang - Margasari | 1795000000 | Pekerjaan Konstruksi | 1751570130 | 43429870 | 1751570130 | 100
15. Biaya Umum | 58000000 | Swakelola | 28767000 | 29233000 | 28767000 | 49.5983
16. Rehabilitasi Jalan Ruas Yamansari - Lebaksiu Kidul Kab. Tegal | 6187153500 | Pekerjaan Konstruksi | 6030919846 | 156233654 | 6030919846 | 100
17. Konsultan Pengawas Rehabilitasi Jalan Ruas Yamansari - Lebaksiu Kidul Kab. Tegal | 85000000 | Jasa Konsultansi | 83477000 | 1523000 | 83477000 | 100
Pemeliharaan Rutin Jembatan | 3161725000 |  |  | 66663000 | 3095062000 | 99.0531
1. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kali Kemiri Desa Kupu | 130000000 | Pekerjaan Konstruksi | 127941000 | 2059000 | 127941000 | 100
2. Pemeliharaan Rutin Jembatan Sangkanjaya Danawarih | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 198018000 | 1982000 | 198018000 | 100
3. Pemeliharaan Rutin Jembatan Pasar Kemantran | 300000000 | Pekerjaan Konstruksi | 289795000 | 10205000 | 289795000 | 100
4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Balapulang | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 198036000 | 1964000 | 198036000 | 100
5. Pemeliharaan Rutin Jembatan Gantung Parakankidang | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98940000 | 1060000 | 98940000 | 100
6. Pemeliharaan Rutin Jembatan di UPTD Wilayah II | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197226000 | 2774000 | 197226000 | 100
7. Pemeliharaan Rutin Jembatan di UPTD Wilayah III | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 99121000 | 879000 | 99121000 | 100
8. Pemeliharaan Rutin Jembatan di UPTD Wilayah IV | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197877000 | 2123000 | 197877000 | 100
9. Pemeliharaan Rutin Jembatan di UPTD Wilayah VI | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197689000 | 2311000 | 197689000 | 100
10. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kali Cacaban Karangwuluh Gembongdadi | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 198000000 | 2000000 | 198000000 | 100
11. Pemeliharaan Rutin Pengecatan Jembatan | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98107000 | 1893000 | 98107000 | 100
12. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalipah Ruas Jalan Banjaran - Balamoa | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 99461000 | 539000 | 99461000 | 100
13. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kec. Slawi dan Kec. Dukuhwaru | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147849000 | 2151000 | 147849000 | 100
14. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kec. Pangkah dan Kec. Jatinegara | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98718500 | 1281500 | 98718500 | 100
15. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kecamatan Kramat | 120000000 | Pekerjaan Konstruksi | 118866000 | 1134000 | 118866000 | 100
16. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kali Karet Ruas Jalan Bojong - Batunyana | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197993000 | 2007000 | 197993000 | 100
17. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kaligung Ruas Jalan Langon - Mejasem | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98637000 | 1363000 | 98637000 | 100
18. Pemeliharaan Rutin Jembatan Kali Rasa Ruas Bojong - Batunyana | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 99075000 | 925000 | 99075000 | 100
19. Biaya Umum | 101725000 | Swakelola | 81497500 | 20227500 | 81497500 | 80.1155
20. Konsultan Bridge Management System (BMS) | 60000000 | Jasa Konsultansi | 55167000 | 4833000 | 55167000 | 100
21. Perbaikan Jembatan Jatilawang - Cenang | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197048000 | 2952000 | 197048000 | 100
Pembangunan Jembatan | 16857000000 |  |  | 1484194371 | 15372805629 | 98.0375
1. Lanjutan Jembatan ruas jalan Yomani - Yomani | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192181000 | 2819000 | 192181000 | 100
2. Pelebaran Jembatan Ruas Jalan Pagerkasih - Jejeg | 0 | Pekerjaan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0
3. Pembangunan Jembatan Jalan Danawarih - Sangkan jaya | 485000000 | Pekerjaan Konstruksi | 478473100 | 6526900 | 478473100 | 100
4. Pembangunan Jembatan Jalan Penarukan-Pagiyanten | 550000000 | Pekerjaan Konstruksi | 546333697 | 3666303 | 546333697 | 100
5. Pembangunan Jembatan Kali Erang | 3000000000 | Pekerjaan Konstruksi | 2958814920 | 1076770302 | 1923229698 | 76.45
6. Pembangunan jembatan ruas jalan blubuk blubuk lokasi menuju makam desa blubuk | 147000000 | Pekerjaan Konstruksi | 145510000 | 1490000 | 145510000 | 100
7. Pembangunan jembatan ruas jalan karanganyar - kademangaran kec dukuhturi | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192975000 | 2025000 | 192975000 | 100
8. pembangunan jembatan ruas jalan pesarean dukuh jetis | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192584000 | 2416000 | 192584000 | 100
9. Pembangunan Jembatan Sokasari | 3500000000 | Pekerjaan Konstruksi | 3480186630 | 19813370 | 3480186630 | 100
10. Pembangunan Pondasi Jembatan Kali Blembeng | 1500000000 | Pekerjaan Konstruksi | 1470592453 | 29407547 | 1470592453 | 100
11. Perbaikan Bangunan Pengaman Jembatan Kali Gung Ruas Senggang - Karangjambu | 1500000000 | Pekerjaan Konstruksi | 1471227800 | 28772200 | 1471227800 | 100
12. Perbaikan Jembatan Dukuh Krasak - Slarang Kidul Jatipeleg | 550000000 | Pekerjaan Konstruksi | 533107951 | 16892049 | 533107951 | 100
13. Perbaikan Jembatan /ruas jalan Semedo-Semedo | 900000000 | Pekerjaan Konstruksi | 890063400 | 9936600 | 890063400 | 100
14. Perbaikan / Pembangunan Jembatan penghubung Dukuh Wanalaba - Dukuh Limbangan Desa Jatilaba | 195000000 | Pekerjaan Konstruksi | 192892000 | 2108000 | 192892000 | 100
15. Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Kali Erang | 60000000 | Jasa Konsultansi | 58297200 | 60000000 | 0 | 76.45
16. Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Sokasari | 70000000 | Jasa Konsultansi | 67044000 | 2956000 | 67044000 | 100
17. Konsultan Pengawas Pembangunan Pondasi Jembatan Kali Blembeng | 80000000 | Jasa Konsultansi | 74758500 | 5241500 | 74758500 | 100
18. Konsultan Pengawas Perbaikan Bangunan Pengaman Jembatan Kali Gung Ruas Senggang - Karangjambu | 60000000 | Jasa Konsultansi | 57109500 | 2890500 | 57109500 | 100
19. Biaya Umum | 183000000 | Swakelola | 90545500 | 92454500 | 90545500 | 49.4784
20. Keadaan Darurat Kerusakan Sarana/Prasarana Yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik Jembatan Desa Kalisapu Kec. Slawi Kab.Tegal | 826000000 | Pekerjaan Konstruksi | 810198000 | 15802000 | 810198000 | 100
21. Keadaan Darurat Kerusakan Sarana/Prasarana Yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik Jembatan Kaliputih Desa Guci Kec. Bumijawa Kab.Tegal | 1800000000 | Pekerjaan Konstruksi | 1715016000 | 84984000 | 1715016000 | 100
22. Keadaan Darurat Kerusakan Sarana/Prasarana Yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik Jembatan Desa Cawitali Kec. Bumijawa Kab.Tegal | 450000000 | Pekerjaan Konstruksi | 441057000 | 8943000 | 441057000 | 100
23. Keadaan Darurat Kerusakan Sarana / Prasarana Yang Dapat mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik Jembatan Desa Randusari Kec. Pagerbarang Kab.Tegal | 286000000 | Pekerjaan Konstruksi | 280000000 | 6000000 | 280000000 | 100
24. Konsultan Pengawas Perbaikan Jembatan /ruas jalan Semedo-Semedo | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39094200 | 905800 | 39094200 | 100
25.Konsultan Perencana Perbaikan Jembatan /ruas jalan Semedo-Semedo | 50000000 | Jasa Konsultansi | 48751200 | 1248800 | 48751200 | 100
26.Konsultan Pengawas Penanganan Keadaan Darurat Kerusakan Sarana/Prasarana Jembatan Kaliputih Desa Guci Kec. Bumijawa Kab.Tegal | 40000000 | Jasa Konsultansi | 39875000 | 125000 | 39875000 | 100
Pemeliharaan Rutin Jalan | 22709686000 |  |  | 211467158 | 22498218842 | 100
1. Surve Kondisi Jalan UPTD Wilayah I | 80000000 | Pekerjaan Konstruksi | 78982000 | 1018000 | 78982000 | 100
2. Surve Kondisi Jalan UPTD Wilayah II | 80000000 | Pekerjaan Konstruksi | 78825000 | 1175000 | 78825000 | 100
3. Surve Kondisi Jalan UPTD Wilayah III | 80000000 | Pekerjaan Konstruksi | 78676000 | 1324000 | 78676000 | 100
4. Surve Kondisi Jalan UPTD Wilayah IV | 80000000 | Pekerjaan Konstruksi | 78737000 | 1263000 | 78737000 | 100
5. Surve Kondisi Jalan UPTD Wilayah V | 80000000 | Pekerjaan Konstruksi | 79004000 | 996000 | 79004000 | 100
6. Surve Kondisi Jalan UPTD Wilayah VI | 80000000 | Pekerjaan Konstruksi | 78805000 | 1195000 | 78805000 | 100
7. Surve Kondisi Jembatan UPTD Wilayah I | 40000000 | Pekerjaan Konstruksi | 37740000 | 2260000 | 37740000 | 100
8. Surve Kondisi Jembatan UPTD Wilayah II | 40000000 | Pekerjaan Konstruksi | 39014000 | 986000 | 39014000 | 100
9. Surve Kondisi Jembatan UPTD Wilayah III | 40000000 | Pekerjaan Konstruksi | 39012000 | 988000 | 39012000 | 100
10. Surve Kondisi Jembatan UPTD Wilayah IV | 40000000 | Pekerjaan Konstruksi | 38899000 | 1101000 | 38899000 | 100
11. Surve Kondisi Jembatan UPTD Wilayah V | 40000000 | Pekerjaan Konstruksi | 38911000 | 1089000 | 38911000 | 100
12. Surve Kondisi Jembatan UPTD Wilayah VI | 40000000 | Pekerjaan Konstruksi | 39028000 | 972000 | 39028000 | 100
13. Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 3883000000 | Jasa Lainnya | 3883000000 | 0 | 3883000000 | 100
14. Pemeliharaan Alat Bantu Kerja Lapangan UPTD | 36000000 | Jasa Lainnya | 35657000 | 343000 | 35657000 | 100
15. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 18250000 | Jasa Lainnya | 18200000 | 50000 | 18200000 | 100
16. Pengadaan Aspal Drum Tahap I | 200000000 | Barang | 198468000 | 1532000 | 198468000 | 100
17. Pengadaan Aspal Drum Tahap II | 150000000 | Barang | 148717800 | 1282200 | 148717800 | 100
18. Pengadaan Aspal Cool Mix Tahap I | 200000000 | Barang | 198080000 | 1920000 | 198080000 | 100
19. Pengadaan Aspal Cool Mix Tahap II | 200000000 | Barang | 198080000 | 1920000 | 198080000 | 100
20. Pengadaan Aspal Cool Mix Tahap III | 200000000 | Barang | 198470000 | 1530000 | 198470000 | 100
21. Pengadaan Aspal Cool Mix Tahap IV | 200000000 | Barang | 196902900 | 3097100 | 196902900 | 100
22. Pengadaan Box Culvert dan Cover Uditch | 150000000 | Barang | 147607800 | 2392200 | 147607800 | 100
23. Pengadaan Batu Pecah dan Kayu Bakar | 150000000 | Barang | 147075000 | 2925000 | 147075000 | 100
24. Pemeliharaan Rutin Jalan Yomani - Kalibakung | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196047000 | 953000 | 196047000 | 100
25. Pemeliharaan Rutin Jalan Kalibakung - Senggang | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197728000 | -728000 | 197728000 | 100
26. Pemeliharaan Rutin Jalan Senggang - Karangjambu | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196500000 | 500000 | 196500000 | 100
27. Pemeliharaan Rutin Jalan Karangjambu - Bojong | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196400000 | 600000 | 196400000 | 100
28. Pemeliharaan Rutin Jalan Bojong - Tuwel | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196070000 | 930000 | 196070000 | 100
29. Pemeliharaan Rutin Jalan Banjaran - Kalikangkung | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98342000 | 1658000 | 98342000 | 100
30. Pemeliharaan Rutin Jalan Curug - Pangkah | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148294000 | 1706000 | 148294000 | 100
31. Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkah - Kalikangkung | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147843000 | 2157000 | 147843000 | 100
32. Pemeliharaan Rutin Jalan Pagerbarang - Jatibarang | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196487000 | 513000 | 196487000 | 100
33. Pemeliharaan Rutin Jalan Jedug - Pagerbarang | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 195880000 | 1120000 | 195880000 | 100
34. Pemeliharaan Rutin Jalan Margasari - Jedug | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196725000 | 275000 | 196725000 | 100
35. Pemeliharaan Rutin Jalan Balapulang - Semboja | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148000000 | 2000000 | 148000000 | 100
36. Pemeliharaan Rutin Jalan Semboja - Randusari | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196367000 | 633000 | 196367000 | 100
37. Pemeliharaan Rutin Jalan Randusari - Jatibarang | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98068000 | 1932000 | 98068000 | 100
38. Pemeliharaan Rutin Jalan Bogares - Pangkah | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196023000 | 977000 | 196023000 | 100
39. Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkah - Rancawiru | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 195464000 | 1536000 | 195464000 | 100
40. Pemeliharaan Rutin Jalan Rancawiru - Balamoa | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196800000 | 200000 | 196800000 | 100
41. Pemeliharaan Rutin Jalan Balamoa - Jenggul | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196800000 | 200000 | 196800000 | 100
42. Pemeliharaan Rutin Jalan Trayeman - Ujungrusi | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196374000 | 626000 | 196374000 | 100
43. Pemeliharaan Rutin Jalan Ujungrusi - Tegalwangi | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147003000 | 2997000 | 147003000 | 100
44. Pemeliharaan Rutin Jalan Kaligayam - Wangandawa | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196506000 | 494000 | 196506000 | 100
45. Pemeliharaan Rutin Jalan Perkotaan Slawi | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197000000 | 0 | 197000000 | 100
46. Pemeliharaan Rutin Jalan Bumijawa - Muncanglarang | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148825000 | 1175000 | 148825000 | 100
47. Pemeliharaan Rutin Jalan Muncanglarang - Jejeg | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147978000 | 2022000 | 147978000 | 100
48. Pemeliharaan Rutin Jalan Jejeg - Krikil | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148555000 | 1445000 | 148555000 | 100
49. Pemeliharaan Rutin Jalan Gumayun - Pagiyanten | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148700000 | 1300000 | 148700000 | 100
50. Pemeliharaan Rutin Jalan Ow Guci (Menuju Pancuran 13 | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197893000 | 2107000 | 197893000 | 100
51. Pemeliharaan Rutin Jalan Babakan - Kertayasa | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148182000 | 1818000 | 148182000 | 100
52. Pemeliharaan Rutin Jalan Kertayasa - Jatibogor | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148299000 | 1701000 | 148299000 | 100
53. Pemeliharaan Rutin Jalan Pekiringan - Langgen Di Desa Pekiringan | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147788000 | 2212000 | 147788000 | 100
54. Pemeliharaan Rutin Jalan Jatinegara - Penyalahan | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147698000 | 2302000 | 147698000 | 100
55. Pemeliharaan Rutin Jalan Penyalahan - Cikura | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98624000 | 1376000 | 98624000 | 100
56. Pemeliharaan Rutin Jalan Cikura - Danasari | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147720000 | 2280000 | 147720000 | 100
57. Pemeliharaan Rutin Jalan Simpar - Gunungjati | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98510000 | 1490000 | 98510000 | 100
58. Pemeliharaan Rutin Jalan Gunungjati - Pucangluwuk | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147576000 | 2424000 | 147576000 | 100
59. Pemeliharaan Rutin Jalan Pucangluwuk - Kajenengan | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147960000 | 2040000 | 147960000 | 100
60. Pemeliharaan Rutin Jalan Bojong - Batunyana | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98314000 | 1686000 | 98314000 | 100
61. Pemeliharaan Rutin Jalan Batunyana - Danasari | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 195836000 | 1164000 | 195836000 | 100
62. Pemeliharaan Rutin Jalan Setu - Mindaka | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 195496000 | 1504000 | 195496000 | 100
63. Pemeliharaan Rutin Jalan Wangandawa - Kemantran | 198714000 | Pekerjaan Konstruksi | 196325000 | 2389000 | 196325000 | 100
64. Pemeliharaan Rutin Jalan Langon - Wangandawa | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197046000 | 2954000 | 197046000 | 100
65. Pemeliharaan Rutin Jalan Balamoa - Karangmalang | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196013000 | 3987000 | 196013000 | 100
66. Pemeliharaan Rutin Jalan Karangmalang - Bader | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196964000 | 3036000 | 196964000 | 100
67. Pemeliharaan Rutin Jalan Bader - Kedungjati | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197023000 | 2977000 | 197023000 | 100
68. Pemeliharaan Rutin Jalan Kemaron - Guci | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147698000 | 2302000 | 147698000 | 100
69. Pemeliharaan Rutin Jalan Batumirah - Sudikampir - Guci | 180000000 | Pekerjaan Konstruksi | 177795000 | 2205000 | 177795000 | 100
70. Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Kota Slawi Kendalserut - Curug | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147960000 | 2040000 | 147960000 | 100
71. Pemeliharaan Rutin Jalan Singkil - Kalipucang | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147128000 | 2872000 | 147128000 | 100
72. Pengadaan Alat Bantu Kerja | 50000000 | Barang | 48329000 | 1671000 | 48329000 | 100
73. Biaya Umum | 420000000 | Swakelola | 410646842 | 9353158 | 410646842 | 97.7731
74. Pemeliharaan Rutin Jalan Mejasem - Dampyak | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196840000 | 3160000 | 196840000 | 100
75. Pemeliharaan Rutin Jalan Pala 27 - Padaharja | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196666000 | 3334000 | 196666000 | 100
76. Pemeliharaan Rutin Jalan Padaharja - Dinuk | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196756000 | 3244000 | 196756000 | 100
77. Pemeliharaan Rutin Jalan Mejasem - Slerok | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196809000 | 3191000 | 196809000 | 100
78. Pemeliharaan Rutin Jalan Jatibogor - Kertasari (Depan Pasar Jatibogor) | 350000000 | Pekerjaan Konstruksi | 347383000 | 2617000 | 347383000 | 100
79. Pemeliharaan Rutin Jalan Tembokluwung - Harjosari Kidul | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147851000 | 2149000 | 147851000 | 100
80. Pemeliharaan Rutin Jalan Komplek Yonif 407 | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196547000 | 3453000 | 196547000 | 100
81. Pemeliharaan Rutin Jalan Komplek RS DKT Kodim | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197330000 | 2670000 | 197330000 | 100
82. Pemeliharaan Rutin Jalan Dukuhturi -Kupu (Depan Pasar Kupu) | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147710000 | 2290000 | 147710000 | 100
83. Pemeliharaan Rutin Jalan Karangcegak - Margapadang | 197000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196504000 | 496000 | 196504000 | 100
84. Pemeliharaan Rutin Jalan Projosumarto II | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147715000 | 2285000 | 147715000 | 100
85. Pemeliharaan Rutin Jalan Dermasandi - Lebeteng | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 146904000 | 3096000 | 146904000 | 100
86. Pemeliharaan Rutin Jalan Grobogkulon - Grobogwetan | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196506000 | 3494000 | 196506000 | 100
87. Pemeliharaan Rutin Jalan Tamansari - Wotgalih | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148407000 | 1593000 | 148407000 | 100
88. Pemeliharaan Rutin Jalan Capar - Padasari | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148185000 | 1815000 | 148185000 | 100
89. Pemeliharaan Rutin Jalan Dukuhjati Kidul - Karanganyar | 347000000 | Pekerjaan Konstruksi | 345966000 | 1034000 | 345966000 | 100
90. Pemeliharaan Rutin Jalan WR. Supratman Slawi | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196692000 | 3308000 | 196692000 | 100
91. Pemeliharaan Rutin Jalan Merapi Slawi | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147963000 | 2037000 | 147963000 | 100
92. Pemeliharaan Rutin Jalan Krakatau | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148296000 | 1704000 | 148296000 | 100
93. Pemeliharaan Rutin Jalan Dukuhwringin - Babakan | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148296000 | 1704000 | 148296000 | 100
94. Pemeliharaan Rutin Jalan Dukuhlo - Jatimulya | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 198250000 | 1750000 | 198250000 | 100
95. Pemeliharaan Rutin Jalan Tembus Babakan - Kambangan | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148650000 | 1350000 | 148650000 | 100
96. Pemeliharaan Rutin Jalan Moh. Yamin Slawi | 400000000 | Pekerjaan Konstruksi | 397875000 | 2125000 | 397875000 | 100
97. Pemeliharaan Rutin Jalan Jawa | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197200000 | 2800000 | 197200000 | 100
98. Pemeliharaan Rutin Jalan Komplek Zipur Kagok Slawi | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197450000 | 2550000 | 197450000 | 100
99. Pemeliharaan Rutin Jalan Komplek Brigif Dewaratna | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197950000 | 2050000 | 197950000 | 100
100. Pemeliharaan Rutin Jalan Komplek Aspol Kalibliruk | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 198500000 | 1500000 | 198500000 | 100
101. Pemeliharaan Rutin Halaman Rumah Dinas Bupati Tegal | 400000000 | Pekerjaan Konstruksi | 396929500 | 3070500 | 396929500 | 100
102. Pemeliharaan Rutin Jalan Cenggini - Danaraja | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 99100000 | 900000 | 99100000 | 100
103. Pemeliharaan Rutin Jalan Karangjambu - Cilongok | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148000000 | 2000000 | 148000000 | 100
104. Pemeliharaan Rutin Jalan Cilongok - Danareja | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197629000 | 2371000 | 197629000 | 100
105. Pemeliharaan Rutin Jalan Timbangreja - Sangkanjaya | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197668000 | 2332000 | 197668000 | 100
106. Pemeliharaan Rutin Jalan Batumirah - Sudikampir (Lanjutan) | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197139000 | 2861000 | 197139000 | 100
107. Pemeliharaan Rutin Jalan Jejeg - Cenggini | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148363000 | 1637000 | 148363000 | 100
108. Pemeliharaan Rutin Jalan Sumbaga - Sokasari | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 148162000 | 1838000 | 148162000 | 100
109. Pemeliharaan Rutin Jalan Cawitali - Sumbaga di Desa Carul | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 196590000 | 3410000 | 196590000 | 100
110. Pemeliharaan Rutin Jalan Cilongok - Diwung | 150000000 | Pekerjaan Konstruksi | 147790000 | 2210000 | 147790000 | 100
111. Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Pemda Menuju Gedung Aset BPKAD | 100000000 | Pekerjaan Konstruksi | 98263000 | 1737000 | 98263000 | 100
112. Pemeliharaan Rutin Jalan Sumingkir - Kebandingan | 213722000 | Pekerjaan Konstruksi | 213722000 | 0 | 213722000 | 100
113. Pemeliharaan Rutin Jalan Peleman - Sidaharja | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197070000 | 2930000 | 197070000 | 100
114. Pemeliharaan Rutin Jalan Sidaharja - Jatibogor | 200000000 | Pekerjaan Konstruksi | 197098000 | 2902000 | 197098000 | 100
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 860976680 |  |  | 39374886 | 821601794 | 100
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 193200090 |  |  | 2951806 | 190248284 | 100
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 53342500 |  |  | 342500 | 53000000 | 100
1. Biaya Uji Sertifikasi | 39200000 | Swakelola | 39200000 | 0 | 39200000 | 100
2. Biaya Umum | 14142500 | Swakelola | 13800000 | 342500 | 13800000 | 97.5782
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | 33819000 |  |  | 281016 | 33537984 | 100
1. Belanja Pelatihan Asesor | 17600000 | Swakelola | 17600000 | 0 | 17600000 | 100
2. Biaya Umum | 16219000 | Swakelola | 15937984 | 281016 | 15937984 | 98.2674
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 4379500 |  |  | 15100 | 4364400 | 100
1. Biaya Umum | 4379500 | Swakelola | 4364400 | 15100 | 4364400 | 100
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | 101659090 |  |  | 2313190 | 99345900 | 100
1. Biaya Umum | 101659090 | Swakelola | 99345900 | 2313190 | 99345900 | 100
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 407356375 |  |  | 17855765 | 389500610 | 100
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 26245875 |  |  | 1945875 | 24300000 | 100
1. Biaya Umum | 1266250 | Swakelola | 300000 | 966250 | 300000 | 23.692
2. Belanja Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi | 24979625 | Jasa Konsultansi | 24000000 | 979625 | 24000000 | 100
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | 381110500 |  |  | 15909890 | 365200610 | 100
1. Biaya Umum | 75035500 | Swakelola | 61449110 | 13586390 | 61449110 | 81.8934
2. Penyusunan AHSP Tahap I ( Bangunan Gedung ) | 51012500 | Jasa Konsultansi | 50838000 | 174500 | 50838000 | 100
3. Penyusunan AHSP Tahap I ( Jalan, Jembatan, dan SDA ) | 51012500 | Jasa Konsultansi | 50727000 | 285500 | 50727000 | 100
4. Penyusunan AHSP Tahap II ( Jalan, Jembatan, dan SDA ) | 51012500 | Jasa Konsultansi | 50283000 | 729500 | 50283000 | 100
5. Penyusunan AHSP Tahap III ( Bangunan Gedung ) | 51012500 | Jasa Konsultansi | 50616000 | 396500 | 50616000 | 100
6. Penyusunan AHSP Tahap III ( Jalan, Jembatan, dan SDA ) | 51012500 | Jasa Konsultansi | 50505000 | 507500 | 50505000 | 100
7. Penyusunan AHSP Tahap IV ( Jalan, Jembatan, dan SDA ) | 51012500 | Jasa Konsultansi | 50782500 | 230000 | 50782500 | 100
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 260420215 |  |  | 18567315 | 241852900 | 100
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | 4216500 |  |  | 195000 | 4021500 | 100
1. Biaya Umum | 4216500 | Swakelola | 4021500 | 195000 | 4021500 | 100
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | 256203715 |  |  | 18372315 | 237831400 | 100
1. Biaya Umum | 113203715 | Swakelola | 110231400 | 2972315 | 110231400 | 100
2. Belanja Jasa Tenaga Non Outsourcing | 143000000 | Jasa Lainnya | 143000000 | 15400000 | 127600000 | 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2303686250 |  |  | 175631699 | 2128054551 | 91.5297
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 169940000 |  |  | 34894313 | 135045687 | 95.5958
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang | 10750000 |  |  | 6565200 | 4184800 | 100
1. Biaya Umum | 10750000 | Swakelola | 4184800 | 6565200 | 4184800 | 100
Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota | 159190000 |  |  | 28329113 | 130860887 | 91.1915
1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 85800000 | Jasa Lainnya | 85800000 | 15400000 | 70400000 | 100
2. Biaya Umum | 73390000 | Swakelola | 60460887 | 12929113 | 60460887 | 82.383
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 1820941750 |  |  | 107348168 | 1713593582 | 99.3175
Penyusunan Peta Dasar | 151355000 |  |  | 6210243 | 145144757 | 100
1. Biaya Umum | 22155000 | Swakelola | 17272757 | 4882243 | 17272757 | 77.9632
2. Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Bojong-Bumijawa | 64600000 | Jasa Konsultansi | 63936000 | 664000 | 63936000 | 100
3. Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Tarub | 64600000 | Jasa Konsultansi | 63936000 | 664000 | 63936000 | 100
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | 1669586750 |  |  | 101137925 | 1568448825 | 98.635
1. Penyusunan Laporan Pendahuluan dan Fakta Analisa RDTR WP Bojong - Bumijawa | 83077500 | Jasa Konsultansi | 76035000 | 7042500 | 76035000 | 100
2. Penyusunan Laporan Pendahuluan dan Fakta Analisa RDTR WP Tarub | 83077500 | Jasa Konsultansi | 81252000 | 1825500 | 81252000 | 100
3. Penyusunan Materi Teknis (Buku Rencana) RDTR WP Mejasem - Suradadi | 90365000 | Jasa Konsultansi | 88911000 | 1454000 | 88911000 | 100
4. Penyusunan Materi Teknis (Buku Rencana) RDTR WP Labaksiu - Balapulang | 90365000 | Jasa Konsultansi | 88855500 | 1509500 | 88855500 | 100
5.Penyusunan Materi Teknis (Buku Rencana) RDTR WP Margasari | 90365000 | Jasa Konsultansi | 88855500 | 1509500 | 88855500 | 100
6. Penyusunan Materi Teknis (Buku Rencana) RDTR WP Pangkah | 90365000 | Jasa Konsultansi | 88855500 | 1509500 | 88855500 | 100
7. Penyusunan Materi Teknis (Buku Rencana) RDTR WP Dukuhwaru | 90365000 | Jasa Konsultansi | 82017900 | 8347100 | 82017900 | 100
8. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR WP Mejasem - Suradadi | 80000000 | Jasa Konsultansi | 79309500 | 690500 | 79309500 | 100
9. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR WP Lebaksiu - Balapulang | 80000000 | Jasa Konsultansi | 79309500 | 690500 | 79309500 | 100
10. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR WP Margasari | 80000000 | Jasa Konsultansi | 79309500 | 690500 | 79309500 | 100
11. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR WP Pangkah | 80000000 | Jasa Konsultansi | 79309500 | 690500 | 79309500 | 100
12. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR WP Dukuhwaru | 80000000 | Jasa Konsultansi | 79309500 | 690500 | 79309500 | 100
13. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR WP Bojong - Bumijawa | 80000000 | Jasa Konsultansi | 79309500 | 690500 | 79309500 | 100
14. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR WP Tarub | 80000000 | Jasa Konsultansi | 79309500 | 690500 | 79309500 | 100
15. Penyusunan Materi Teknis (Buku Rencana) RDTR WP Bojong - Bumijawa | 90365000 | Jasa Konsultansi | 90187500 | 177500 | 90187500 | 100
16. Penyusunan Materi Teknis (Buku Rencana) RDTR WP Tarub | 90365000 | Jasa Konsultansi | 89577000 | 788000 | 89577000 | 100
17. Belanja Modal Personal Computer | 0 | Barang | 0 | 0 | 0 | 0
18. Biaya Umum | 310876750 | Swakelola | 238735425 | 72141325 | 238735425 | 76.7942
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 268364500 |  |  | 22210898 | 246153602 | 96.0944
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | 115581000 |  |  | 18056698 | 97524302 | 84.3775
1. Pengadaan Komputer | 0 | Barang | 0 | 0 | 0 | 0
2. Biaya Umum | 115581000 | Swakelola | 97524302 | 18056698 | 97524302 | 84.3775
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | 12940000 |  |  | 1010900 | 11929100 | 100
1. Biaya Umum | 12940000 | Swakelola | 11929100 | 1010900 | 11929100 | 100
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | 98833750 |  |  | 2934950 | 95898800 | 100
1. Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang | 45600000 | Jasa Konsultansi | 45510000 | 90000 | 45510000 | 100
2. Biaya Umum | 8233750 | Swakelola | 5733500 | 2500250 | 5733500 | 69.6341
3. Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek | 45000000 | Jasa Konsultansi | 44655300 | 344700 | 44655300 | 100
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | 41009750 |  |  | 208350 | 40801400 | 100
1. Pemeliharaan Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Tegal | 37686000 | Jasa Konsultansi | 37518000 | 168000 | 37518000 | 100
2. Biaya Umum | 3323750 | Swakelola | 3283400 | 40350 | 3283400 | 98.786
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 44440000 |  |  | 11178320 | 33261680 | 75.1113
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 21440000 |  |  | 3717600 | 17722400 | 82.6604
1. Biaya Umum | 21440000 | Swakelola | 17722400 | 3717600 | 17722400 | 82.6604
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegi tan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | 23000000 |  |  | 7460720 | 15539280 | 67.5621
1. Biaya Umum | 23000000 | Swakelola | 15539280 | 7460720 | 15539280 | 67.5621
Slawi, Januari 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tegal
TEGUH DWIJANTO R. ST, MT, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19710717 199903 1 007